Глава 11
Управление рисками проекта
Управление рисками проекта включает в себя процессы, относящиеся к планированию управления рисками, их идентификации и анализу, реагированию на риски, мониторингу и управления рисками проекта. Большинство из этих процессов подлежат обновлению в ходе проекта. Цели управления рисками проекта – повышение вероятности возникновения и воздействия благоприятных событий и снижение вероятности возникновения и воздействия неблагоприятных для проекта событий. На рис. 11-1 приведена общая схема процессов управления рисками проекта, а на рис. 11-2 показана диаграмма зависимостей этих процессов и их входы, выходы и другие процессы из данной области знаний. Процессы управления рисками проекта включают в себя следующее:
11.1 Планирование управления рисками – выбор подхода, планирование и выполнение операций по управлению рисками проекта.
11.2 Идентификация рисков – определение того, какие риски могут повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик.
11.3 Качественный анализ рисков – расположение рисков по степени их приоритета для дальнейшего анализа или обработки путем оценки и суммирования вероятности их возникновения и воздействия на проект.
11.4 Количественный анализ рисков – количественный анализ потенциального влияния идентифицированных рисков на общие цели проекта.
11.5 Планирование реагирования на риски – разработка возможных вариантов и действий, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта.
11.6 Мониторинг и управление рисками – отслеживание идентифицированных рисков, мониторинг остаточных рисков, идентификация новых рисков, исполнение планов реагирования на риски и оценка их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта.
Эти процессы взаимодействуют как друг с другом, так и с процессами из других областей знаний. В зависимости от потребностей проекта в каждом процессе могут принимать участие один или несколько человек или групп. Каждый процесс имеет место по крайней мере один раз в ходе каждого проекта, а если проект разделен на фазы – то в одной или нескольких фазах проекта. Хотя в данном руководстве процессы представлены как дискретные элементы с четко определенными интерфейсами, но на практике они могут накладываться друг на друга и взаимодействовать между собой; такие наложения и взаимодействия здесь не описаны. Взаимодействия процессов подробно рассматриваются в главе 3.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

237
Глава 11 - Управление рисками проекта
Риск проекта – это неопределенное событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие по меньшей мере на одну из целей проекта, например сроки, стоимость, содержание или качество (т. е. в зависимости от конкретного проекта: когда цель проекта определена как сдача результатов согласно определенному расписанию или как сдача результатов, не превышающих по стоимости оговоренный бюджет и т. д.). Риск может быть вызван одной или несколькими причинами и в случае возникновения может оказывать влияние на один или несколько факторов. Например, причиной риска может быть необходимость получения разрешения от местного Комитета по охране окружающей среды или недостаток персонала, привлеченного для разработки проекта. Наступлением риска в этих случаях будет задержка с выдачей разрешения или нехватка персонала, привлеченного для разработки проекта. Возникновение любого из этих точно не известных заранее событий может повлиять на стоимость проекта, его расписание или выполнение. К условиям возникновения риска могут также относиться аспекты внешней среды организации или проекта, способствующие увеличению риска (например, неудачный выбор методов при управлении проектом, отсутствие общих систем управления, одновременное выполнение нескольких проектов или зависимость от внешних участников проекта, которых невозможно контролировать).
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
238
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image1.jpg]YNPABNEHWE PUCKAMMW
NMPOEKTA

11.1 MnadHupoBaHue
ynpaeneHusi puckamm

1 Bxogw
1 DakTopbl BHEWHER Cpedbl
npeanpuATUA
.2 AKTMBBI OPraHW3aUMOHHOM
rpougcca
.3 OnMcaxne CogepmaHun NnpoekTa
4 MNnak ynpasnenus npoekTam

2 WVIHCTpyMErTbl U METOAb!
-1 CoBewanus no NNaHupoBaHuo
1 aHanus

3 Beixogw
-1 Mnax ynpaenexus puckammn

11.4 Konu4yecTBeHHbLIN

aHanum3 pucKoB

b

Bxoap!

.1 AKTWBbLI OpPraHW3aLUMoHHOr
npouecca

.2 Onucanue cogepxaHua npoexTa

.3 TnaHx ynpaesneHuAa puckamu

4 Peectp puckos

.5 MnaH ynpaeneHna npoexkTom

* Mnax ynpasnexus
pacnucaHWem npoekTa

« MnaH ynpasnexusa
CTOUMOCTLIO NpoeKTa

2 WVHCTpYMeHTH U MeToab
.1 Metoge cHopa u
NPEACTABNEHWUA AaHHBIX
.2 KonuyecTeeHHbIi aHanua
PMCKOB M METOOBI
MOAENUPOBaHUA

.3 Boixoghl
.1 Peectp puckos (oGHOBNEHMA)

11.2 UpeHTudukaumsa
pUCKOB

1 Bxogsl
.1 @akTopel BHELUHER cpeas
NpeanpuATHA
.2 AKTWBBLI OpraHM3aLWoHHOTO
npouecca
.3 OnucaHue copepHaHun npoexTa
4 [nax ynpaBnexus puckamu
_— .5 lnax ynpaenesus NpoexTom

.2 VHCTpYMEHTH! U METOgL!
.1 AHanua gokymeHTaumm
.2 MeTopel cGopa wHthopmauum
.3 AHanu3 KOHTPOMbHbIX CIUCKOB
4 AHanua ponyweHsun
.5 MeTone! oToGpaxkeHus ¢
NOMOLLBIO Auarpamm

3 Bemxoge!
.1 PeecTp puckoe

11.3 KadecTBeHHLIA
aHanu3 pMCcKoB

Bxoas!

.1 AKTWBEI OpPraHU3aLMOHHOM
npouecca

.2 Onucanwe cofepHanHna npoekTa

.3 Mnax ynpasnexus puckamm

4 Peectp puckos

WHCTPYMEHTL! U METOAbE

.1 Onpepenexve BEPOATHOCTI U
BO3ASHUCTBUA PUCKOB

.2 Marpuua BEPOATHOCTY K
NOCNeacTeMin

.3 OueHka Ka4ecTsa AaHHLIX pucKka

4 Knaccudmkaums puckos

5 OueHKa CpoyHOCTH
pearupoBaHiA Ha PUCKIA

Beixoge!
.1 Peectp puckos (0GHOBNEHUA)

11.5 MnaHupoBaHue

pearupoBaHus
Ha pUCKK

.1 Bxogel
.1 Mnaw ynpasnesus puckamm
.2 Peectp puckoe
.2 WHCTpYMEeHTH! U MeTogbl
Crparerun pearnpoBaHna Ha
HEFaTUEHbLIE PUCKK (YrPOo3bl)
Crpaterun pearposanus Ha

-

8]

MOINTHUBHLIE PUCKK
(BnaronpuATHLIE BO3MOMHOCTI)
.3 O6was cTpaTerys pearnpoBaHus
Ha yrposkl U BnaronpuATHee
BOIMOMHOCTH
Crparerna pearmposanmnsa Ha
HENpPeABUASHHbIE
cbeTosTenscTea
.3 Beixoge
.1 PeecTp puckos (0OHOBNEHWA)
.2 Tnax ynpaeneHuA NpoexkTom
(oDHOBNEHKA)
.3 KoHTpakTHbie cornalueHun,
KACcaIWWeCA PUCKOB

i

11.6 MOHWTOPUHT U

1

2

3

ynpaeneHue puckamm

Bxoge!

.1 TMnawx ynpaBnenus puckamm

.2 PeecTp puckos

3 OpobpeHHble 3anpocel Ha
MaMEHeHUR

4 Wudopmaums o6 ncnonHeHnn
pabot

5 Oruersl 06 ucnonHexnmn

WHCTpyMeHTEl u MeToak!

1 TMepecmoTp puckos

2 AyawT puckoB

.3 AHanuas oTKNOHEHWI W TPEHAOB

4 TexHudeckoe namepeHue
MCNONHEHWA

.5 Axanuwa peaepeoe

6 CosewaHua no Tekywemy
COCTORHWIO

Beixoge!

.1 PeecTp puckos (0GHOBNEHWA)

.2 3anpolueHHbIe MIMEHEHWA

.3 PekomeHgoBaHHee
KOPPEKTUPYIOWMNE AeNCTBUA

4 PekomeHpgosaHHbI®
npegynpexganwme aencTeus

5 AKTWELI DPraHKW3aLUOHHOTD
npouecca (oBHOBNEHWA)

6 lnax ynpaBnexua npoexTom
(oBHoeneHKA)





[image: image2.jpg]



ш
Рисунок 11-1. Общая схема управления рисками проекта
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

239
Глава 11 - Управление рисками проекта
Причиной возникновения риска является неопределенность, которая присутствует во всех проектах. Известные риски – это те риски, которые идентифицированы и подвергнуты анализу. В отношение таких рисков можно спланировать ответные действия с помощью процессов, описанных в данной главе. Но для неизвестных рисков спланировать ответные действия невозможно. В таких случаях разумным решением для команды проекта является выделение общего резерва на непредвиденные обстоятельства, в который будут включены эти неизвестные риски, а также все известные риски, для которых разработка конкретных мер реагирования не представляется экономически эффективной или возможной.
Организации принимают во внимание риски в той степени, в какой они соотносятся с угрозами проекта или с благоприятными возможностями, повышающими вероятность успешного выполнения проекта. Риски, представляющие собой угрозу для проекта, могут приниматься в том случае, если риск соразмерен выгоде, которую можно получить, приняв этот риск. Например, принятие расписания, составленного с помощью метода "быстрого прохода" (раздел 6.5.2.3), которое может быть нарушено, является риском, предпринятым для более раннего окончания проекта. Риски, представляющие собой благоприятные возможности (например, ускорение работ за счет привлечения дополнительного персонала), могут приниматься для наилучшего достижения целей проекта.
Отношение к риску со стороны отдельных людей и – в более крупных масштабах – организаций обусловлено их пониманием риска и ответной реакцией на возникновение риска. Там, где это возможно, отношение к риску должно быть выражено в явной форме. Для каждого проекта должен быть разработан последовательный подход к риску, удовлетворяющий требованиям организации, а информация о риске и управлении им должна быть открытой и достоверной. Реагирование на риски отражают то, как организация понимает баланс между принятием риска и уклонением от риска.
Для достижения успеха на протяжении всего проекта организация должна предпринимать заранее и последовательно предупредительные меры по управлению рисками.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
240
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image3.jpg]Mnauuposanmne

dakTope! K crne Gasel ynpaeneHwe Ynpaeneuue npoexTamu
BHELLHEWN cpefbl b ——Pp pUcKaMu =
NpeaAnpUATUA 141
(3.2.2.15)
|| PernamenTsl,
- Inpoue,nypu W NPUHLMNL! Mnawx OpoGpeHHsie 3anpockl Ha M3MEHEHWA
i ynp Opobp KOpPPeKTUpYIoLWWe AeRCTBMA|
AKTHBBI Ba3sa aHanwit PUCKaMu OpobpexHsie npegynpexanwmwe
OPraHU3aUUoHHOro > AercTBMA
npolecca
- WNaentudpukauna OpobpeHHbie 3anpocs! HA WAMEHEHNS
pHCKOB <
1.2
OnucaHve coaepKaHus (3.2.2.16)
npoekTa
Peectp puckos
KauecTeeHHbI#H
aHanu3 pucKkoB
1.3
(3.2.217)
MnaH ynpaeneHus cToMMOoCTLIo Peectp puckos (o6HoBNEHWA)
MnaH ynpaeneHus pacnucaHuem
KonuvecteeHHbIA
> AHaNnW3 PUCKOB
1.4
(3.2.2.18)
OTYETHOCTE MO MCADAHEHWMIO
PeecTp puckos (oGHOBNEHNA)
MnanupoBaHue
pearvpoBaHua Mnax ynpasnexHus npoexkTom
Ha PUCKM (oBHoBnEHMsA)
115
WHcbopmaums ob ncnonsesun (3.2.2.19)
pabor
Peectp puckos (0BHoneHus)
KOHTpakTHLIE COrnalleHn, KAaCIOLUMECA PUCKOB
Pexomen, ie npegynp e
DeRCcTEUA
A | PexoMeHaoBaHHbIE KOPPEKTUPYIoWME
Peectp puckos AeNCTEMA
AKTHBLI OPTaHU3ALMOHHOTO MOHMTOPHHT K 3aNpOLLEHHbBIE HIMEHEHMUA
npouecca (0GHOBNEHWA) ynpaenesue PeecTp puckos
< pll;:llll (o6HoBNEHMA) |
[3‘2;1‘11) Mnax ynpasnexus
npoexTom (oBHoBNEHWA)





[image: image4.jpg]



ш
Примечание: Показаны не все взаимодействия процессов и не все потоки данных между
процессами.
Рисунок 11-2. Диаграмма зависимостей процессов для процесса управления рисками
проекта
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

241
Глава 11 - Управление рисками проекта
11.1   Планирование управления рисками
Тщательное и подробное планирование повышает вероятность успешного достижения результатов пяти других процессов управления рисками. Планирование управления рисками – это процесс определения подходов и планирования операций по управлению рисками проекта. Планирование процессов управления рисками позволяет обеспечить соразмерность уровня, типа и прозрачности управления рисками как самому риску, так и значению проекта для организации, а также выделить достаточное количество времени и ресурсов для выполнения операций по управлению рисками и определить общее основание для оценки рисков. Процесс планирования управления рисками должен быть завершен на ранней стадии планирования проекта, поскольку он крайне важен для успешного выполнения других процессов, описанных в данной главе.
[image: image5.jpg]Bxoawl
DaKTopbl BHELLHER cpeab!
npeanpuATUA
AxTHBLI Oprasu3aluyHoHHoro
npouecca
Onucaxne coOepaHuA
npoexTa
Mnax ynpaeneHna NpoexTom

WMHCTpYyMeHTbI U MeToAbI

.1 Coeewanws no
NNaHWPOBAHWUIO 1 aHaNW3

A

Brixoab!

Mnax ynpaBnesws puckamm





Рисунок 11-3. Планирование управления рисками: входы, инструменты и методы,
выходы
11.1.1 Планирование управления рисками: входы
.1   Факторы внешней среды предприятия
Отношение к риску и толерантность к риску организаций и лиц, участвующих в проекте, оказывает влияние на план управления проектом (раздел 4.3). Отношение к риску и толерантность к риску могут быть зафиксированы в изложении основных принципов или проявляться в конкретных действиях (раздел 4.1.1.3).
.2   Активы организационного процесса
Организации могут иметь заранее разработанные подходы к управлению рисками, например категории рисков, общие определение понятий и терминов, стандартные шаблоны, схемы распределения ролей и ответственности, а также определенные уровни полномочий для принятия решений.
.3   Описание содержания проекта
Описание см. в разделе 5.2.3.1.
.4   План управления проектом
Описание см. в разделе 4.3.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
242
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
11.1.2
Планирование управления рисками: инструменты и методы
.1   Совещания по планированию и анализ
Команда проекта проводит совещания для разработки плана управления рисками. В совещаниях могут принимать участие менеджер проекта, отдельные члены команды проекта и участники проекта, представители организации, отвечающие за операции по планированию рисков и реагированию на них, и, при необходимости, другие лица.
На таких совещаниях составляются базовые планы по проведению операций по управлению рисками. Также разрабатываются элементы стоимости рисков и плановые операции, которые включаются соответственно в бюджет проекта и расписание. Утверждается распределение ответственности в случае наступления риска. Имеющиеся в организации общие шаблоны, касающиеся категорий рисков и определения терминов (например, уровни рисков, вероятность возникновения рисков по типам, последствия рисков для целей проекта по типам целей, а также матрица вероятности и последствий), приспосабливаются для каждого конкретного проекта с учетом его специфики. Выходы этих операций сводятся в план управления рисками.
11.1.3
Планирование управления рисками: выходы
.1   План управления рисками
План управления рисками содержит описания структуры управления рисками проекта и порядок его выполнения в рамках проекта. Этот план включается в состав плана управления проектом (раздел 4.3). План управления рисками включает в себя следующие элементы:
· Методология. Определение подходов, инструментов и источников данных, которые могут использоваться для управления рисками в данном проекте.
· Распределение ролей и ответственности. Список позиций выполнения, поддержки и управления рисками для каждого вида операций, включенных в план управления рисками, назначение сотрудников на эти позиции и разъяснение их ответственности.

· Разработка бюджета. Выделение ресурсов и оценка стоимости мероприятий, необходимых для управления рисками. Эти данные включаются в базовый план по стоимости проекта (раздел 7.2.3.1).
· Сроки. Определение сроков и частоты выполнения процесса управления рисками на протяжении всего жизненного цикла проекта, а также определение операций по управлению рисками, которые необходимо включить в расписание проекта (раздел 6.5.3.1).

· Категории рисков. Структура, на основании которой производится систематическая и всесторонняя идентификация рисков с нужной степенью детализации; такая структура способствует повышению эффективности и качества идентификации рисков. Организация может использовать разработанную ранее классификацию типичных рисков. Такую структуру можно разработать с помощью составления иерархической структуры рисков (ИСРс) (рис. 11-4), но ту же задачу можно решить, просто составив перечень различных аспектов проекта. В процессе идентификации рисков категории рисков могут пересматриваться. Хорошей практикой считается пересмотр категорий рисков во время планирования управления рисками, перед тем как эти категории будут использованы в процессе идентификации рисков. Прежде чем принять к использованию в текущем проекте классификацию рисков, основанную на прежних проектах, ее, вероятно, потребуется уточнить, изменить или адаптировать к специфике нового проекта.

ш
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

243
Глава 11 - Управление рисками проекта

Определение вероятности возникновения рисков и их последствий. Добросовестный и достоверный качественный анализ рисков предполагает, что определены различные уровни вероятностей возникновения рисков и их воздействия. Общие определения уровней вероятности и уровней воздействия адаптируются отдельно для каждого проекта в ходе процесса планирования управления рисками и используются затем в процессе качественного анализа рисков (раздел 11.3).
[image: image6.jpg]MpoekT

l

l

|

o o " Ynpasnexue
TexHUYecKnia BHeLuHwiA OpraHuaaUWoHHbIR
nNpoeKToM
CyBnogpagHmwkn Oprannaaumm, ot
TPEGOBaH“R W NOCTaBLLWKW ‘KDTﬂpbl)( 33BUCUT NPOEKT ‘ OLI,SHKM
Mpegnucaqua
TexHonorus ‘ —|KBHmnpf§ymwx p— —ﬂ Pecypcbl ‘ ‘ MnaxvposaHue |

CreneHb CNOMHOCTH
1 MHTepdecsl
SthheKTUBHOCTL

1 HafeXHOCTb

KauecTtso

—| PeiHoK | —N duHaHCcMpoBaHe ‘ —N KoHTponnuHr |
PacctaHoBka
E{ Jakazuuk | 2{ NpUOPUTETOB KommyHukaLmm

MorogHble ycrosus

B wepapxu4eckoi CTPYKTYpPe PUCKOB NepequcneHbl KaTeropun U NoAKaTEropun PUCKOB, KOTOPLIE MOTYT NOABUTLCA
Ha TMNOBOM npoekTe. [IN5 pasHbIX MPOEKTOB 1 Pa3HbIX OPraHN3aLui MPUMEHSIOTCS Pa3nuyYHBIE NepapXuYeckne
CTPYKTYpbl pyckoB. OfHUM W3 NPEMMYLLECTB 3TOMO NOAXOAA ABMAETCA TO, YTO YHACTHWKW NpoLecca WAeHTUhUKaLMK
PWCKOB UMEIOT MPEACTABMNEHWE O MHOTOYUCIIEHHBIX UCTOYHUKAX PUCKOB NPOEKTa.





Рисунок 11-4. Пример иерархической структуры рисков (ИСРс)
Можно использовать относительную шкалу, на которой вероятность обозначена описательно, со значениями от "крайне маловероятно" до "почти наверное". Можно также использовать общую шкалу, на которой вероятности соответствует цифровое значение, например: 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9. Другой способ градуирования вероятности предполагает создание описаний состояния проекта, соответствующего рассматриваемому риску (например, степень завершения проектирования продукта).
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
244
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Шкала оценки воздействия отражает значимость воздействия (негативного для угроз или позитивного для благоприятных возможностей) риска в случае его возникновения. Шкала оценки воздействия может различаться в зависимости от потенциально затронутой риском цели, типа и размера проекта, принятыми в организации стратегиями и ее финансовым состоянием, а также от чувствительности организации к конкретному виду воздействий. Относительная шкала последствий содержит только описательные обозначения, например "очень низкий", "низкий", "средний", "высокий" и "очень высокий", расположенные в порядке возрастания максимальной силы воздействия риска согласно определению данной организации. То же самое можно сделать иначе, путем присвоения данным последствиям цифровых значений. Эти цифровые значения могут быть линейными (например, 0,1 - 0,3 - 0,5 - 0,7 - 0,9) или нелинейными (например, 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8). Нелинейная шкала может отражать намерение организации избежать угроз, имеющих серьезное воздействие, или использовать наиболее благоприятные возможности, даже если вероятность из возникновения относительно низка. При использовании нелинейной шкалы важно понимать, что цифры означают и каково их отношение друг к другу, как эти цифры получены и как они могут повлиять на различные цели проекта.
На рис. 11-5 приведен пример определений негативных последствий, которые можно использовать при оценке воздействия рисков на четыре цели проекта. На рисунке представлены как относительный, так и цифровой (в данном случае нелинейный) способы обозначения. Цель этого рисунка не в том, чтобы показать, что относительные и цифровые обозначения равнозначны, а в том, чтобы проиллюстрировать две возможности в одной таблице, а не в двух.
• Матрица вероятности и последствий. Расстановка рисков по приоритету соответствует потенциальной степени значимости их последствий для достижения целей проекта. Типичным способом расположения рисков по приоритету является использование справочной таблицы или матрицы вероятности и последствий (см. рис. 11-8 и раздел 11.3.2.2). Обычно организация сама устанавливает сочетания вероятности и воздействия, на основании которых степень риска определяется как "высокая", "средняя" или "низкая", что в свою очередь определяет значимость для планирования реагирования на данный риск (раздел 11.5). Эти сочетания в процессе планирования управления рисками могут пересматриваться и адаптироваться к конкретному проекту.

ш
	Определенные условия для шкала оценки воздействия риска на основные цели проекта
(показаны только примеры негативных воздействий)

	Проект Цель
	Показаны значения по относительной и числовой шкалам

	
	Очень низкая 1 0,05
	Низкая 1 0,10
	Умеренная 1 0.20
	Высокая / 0,40
	Очень высокая / 0.80

	Стоимость
	Незначительное увеличение
стоимости
	Увеличение стоимости <10%
	Увеличение стоимости 10-20%
	Увеличение стоимости 20-40%
	Увеличение стоимости >40%

	Сроки
	Незначительное увеличение времени
	Увеличение времени <5%
	Увеличение времени 5-10%
	Увеличение
времени 10-20%
	Увеличение времени >20%

	Содержание
	Едва заметное уменьшение
содержания
	Затронуты второстепенные
области содержания
	Затронуты основные
области содержания
	Уменьшение содержания неприемлемо для спонсора
	Конечный продукт
проекта фактически
бесполезен

	Качество
	Едва заметное понижение качества
	Затронуты только самые
трудоемкие приложения
	Для понижения качества требуется одобрение спонсора
	Понижение качества неприемлемо
для спонсора
	Конечный продукт
проекта фактически
бесполезен

	В этой таблице представленье примеры определения воздействия риска на каждую из четырех различных целей проекта. Каждое из воздействий следует в ходе процесса планирования управления рисками адаптировать к конкретному проекту согласно принятым в организации порогам рисков. Подобным же образом можно разработать определение воздействия для благоприятных возможностей.


Рисунок 11-5. Определение шкалы оценки воздействия для четырех целей проекта
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
245
Глава 11 - Управление рисками проекта
· Уточненная толерантность к рискам участников проекта. В ходе процесса планирования управления рисками толерантность к риску участников проекта может корректироваться применительно к конкретному проекту.

· Формы отчетности. Дает описание содержания и формата реестра рисков (разделы 11.2, 11.3, 11.4 и 11.5), а также любых других требуемых отчетов по рискам. Содержит определение, каким образом производится документирование, анализ и обмен информацией о результатах процесса управления рисками.

· Отслеживание. Документирует порядок регистрации всех аспектов операций по рискам в интересах данного проекта, а также для будущих проектов и включения в документы по накопленным знаниям. Документирует, в каких случаях и как будет проводиться аудит процессов управления рисками.

11.2   Идентификация рисков
Идентификация рисков предусматривает определение рисков, способных повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик. При необходимости в операциях по идентификации рисков могут принимать участие: менеджер проекта, члены команды проекта, команда управления рисками (если таковая создана), эксперты в определенных областях, не входящие в команду проекта, заказчики, конечные пользователи, другие менеджеры проектов, участники проекта и эксперты по вопросам управления рисками. Хотя главная роль в идентификации рисков принадлежит этим специалистам, следует поощрять участие в этом процессе всего персонала.
[image: image7.jpg]Bxoawl
DQaKTopsl BHELWHEW cpenbl
nNpeanpuaTHA
AxTes OpPraHW3auVoHHoro
npouecca
Onucaune cogepXasua
npoexTa
lMnau ynpasnexdua puckamu
Mnakx ynpaeneHwa NPoeKToM

WMHCTpYyMeHTbI U MeToAbI

AHanua gokymeHTauun
MeTop cbopa uHdopmaLmmn
AHaNN3 KOHTPONEHBIX
CRWCKOB

Axanus gonyweHui
MeToae oTobpamxeHns

© NOMDLLBIO AHarpamMm

Brixoab!

.1 PeecTp puckoe





Рисунок 11-6. Идентификация рисков: входы, инструменты и методы, выходы
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
246
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Идентификация рисков – это итеративный процесс, поскольку по мере развития проекта в рамках его жизненного цикла (раздел 2.1) могут обнаруживаться новые риски. Частота итерации и состав участников выполнения каждого цикла в каждом случае могут быть разными. В этом процессе должны принимать участие члены команды проекта с тем, чтобы у них вырабатывалось чувство "собственности" и ответственности за риски и за действия по реагированию на них. Участники проекта, не входящие в команду проекта, могут предоставлять дополнительную объективную информацию. Обычно за процессом идентификации рисков следует процесс качественного анализа рисков (раздел 11.3). В случае если идентификация рисков происходит под управлением опытного менеджера по рискам, непосредственно за идентификацией может следовать количественный анализ рисков (раздел 11.4). В некоторых случаях уже сама идентификация риска может определять меры реагирования; эти меры должны фиксироваться для дальнейшего анализа и осуществления в ходе процесса планирования реагирования на риски (раздел 11.5).
11.2.1
Идентификация рисков: входы
.1   Факторы внешней среды предприятия
При идентификации рисков может оказаться полезной информация из открытых источников, в том числе коммерческие базы данных, научные работы, бенчмаркинг и другие исследовательские работы в данной области (раздел 4.1.1.3).
.2   Активы организационного процесса
Информация о выполнении прежних проектов может быть доступна в архивах предыдущих проектов, как в ее исходном виде, так и в виде накопленных знаний (раздел 4.1.1.4).
.3   Описание содержания проекта
Допущения проекта приводятся в описании содержания проекта (раздел 5.2.3.1). Неопределенность в допущениях проекта следует рассматривать в качестве потенциального источника возникновения рисков проекта.
.4   План управления рисками
Ключевыми входами для процесса идентификации рисков из плана управления рисками являются схема распределения ролей и ответственности, резерв на операции по управлению рисками в бюджете и в расписании, а также категории рисков (раздел 11.1.3.1). Эти мероприятия иногда находят свое отражение в иерархической структуре ресурсов (рис. 11-4).
.5   План управления проектом
Для процесса идентификации рисков также необходимо понимание планов управления расписанием, стоимостью и качеством, которые входят в план управления проектом (раздел 4.3). Выходы процессов из других областей знаний должны анализироваться для идентификации возможных рисков в рамках всего проекта.
11.2.2
Идентификация рисков: инструменты и методы
.1   Анализ документации
Можно осуществлять структурированный анализ документации по проекту, включая планы, допущения, архив предыдущего проекта и другие источники. Качество планов, а также согласованность планов и их соответствие требованиям и допущениям проекта могут служить показателями возможности риска в проекте.
.2   Методы сбора информации
Для идентификации рисков могут использоваться следующие методы сбора информации:
• Мозговой штурм. Целью мозгового штурма является создание подробного списка рисков проекта. Обычно мозговой штурм проводит команда проекта, часто совместно с участием экспертов из разных областей, не являющихся членами команды. Генерация идей, относящихся к рискам проекта, происходит под руководством ведущего. За основу может приниматься система категорий рисков (раздел 11.1), например иерархическая структура рисков. Далее риски подлежат идентификации и категоризации по типам, а их определения – уточнению.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

247
Глава 11 - Управление рисками проекта
· Метод Дельфи. Метод Дельфи – это способ достижения консенсуса между экспертами. Данный метод предполагает, что эксперты по вопросам рисков проекта принимают в нем участие анонимно. С помощью опросного листа ведущий собирает идеи о важных рисках проекта. Составляются резюме ответов, которые потом возвращаются экспертам для дальнейших комментариев. Консенсуса можно достичь за несколько циклов этого процесса. Метод Дельфи помогает преодолеть необъективность в оценке данных и устраняет избыточное влияние отдельных лиц на результат работы.

· Опросы. Проведение опросов среди опытных сотрудников, принимающих участие в проекте, среди участников проекта и экспертов в этой области, может способствовать идентификации рисков. Результаты опросов являются одним из основных источников информации в процессе сбора данных об идентификации рисков.

· Идентификация основной причины. Это выявление наиболее существенных причин возникновения рисков проекта. Это позволяет дать более точные определения рискам и сгруппировать риски по причинам, их вызывающих. Реагирование на риски может быть эффективным только тогда, когда оно направлено на устранение основной причины возникновения риска.

· Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (анализ SWOT) Этот метод позволяет провести анализ проекта с позиции каждой из указанных выше сторон, что дает более полное представление о рисках проекта.

.3   Анализ контрольных списков
Контрольные списки для идентификации рисков могут разрабатываться на основе исторической информации и знаний, накопленных в ходе исполнения прежних аналогичных проектов, а также из других источников. В качестве контрольного списка рисков можно также использовать самый нижний уровень иерархической структуры ресурсов. Хотя контрольный список может быть простым и легким для заполнения, но составить исчерпывающий контрольный список невозможно. Особое внимание следует уделять вопросам, которые не нашли своего отражения в контрольном листе. При закрытии проекта контрольный список следует пересматривать, чтобы оптимизировать его для использования в будущих проектах.
.4   Анализ допущений
Каждый проект задумывается и разрабатывается на основании ряда гипотез, сценариев и допущений. Анализ допущений представляет собой инструмент оценки обоснованности допущений по мере их применения в проекте. Данный анализ идентифицирует риски проекта, происходящие от неточности, несовместимости или неполноте допущений.
.5   Методы отображения с помощью диаграмм
К методам отображения рисков в виде диаграмм относятся:
· Диаграммы причинно-следственных связей (раздел 8.3.2.1). Эти графики, известные также как диаграмма Ишикавы или диаграммы типа "рыбий скелет", используются для идентификации причин возникновения рисков.
· Системная диаграмма или диаграмма зависимостей процесса. Этот вид графического отображения демонстрирует порядок взаимодействия различных элементов системы между собой и их причинно-следственные связи (раздел 8.3.2.3).

· Диаграммы влияния. Графическое представление ситуаций, отображающее взаимные влияния, временные связи событий и другие отношения между переменными и результатами.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
248
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
11.2.3 Идентификация рисков: выходы
Обычно выходы идентификации рисков содержатся в документе, который можно назвать реестром рисков.
.1   Реестр рисков
Основные выходы процесса идентификации рисков – это начальные записи в реестре рисков, который становится элементом плана управления проектом (раздел 4.3). В конечном итоге, в реестр рисков заносятся выходы других процессов управления рисками по мере их завершения. Подготовка реестра рисков начинается в процессе идентификации рисков, в течение которого реестр заполняется указанной ниже информацией. Затем эта информация становится доступной при проведении других процессов, относящихся к управлению проектом или к управлению рисками проекта.
· Список идентифицированных рисков. В этом списке содержится перечень и описания идентифицированных рисков, включая основные причины их возникновения и неопределенные допущения проекта. Практически любая тема проекта может быть подвержена определенным рискам. Вот несколько примеров. Несколько видов работ по производству крупных комплектующих деталей, требующих длительного времени, расположены на критическом пути проекта. Риск может возникнуть тогда, когда разногласия в производственных отношениях в порту могут привести к задержке поставок комплектующих изделий, и, следовательно, к задержке сроков окончания строительства. Другим примером может оказаться ситуация, когда планом управления проектом предусмотрен штатный состав из десяти исполнителей, а доступные ресурсы насчитывают только шесть. Недостаток ресурсов может привести к увеличению периода времени, необходимого для завершения работ и к задержке выполнения плановых операций.

· Список потенциальных действий по реагированию. Потенциальные реагирования на риски могут быть определены в процессе идентификации рисков. Эти действия, в случае, когда они определены, могут быть полезны в качестве входов процесса планирования реагирования на риски (раздел 11.5).
· Основные причины возникновения риска. Такие причины представляют собой основополагающие условия или события, понимание которых может служить ключом к идентификации того или иного риска.
· Уточнение категорий рисков. В процессе идентификации список категорий рисков может пополняться новыми категориями. Возможно, на основании выходов процесса идентификации рисков понадобится расширить или уточнить иерархическую структуру ресурсов, разработанную в процессе планирования управления рисками.
11.3   Качественный анализ рисков
Качественный анализ рисков включает в себя расстановку приоритетов для идентифицированных рисков, результаты которой используются впоследствии, например, в ходе количественного анализа рисков (раздел 11.4) или планирования реагирования на риски (раздел 11.5). Организации могут существенно повысить эффективность исполнения проекта, сосредоточив усилия на рисках, обладающих наивысшим приоритетом. При качественном анализе рисков определяются приоритеты идентифицированных рисков на основании вероятности их возникновения, их влияния на достижение целей проекта в случае возникновения этих рисков, а также с учетом ряда других факторов (например, временных рамок и толерантности к риску, заложенной в ограничениях проекта по стоимости, расписанию, содержанию и качеству).
При помощи определения степени вероятности и воздействия, а также данных, полученных при опросах экспертов, можно скорректировать часто возникающую при выполнении данного процесса систематическую погрешность данных. При наличии плановых операций, выполнение которых очень плотно привязано к определенным временным промежуткам и подверженных воздействию риска, степень важности риска увеличивается многократно. Оценка качества доступной информации, относящейся к рискам проекта, также может способствовать пониманию степени значимости риска в данном проекте.

ш
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

249
Глава 11 - Управление рисками проекта
Качественный анализ рисков – это обычно быстрый и недорогой способ установки приоритетов в процессе планирования реагирования на риски, и, при необходимости, служит основой для проведения количественного анализа рисков. Качественный анализ рисков подлежит уточнению на протяжении всего жизненного цикла проекта и должен отражать все изменения, относящиеся к рискам проекта. Для проведения качественного анализа рисков необходимы выходы процессов планирования управления рисками (раздел 11.1) и идентификации рисков (раздел 11.2). По окончании качественного анализа рисков можно переходить к количественному анализу рисков (раздел 11.4) или непосредственно к планированию реагирования на риски (раздел 11.5).
[image: image8.jpg]Bow

Bxogbl
AKTUBBI OPraHW3aUMOHHOMO
npouecca
OnucaHune cofepxaHvs
npoexTa
Mnak ynpaeneHus puckami
Peectp puckos

WMHCTpYyMeHTbI U MeToAbI

OnpefeneHne BEPOATHOCTH
W BO3OEACTBMA PUCKOB
MaTpuua BEPOATHOCTH 1
nocnencTeui

OueHka KauecTea QaHHbIX
pucka

Knaccudmrkauws puckos
OueHka cpodHocTH
pearnpoBaHuA Ha PUCKU

A

Brixoab!

Peectp puckoe (0GHoBNEHWA)





Рисунок 11-7. Качественный анализ рисков: входы, инструменты и методы, выходы
11.3.1 Качественный анализ рисков: входы
.1   Активы организационного процесса
В процессе качественного анализа рисков могут использоваться данные о рисках в предыдущих проектах и база накопленных знаний.
.2   Описание содержания проекта
В стандартных или периодически повторяющиеся проектах с каждым разом появляется больше хорошо понимаемых рисков. Для проектов, основанных на последних достижениях технологии или впервые использующих какую-либо технологию, а также для очень сложных проектов характерна высокая степень неопределенности. Степень неопределенности можно оценить при изучении описания содержания проекта (раздел 5.2.3.1).
.3   План управления рисками
Для качественного анализа рисков существенны следующие элементы плана управления рисками: 1) распределение ролей и ответственности в управлении рисками, бюджетом и плановыми операциями по управлению рисками; 2) категории рисков; 3) определение вероятности возникновения и возможных последствий; 4) матрица вероятности и последствий и 5) уточненная толерантность к риску участников проекта (а также факторы внешней среды предприятия, см. раздел 4.1.1.3). Обычно эти входы адаптируются для конкретного проекта в ходе процесса планирования управления рисками. Если этих входов нет, их можно разработать в ходе процесса качественного анализа рисков.
.4   Реестр рисков
Ключевым элементом в реестре рисков для проведения качественно анализа рисков является список идентифицированных рисков (раздел 11.2.3.1).
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
250
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
11.3.2 Качественный анализ рисков: инструменты и методы
.1   Определение вероятности и воздействия рисков
Определение вероятности возникновения риска предполагает проведение исследований на предмет определения степени вероятности возникновения того или иного специфического риска в процессе выполнения проекта. При оценке воздействия риска определяется потенциальный эффект, который он может оказать на цель проекта (например, время, стоимость, содержание или качество), включая негативные воздействия для угроз и позитивные воздействия для благоприятных возможностей.
Вероятность и воздействие оцениваются для каждого идентифицированного риска. Оценка рисков может производиться на основании результатов опросов или совместных совещаний со специалистами, выбранными по критерию осведомленности в области категоризации рисков. В число опрашиваемых могут входить члены команды проекта и, возможно, лица, не принимающие участие в проекте, но имеющие широкие познания в этой области. Проведение экспертных оценок является необходимостью, поскольку может оказаться, что информации о рисках, находящейся в базах данных организаций, и относящейся к прошлым проектам, недостаточно. Для проведения дискуссий, возможно, потребуется помощь опытного ведущего, так как участники могут обладать недостаточным опытом в оценке рисков.
На основании результатов опросов или встреч производится определение степени вероятности возникновения и воздействия каждого риска на цели проекта. Фиксируется также пояснительная информация, включая допущения,
ивосзпдоелйьсзтоввиаянныреи дслкяовопрердаенлжеинриуяю утрсоявнейв риссокоотвв. еВтесртвоиятиносст ь воопзнриедкенлоевнеиняимя ии,
11
представленными в плане управления проектом (раздел 11.1.3.1). В некоторых случаях, риски с явно низкой степенью вероятности возникновения и воздействия в рейтинг рисков не включаются, но включаются в список рисков, за которыми в дальнейшем ведется наблюдение.
.2   Матрица вероятности и последствий
Расстановка приоритетов рискам для последующего количественного анализа (раздел 11.4) и реагирования (раздел 11.5) осуществляется на основании рейтинга рисков. Присвоение риску определенного места происходит на основе оценок их вероятностей возникновения и последствий (раздел 11.3.2.2). Оценка важности рисков и, следовательно, приоритетности для обработки обычно осуществляется при помощи таблицы соответствия или матрицы вероятности и последствий (раздел 11-8). Такая матрица содержит комбинации вероятности и воздействия, при помощи которых рискам присваивается определенный ранг: низкий, средний или высший приоритет. В зависимости от предпочтений организации, матрица может содержать описательные термины или цифровые обозначения.
Организация должна определить, какие комбинации вероятности и воздействия соответствуют высокому риску ("красная зона"), среднему риску ("желтая зона") или малому риску ("зеленая зона"). В черно-белой матрице эти условия могут обозначаться различными оттенками серого цвета. В матрице, изображенной на рис. 11-8, область темно-серого цвета (наивысшие цифровые значения) обозначает высокий уровень риска, область среднего по интенсивности серого цвета (наименьшие цифровые значения) обозначает низкий уровень риска, а область светло-серого цвета (средние по значению цифровые обозначения) обозначает средний уровень риска. Обычно эти правила по определению рейтинга рисков устанавливаются в организации до начала проекта и включаются в активы организационного процесса (раздел 4.1.1.4). Правила определения ранга рисков могут дорабатываться применительно к каждому конкретному проекту в процессе планирования управления рисками (раздел 11.1).
Для данных целей также часто используется матрица вероятности и последствий, например, такая, которая изображена на рис. 11-8.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

251
Глава 11 - Управление рисками проекта
[image: image9.jpg]Ma‘rpuua BEPOATHOCTU M nocnegcTeumn

BepoaTHoCTh. ¥rposs! BnaronpuATHbIE BO3MOXHOCTH
0,90 0,05 0,09 009 | 005
0,70 0,04 0,07 0,07 0,04
0,50 0,03 0,05 0,05 0,03
0,30 0,02 0,03 0,12 003 | 002
0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 | 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01
0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05

BoapgeiicTene (No oTHOCHTENBHON LWKANE) Ha Wenk (HanpUMEp, CTOWMOCTE, CPOKW, COAEePaHWE UMK Ka4ecTeo)

Kampomy pucky npuceansaeTcs NokasaTens (PaHr) Ha OCHOBAHWM BEPOATHOCTH ero NOSBNEHWA W BO3AEHCTBUS Ha Uenb
NpoeKTa B Cry4ae ero BO3HWKHOBEHMA. Ha MaTpuLe nokasaHsl NPUHATLIE B OPraH3aLmi NOPorM ANA HU3KMX, YMEPEHHBIX
1 BBICOKWX PUCKOB, KOTOPbIE OnpeaensioT, ByaeT Nk pUCK CHUTATBCA BBICOKUM, YMEPEHHBIM N1 HU3KUM ANS AaHHOMK Lenu.





Рисунок 11-8. Матрица вероятности и последствий
Как показано на рис. 11-8, организация может определять ранг каждого риска отдельно для каждой цели (например, для стоимости, времени или содержания). Кроме того, организация может устанавливать способы определения общего рейтинга для каждого риска. И, наконец, управление угрозами и благоприятными возможностями может осуществляться при помощи той же матрицы и определений различных уровней последствий.
Ранг риска помогает управлять реагированием на риски. Например, для рисков, оказывающих в случае возникновения негативное воздействие на цели проекта (угрозы), а потому расположенных в зоне высокого риска (темно-серого цвета) матрицы, необходимы предупредительные операции и агрессивная стратегия реагирования. Для угроз, расположенных в зоне низкого риска (средний по интенсивности серый цвет), осуществление предупредительных операций может не потребоваться. Достаточно того, что они помещены в список для наблюдения или добавлены в резерв непредвиденных обстоятельств.
То же самое касается и благоприятных возможностей: те, которые можно получить легче всего и обещают наибольшую выгоду (они находятся в зоне высокого риска – темно-серого цвета), должен быть присвоен наибольший приоритет. За благоприятными возможностями, находящимися в зоне низкого риска (средний по интенсивности серый цвет), следует установить наблюдение.
.3   Оценка качества данных риска
Для того, чтобы результаты качественного анализа рисков были надежны, необходимы точные и непредвзятые данные. Анализ качества данных риска представляет собой технологию оценки полезности данных о рисках для управления проектом. Анализ включает в себя изучение глубины понимания риска, а также точности, качества, надежности и целостности данных о риске.
Использование низкого качества данных о риске может привести к тому, что результаты качественного анализа рисков окажутся мало пригодными для использования в проекте. При отсутствии качественных данных, возможно, потребуется сбор новых, более высоких по качеству данных. Часто сбор информации о рисках вызывает немало трудностей и требует большего по количеству времени и ресурсов, нежели предусмотрено первоначальным планам.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
252
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
.4   Классификация рисков
Для определения областей проекта, наиболее уязвимых для неопределенности, риски проекта можно классифицировать по источнику риска (например, с помощью ИСРс), по области проекта, которую затрагивает риск (например, с помощью ИСР) или по какому-либо иному критерию (например, по фазе проекта). Эффективную систему реагирования на риски можно разработать на основе группировки рисков по их главным причинам.
.5   Оценка срочности риска
Риски, требующие немедленного реагирования, могут рассматриваться как наиболее срочные для принятия ответных мер. Показателями приоритетности могут являться время реагирования на риск, симптомы и признаки риска, а также ранг риска.
11.3.3 Качественный анализ рисков: выходы
.1   Реестр рисков (обновления)
Создание реестра рисков начинается в процессе идентификации рисков. Обновление реестра рисков происходит на основе информации, получаемой от качественного анализа рисков, а затем обновленный реестр рисков включается в план управления проектом. Обновления реестра рисков на основе информации, получаемой от качественного анализа рисков, включает в себя:
· Относительное ранжирование или список приоритетов рисков проекта. Для классификации рисков в соответствии с их индивидуальной значимостью может использоваться матрица вероятности и последствий. Затем менеджер проекта может использовать список рисков, расставленных по приоритетности, чтобы сосредоточить особое внимание на тех из них, которые имеют высокую значимость для проекта, а реагирование на риски может дать наилучший результат. Риски могут быть расставлены по приоритетности отдельно для стоимости, времени, содержания, и качества, поскольку организации могут по-разному оценивать значимость одних целей проекта по отношению к другим. Описание основы для оценки вероятности и воздействия должно быть включено в перечень оцененных рисков, поскольку это важно для проекта.
· Риски, сгруппированные по категориям. Группирование рисков по категориям может выявить общие для них основные причины или те области проекта, на которые следует обратить особое внимание. Выявление концентрации рисков позволяет повысить эффективность реагирования на риски.

· Список рисков, требующих немедленного реагирования. Риски, требующие немедленного реагирования, и риски, реагирование на которые можно выполнить позже, могут быть помещены в разные группы.
· Список рисков для дополнительного анализа и реагирования. Некоторые риски могут потребовать дополнительного рассмотрения (включая количественный анализ рисков), а также дополнительных ответных действий.

· Список рисков с низким приоритетом, нуждающихся в наблюдении. Риски, которые в результате качественного анализа рисков не получили высокого приоритета, могут быть помещены в список для дальнейшего постоянного за ними наблюдения.

· Тренды результатов качественного анализа рисков. По мере выполнения повторных анализов могут проясниться тренды определенных рисков, что может служить основанием для определения срочности реагирования на эти риски или необходимости дополнительного рассмотрения.

ш
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

253
Глава 11 - Управление рисками проекта
11.4   Количественный анализ рисков
Количественный анализ производится в отношении тех рисков, которые в процессе качественного анализа рисков были квалифицированы как потенциально или существенным образом влияющие на конкурентоспособные свойства проекта. В процессе количественного анализа рисков оценивается эффект от таких рисковых событий и таким рискам присваивается цифровой рейтинг. Данный анализ также представляет количественный подход к принятию решений в условиях неопределенности. В ходе этого процесса используются такие методы, как моделирование Монте-Карло и анализ дерева решений; они используются для:
· Определения  количества  возможных  выходов  проекта  и степени  их вероятности

· Оценки вероятности достижения конкретных целей проекта
· Идентификации   рисков,   требующих   наибольшего   внимания,   путем количественной оценки их относительного вклада в общий риск проекта
· Определения    реалистичных    и   достижимых    целей    по   стоимости, расписанию или содержанию с учетом рисков проекта
· Определения лучшего решения по управлению проектом в ситуации, когда некоторые условия или выходы остались неопределенными
Количественный анализ рисков обычно выполняется после качественного анализа рисков, хотя опытные менеджеры проектов иногда проводят количественный анализ сразу после идентификации рисков. В некоторых случаях для разработки эффективных ответных мер реагирования на риски, проведение количественного анализа рисков не требуется. Выбор метода (методов) анализа в каждом конкретном проекте определяется наличием времени и бюджетом, а также потребностью в качественной или количественной констатации рисков и их последствий. Чтобы определить насколько успешно (и успешно ли) снизился общий риск проекта, после планирования реагирования на риски необходимо провести повторный количественный анализ рисков, а также часть мониторинга и управления рисками. Анализ трендов может указать на необходимость проведения большей или меньшей по масштабу операции по управлению рисками. Это является
входом процесса планирования реагирования на риски.
[image: image10.jpg]o w

Bxoabl
AKTHBbI OPrAHU3ALIMOHHOI
npouecca
Onucanue coaepmaHus
npoekTa
MnaH ynpaeneHus puckamm
Peectp puckos
MnaH ynpasneHus NPoeKTom
+ Mnax ynpasnexus
pacnucaHuem npoekTa
= MnaH ynpasnexus
CTOMMOCTLHO NpoeKTa

WMHCTpYyMeHTbI U MeToAbI

1

]

Meroas cbopa u
NPEACTABNEHNA JaHHBIX
KonuuecTeeHHbIA aHanua
PUCKOB W METOAbI
MOQENUPOBAHUA

A

Brixoab!

Peectp puckos (0DHOBNEHKA)





Рисунок 11-9. Количественный анализ рисков: входы, инструменты и методы,
выходы
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
254
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
11.4.1 Количественный анализ рисков: входы
.1   Активы организационного процесса
Информация о предыдущих, схожих с текущим проектах, результаты изучения схожих проектов специалистами по рискам и базы данных рисков, которые могут быть доступны из промышленных или частных источников.
.2   Описание содержания проекта
Описание см. в разделе 5.2.3.1.
.3   План управления рисками
Для количественного анализа рисков существенны следующие элементы плана управления рисками: 1) распределение ролей и ответственности в управлении рисками, бюджетом и плановыми операциями по управлению рисками; 2) категории рисков; 3) иерархическая структура ресурсов и 4) уточненная толерантность к риску участников проекта.
.4   Реестр рисков
Ключевыми элементами реестра рисков для количественного анализа рисков являются: список идентифицированных рисков, относительное ранжирование или список приоритетов рисков проекта, а также риски, сгруппированные по категориям.
.5   План управления проектом
План управления проектом включает в себя:
· План управления расписанием проекта. План управления расписанием проекта устанавливает формат и критерии для разработки и контроллинга расписания проекта (описание см. в водной части главы 6).
· План управления стоимостью проекта. План управления стоимостью проекта устанавливает формат и критерии для планирования, структурирования, оценки, разработки бюджета и контроллинга расходов проекта (описание см. в водной части главы 7).

11.4.2 Количественный анализ рисков: инструменты и методы

ш
.1   Методы сбора и представления данных
• Опросы. Опросы используются для количественной оценки вероятности наступления и воздействия рисков на цели проекта. Требуемая информация зависит от используемого типа вероятностного распределения. Например, для некоторых широко используемых моделей распределений надо собрать информацию об оптимистическом (низкий), пессимистическом (высокий) и наиболее вероятном сценарии, а для других моделей – информацию о средних и стандартных отклонениях. Примеры оценок по трем точкам для стоимостной оценки показаны на рис. 11-10. Документирование обоснований ранжирования рисков является важным компонентом опросов по рискам, поскольку эти документы могут содержать информацию о надежности и достоверности анализов.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
255
Глава 11 - Управление рисками проекта
[image: image11.jpg][vana3oH oLueHOK CTOMMOCTM NpoeKTa

3nemeHt UCP Huzkasn HavGones Bbicokas
BEPOATHO
MpoekTupoBaHue 4 6 10
Co3paHue

(cTpouTenLCTRO) 16 20 35

TecTupoBaHue 1 15 23

Wror 41
Ans npoekTa

Onpoc no puckam onpegenseT oLUeHKn No TPEM TodKkam AnA kaxaoro anemedta MCP gna TpeyroneHoro unu apyroro
HeCUMMETPMYHOro pacnpeaeneHus. B sToM npumepe BEPOATHOCTL 3aBEPLUEHWA NPOEKTa B pamKax CTaHAapPTHON OLIEHKW
croumocTv $ 41 MNK HWKE OTHOCWUTENLHO HEBENWKA, KaK 3TO BMAHO M3 PeaynbTaToB Mogenupoeanus (puc. 11-13).





Рисунок 11-10. Диапазон стоимостных оценок проекта по результатам опроса по
рискам
• Распределение вероятностей. Непрерывное распределение вероятностей представляет собой неопределенность значений, например, продолжительность плановых операций и стоимость элементов проекта. Для представления неопределенных событий может использоваться дискретное распределение, например, результаты испытаний или возможный сценарий дерева решений. На рис. 11-11 представлены два примера широко используемых непрерывных распределений. Эти асимметричные распределения описывают такие формы, которые сочетаются с данными, обычно получаемыми в результате анализа рисков проекта. Равномерное распределение можно использовать в тех случаях, когда между указанными верхней и нижней границей нет предпочтительных значений, что бывает, например, на ранней стадии проектирования.
[image: image12.jpg]Bera-pacnpegeneHue TpeyronbHoe pacnpegeneHue

0.1 =1 01—

00 I i 0.0 | | |

B konu4ecTBeHHOM aHanuae pUCKOB YacTo MCnonb3yioTcA GeTa u TpeyronbHble pacnpegenequs. MNokasanHbie Ha pUcyHKe
AaHHble npeacTaensioT coboi NnpumMep ceMeicTea Takux pacnpefeneHnii, 4eTEpMUHMPOBaHHEIX ABYMA "napameTpamu
chopmel”. Cpeaw Apyrvx WWPOKO MCNONbL3YyeMbiX pacnpeneneHnii MOXHO Ha3BaTe paBHOMEPHOE, HOpManbHoe W
norapuMu4eckn HopMansHoe. Ha npueefeHHBbIX CXEMaX rOpU3OHTanNbHas ock "X COOTBETCTBYET BOIMOMHBLIM IHAYEHWAM
BPEMEHM MNK CTOMMOCTW, 8 BEpTUKanbHas ock "Y" — OTHOCMTENLHOW BEPOATHOCTH.





Рисунок 11-11. Примеры широко используемых вероятностных распределений
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
256
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
• Экспертная оценка. Эксперты в этой области, как являющиеся сотрудниками организации, так и привлекаемые со стороны (например, эксперты в области инженерии или статистики), подтверждают правильность данных и методов.
.2   Методы количественного анализа рисков и моделирования
Наиболее распространенными методами количественного анализа являются:
· Анализ чувствительности
Анализ чувствительности помогает определить, какие риски обладают наибольшим потенциальным влиянием на проект. В процессе анализа устанавливается, в какой степени неопределенность каждого элемента проекта отражается на исследуемой цели проекта, если остальные неопределенные элементы принимают базовые значения. Один из типичных способов отображения результатов анализа чувствительности – это диаграмма торнадо, которая полезна при сравнении относительной важности переменных, обладающих высокой степенью неопределенности, с другими, более стабильными переменными.
· Анализ ожидаемой денежной стоимости. Анализ ожидаемой денежной стоимости (ОДС) – это статистическое понятие, при помощи которого рассчитывается средний результат для случаев, когда будущее включает в себя сценарии, которые нельзя с уверенностью предсказать (т. е. анализ в условиях неопределенности). Обычно ОДС благоприятных возможностей выражается в положительных величинах, а риски – в отрицательных величинах. Расчет ОДС производится путем умножения значения каждого возможного результата на вероятность его появления, а затем полученные значения суммируются. Чаще всего такой тип анализа используется в анализе дерева решений (рис. 11-12). Для анализа рисков стоимости и расписания рекомендуется применять моделирование, так как этот метод более эффективен и менее подвержен вероятности неправильного применения, чем анализ ожидаемой денежной стоимости.
· Анализ дерева решений. Обычно структура анализа дерева решений строится на основе диаграммы дерева решений (рис. 11-12), которая описывает рассматриваемую ситуацию с учетом каждой из имеющихся возможностей выбора и возможного сценария. Она объединяет стоимость каждой возможности выбора, вероятность возникновения каждого возможного сценария, а также вознаграждения за каждый альтернативный логический путь. Построение дерева решений дает возможность провести анализ ОДС (или иные мероприятия, представляющие интерес для организации) по каждой альтернативе при условии, что все вознаграждения и соответствующие решения уже имеют количественное выражение.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
257
Глава 11 - Управление рисками проекта
[image: image13.jpg]Onpepenexne pelleHns

Yaen pewexuns

Y3en BepoATHOCTH

Yucras cToMmocTs
ANS AyTH

Pewenue, kotopoe
HE[0 NPUHATH

Bxon: CTOMMOCTb Kawgoro BapuaHTa
Boixog: MpuHATOE pelueHre
(MCTUHHO, NOXHO)

Bxon: BepoATHOCTL CUEHapUA,
BoaHarpamerue B cnydyae ero peanuaaumm
Buixog: Oxuvgaeman geHexHas
croumocTs (EMV)

PaccunTsigaeTcs:
(foxon MAHYT 3aTpars)
ANA [AHHOTO NYTH

CTpouTe HOBBIA UK
MOAepHU3aMpoBaTsL
cTapsii 3ason?

CTpouTe
HOBLIA 38804

EMV dns danHoz20 peweHus

49 mnw. donn.
Mogepruauposate | yemunno /gl
oyuecToyouh o, 8

donn.

3HaYuTENLHLIA
Cnpoc

EMV @ns O

200 mnk. gonn.

80 mnH. gonn.

a eep
41,5 mnH. donn.

HeaHaunTenbHbiin
cnpoc

3HauMTENLHLIA
A cnpoc
EMV dnsi daHHoz0 y3na

eepoAmHocmU
49,0 mnaH. donn.

HeaxaqnTensHeli
cnpoc

90 MnH. gonn. .

120 mnu. gonn.

G0 mnH. gonn.

-30 mnH. gonn.

70 mnH. gonn.

10 mnH. gonn.

[epeBo pelueHuii NOKasbIBAET, KaKk NPUHUMAETCS PeLUeHWe O BbIBope OAHOM M3 HECKOMBKNX BOSMOXHbIX CTpaTerui

("y3en pelueHnid") B CMTYaUMAX, KOTAa OKpPYM¥eHWe (COCTOAHWE cnpoca Ha NpoaykT B "y3nax BepoATHOCTW") HE U3BECTHO

€ AOCTaTOYHOM CTeneHblo goctoBepHocTU. OpraHnsauma BbIBUpaeT MogepHU3aLMIO CYLLECTBYIOWEro 3aBOAAa, NOCKOMbKY
oXupaeman geHexHan ctoumocTe (EMV) gna aToro BapuaHTa cocTaBnset 49 mnH. AoNN. No CPaBHEHWIO C BenuymuHon EMV
ANA CTPOUTENLCTBA HOBOrO 3aBoga, coctasnsiowei 41,5 MaH. gonn.





Рисунок 11-12. Диаграмма дерева решений
• Моделирование и имитация. При моделировании проекта используется модель для определения последствий от воздействия подробно описанных неопределенностей на результаты проекта в целом. Моделирование обычно проводится с помощью метода Монте-Карло. При моделировании модель проекта рассчитывается множество раз (итеративно), при этом входы рандомизированы из функции распределения вероятности (например, стоимость элементов проекта или продолжительность плановых операций), выбранной для каждой итерации из распределения вероятности каждой переменной. Рассчитывается распределение вероятностей (например, общая стоимость или дата завершения).
При анализе стоимости рисков в качестве модели при моделировании можно использовать традиционную ИСР (раздел 5.3.3.2) или иерархическую структуру стоимости. Для анализа рисков расписания используется диаграмма, построенная по методу предшествования (раздел 6.2.2.1). Результаты моделирования стоимостных рисков представлены на рис. 11-13.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
258
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image14.jpg]OGwasn cTOMMOCTb NpPoeKTa
KymynatusHasa guarpamma

100
CpegHee 3Ha4yeHune = 46,67
a 75
%)
o]
T
&
o 50
=%
m‘
m
25
12%
0 [ 1 1 L 1
41 mnH. gonn. 50 MnH. gonn.
30.00 38.75 47.50 56.25 65.00
CtoumocTb

370 pacnpegeneHue KyMynaTMBHBIX BEPOATHOCTEN OTPaMaeT pUCK Nepepacxoia CyMmsl cornacHo Hambonee npasgonogobHoi
CTOMMOCTHOM OLEHKE Ha OCHOBE AManasoHOB AaHHbIX, MPeAcTaBneHHblX Ha puc. 11-10 1 TpeyronbHbIX pacnpenerneHu.

Wa atoro pacnpegeneHna BUAHO, YTO BEPOATHOCTL TOMD, YTO CTOMMOCTbL NPOEKTa HE NPEeBLICUT OLUEHOYHOE 3Ha4YeHue

41 mnH. ponn., coctaenseT Beero 12%. Ecnu opraHn3aums NpUMASPHMBAETCA KOHCEPBATMBHbIX OLIEHOK U ANA NPUHATUA
pelueHun TpebyeTca BepoATHOCTL yenexa 75%, To B atom cnyvae notpebyercs Biogxet B 50 mnH. gonn. (T. €. ¢ yyeTom peasepsa
Ha HenpegewaeHHble 0GCTOATENLCTEA, AOXOOALLEro NoYTH 4o 22%).





[image: image15.jpg]



ш
Рисунок 11-13. Результаты моделирования стоимостных рисков
11.4.3 Количественный анализ рисков: выходы
.1   Реестр рисков (обновления)
Формирование реестра рисков начинается в процессе идентификации рисков (раздел 11.2), а в процессе качественного анализа рисков (раздел 11.3) происходит его обновление. Дальнейшее обновление реестра рисков происходит во время количественного анализа рисков. Реестр рисков является компонентом плана управления проектами. Обновлению подлежат следующие основные элементы:
· Вероятностный анализ проекта. В процессе вероятностного анализа проекта производится оценка потенциальных выходов расписания проекта и стоимости, составляется перечень контрольных дат завершения и стоимости, а также данной информации присваиваются соответствующие уровни конфиденциальности. Этот выход, обычно выражаемый в виде распределения кумулятивных вероятностей, используется вместе с толерантностью к риску участников проекта для количественной оценки стоимостной и временной составляющих резерва на непредвиденные обстоятельства. Такие резервы на непредвиденные обстоятельства необходимы для сведения до приемлемого для организации уровня риска перерасхода по отношению к заявленным целям проекта. Например, на рис. 11-13 стоимость непредвиденных обстоятельств 75-го процентиля составляет $9, или около 22% по сравнению с суммой $41, которая получается по оценкам наибольшей вероятности.

· Вероятность достижения целей по стоимости и времени. Когда проект сталкивается с рисками, при помощи результатов количественного анализа рисков можно оценить вероятность достижения целей проекта на фоне текущих плановых показателей. Например, на рис. 11-13 вероятность достижения стоимостной оценкой в $41 (рис. 11-10) равна примерно 12%.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

259
Глава 11 - Управление рисками проекта
11.5


· Список приоритетных оцененных рисков. В этот список включены риски, которые представляют наибольшую угрозу или наилучшие благоприятные возможности проекту. Среди них имеются риски, которые требуют максимальных средств на непредвиденные обстоятельства и те, которые обладают наибольшей степенью вероятности оказать влияние на критический путь.

· Тренды результатов количественного анализа рисков. По мере проведения повторных анализов, тренды могут становиться все более очевидными, а это может способствовать принятию решений, влияющих на реагирование на риски.

Планирование реагирования на риски
Планирование реагирования на риски – это процесс разработки путей и определения действий по увеличению возможностей и снижению угроз для целей проекта. Данный процесс начинается после проведения качественного анализа рисков и количественного анализа рисков. Он включает в себя определение и назначение одного или нескольких ответственных лиц ("ответственных за реагирование на риски"), в обязанности которых входит реагировать на каждый согласованный и подкрепленный бюджетом риск. В планировании реагирования на риски рассматриваются риски согласно их приоритетам; при необходимости новые ресурсы и операции добавляются в планы управления стоимостью, расписанием и проектом.
Запланированные операции по реагированию на риски должны соответствовать серьезности риска, быть экономически эффективными в решении проблемы, своевременными, реалистичными в контексте проекта и согласованными со всеми участниками, а выполнение мероприятий должно быть возложено на ответственное лицо. Часто требуется выбор наилучшего способа реагирования на риски из нескольких возможных вариантов.
В разделе "Планирование реагирования на риски" представлены наиболее часто используемые подходы к планированию реагирования на риски. Риски включают в себя угрозы и благоприятные возможности, способные влиять на успешность выполнения проекта, а способы реагирования рассматриваются для каждого типа отдельно.
[image: image16.jpg]1

Bxoawl

Mnak ynpaenexus puckamn

2 PeecTp puckos

WHer PYMEHTEI U MeToAbI

Crpateryv pearMpoBaHus
Ha HeraTHBHBLIE PUCKW
(yrpoasl)

Crparerim pearmpoBaHua
Ha NO3NTUBHBIE PHUCKK
(GnaronpuATHLIE
BOGMOMHOCTH)

OBwan crparerus
pearvpoBaHmns Ha yrpossl 1
GnaronpusATHBe
BO3MOMHOCTH

Crparervs pearMpoBaHvs
Ha HenpeaBuaeHHEe
obcToRTENBCTEa

Bbixoab!

PeecTp puckos (oBHoBNEHMA)
Mnak ynpaeneHus NpoeKkTom
(obHOBREHWA)

KQHTpaKTHbIE cornawerns,
KacalowMecs pUckos





Рисунок 11-14. Планирование реагирования на риски: входы, инструменты и методы,
выходы
11.5.1 Планирование реагирования на риски: входы
.1   План управления рисками
К важным элементам плана управления рисками относятся: распределение ролей и ответственности, определения анализов риска, пороги рисков (низкий средний и высокий уровень), время и бюджет, необходимые для выполнения мероприятий по управлению рисками проекта.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
260
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
К выходам процесса планирования управления рисками, которые являются важными входами для планирования реагирования на риски, относятся: вероятностный анализ проекта, вероятность достижения целей проекта по времени и стоимости, список приоритетных оцененных рисков и тренды, обнаруженные в результатах количественного анализа рисков.
.2   Реестр рисков
Первоначально реестр рисков формируется в процессе идентификации рисков, затем обновляется во время проведения качественного и количественного анализов рисков. При разработке реагирования на риски в ходе процесса планирования реагирования на риски может возникнуть необходимость обращения к информации об идентифицированных рисках, основным причинам возникновения рисков, списку потенциальных мероприятий по реагированию на риски, списку ответственных за риски, симптомам и признакам рисков.
К важным входам процесса планирования реагирования на риски относятся: 1) относительный рейтинг или список рисков проекта, упорядоченных по приоритетности, 2) список рисков, требующих немедленного реагирования, 3) список рисков, нуждающихся в проведении дополнительных анализов и реагировании, 4) тренды результатов качественного анализа рисков, 5) основные причины рисков, 6) риски, сгруппированные по категориям, и 7) список рисков, обладающих низким приоритетом, за которыми следует вести наблюдение. Дальнейшее обновление реестра рисков происходит во время количественного анализа рисков.
11.5.2 Планирование реагирования на риски: инструменты и методы
Существует несколько стратегий реагирования на риски. Для каждого риска необходимо выбрать стратегию или комбинацию из различных стратегий, представляющуюся наиболее эффективной для работы с ним. Для выбора наиболее адекватного способа реагирования на риски можно воспользоваться инструментами анализа рисков (например, анализом дерева решений). Затем необходимо разработать конкретные мероприятия по внедрению выбранной стратегии. Возможно определить основную и резервную стратегии. На случай, если выбранная стратегия не сработает или окажется мало эффективной, а также, если возникнет принятый риск, можно разработать и задействовать резервный план. Часто выделяется резерв на непредвиденные обстоятельства по времени и стоимости. И, наконец, можно разрабатывать планы на непредвиденные обстоятельства вместе с определением условий, при которых эти планы вводятся в действие.
.1   Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы)
Существуют три типичных стратегии реагирования на появление угроз или рисков, способных оказать негативное влияние на достижение результатов проекта. Такими стратегиями являются: уклонение, передача или снижение.
• Уклонение. Уклонение от риска предполагает изменение плана управления проектом таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную негативным риском, оградить цели проекта от последствий риска или ослабить цели, находящиеся под угрозой (например, расширить рамки расписания или уменьшить содержание проекта). Некоторые риски, возникающие на ранних стадиях проекта, можно избежать при помощи уточнения требований, получения информации, улучшения коммуникации или проведения экспертизы.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

261
Глава 11 - Управление рисками проекта
· Передача. Передача риска подразумевает переложение негативных последствий угрозы с ответственностью за реагирование на риск на третью сторону. Передача риска просто переносит ответственность за его управление другой стороне; риск при этом не устраняется. Передача ответственности за риск является наиболее эффективной в отношении финансовых рисков. Передача риска практически всегда предполагает выплату премии за риск стороне, принимающей на себя риск. Инструменты передачи рисков многочисленны и разнообразны; они включают в себя, в частности, использование страховки, гарантии выполнения контракта, гарантийные обязательства и т. д. Условия передачи ответственности за определенные риски третьей стороне могут определяться в контракте. Во многих случаях в контракте с оплатой фактических издержек затраты на риски могут перекладываться на покупателя, а в контракте с фиксированной ценой риск может перекладываться на продавца, если разработка проекта уже находится в стабильном состоянии.

· Снижение. Снижение рисков предполагает понижение вероятности и/или последствий негативного рискованного события до приемлемых пределов. Принятие предупредительных мер по снижению вероятности наступления риска или его последствий часто оказываются более эффективными, нежели усилия по устранению негативных последствий, предпринимаемые после наступления события риска. В качестве примеров мероприятий по снижению рисков можно привести: внедрение менее сложных процессов, проведение большего количества испытаний или выбор поставщика, поставки которого носят более стабильный характер. Для снижения рисков может потребоваться разработка прототипа, на основе которого производится пропорциональное увеличение вероятности риска от стендовой модели до процесса или продукта. Если невозможно снизить вероятность, ослабление риска должно быть направлено на последствия риска, а именно на те связи, которые определяют их серьезность. Например, разработка дублирующей подсистемы может сократить последствия отказа основной системы.

.2   Стратегии реагирования на позитивные риски (благоприятные возможности)
Ниже предлагаются три способа реагирования на риски, имеющие потенциально положительные последствия на цели проекта: использование, совместное использование, усиление.
· Использование. Эта стратегия может быть выбрана для реагирования на риски с позитивным воздействием, если необходимо, чтобы данная благоприятная возможность гарантированно была бы реализована. Данная стратегия предназначена для устранения всех неопределенностей, связанных с риском верхнего уровня, при помощи мер, обеспечивающих появление данной благоприятной возможности в различных формах. К числу мер прямого реагирования на данную возможность относятся: привлечение к участию в проекте более талантливого персонала с тем, чтобы сократить время, необходимое для его завершения, либо обеспечение более высокого качество, нежели было предусмотрено первоначальным планом.

· Совместное использование. Совместное использование позитивных рисков предусматривает передачу ответственности третьей стороне, способной наилучшим образом воспользоваться представившейся благоприятной возможностью в интересах проекта. К числу мероприятий с совместным использованием благоприятных возможностей относятся: образование партнерств с совместной ответственностью за риски, команд, специализированных компаний или совместных предприятий, созданных специально для управления благоприятными возможностями.
· Усиление. При применении этой стратегии изменяется "размер" благоприятной возможности путем повышения вероятности возникновения и/или положительного воздействия, а также путем выявления и максимизации основных источников этих позитивных рисков. Для повышения этой вероятности можно попытаться облегчить или укрепить причину, вызывающую благоприятную возможность, и целенаправленно усилить условия ее появления. Можно также повлиять на источники воздействия, стараясь повысить чувствительность проекта к этой благоприятной возможности.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
262
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
.3 Общая стратегия реагирования на угрозы и благоприятные возможности Принятие: Эта стратегия используется в тех случаях, когда исключить все риски из проекта мало вероятно. Эта стратегия означает, что команда проекта приняла решение не изменять план проекта в связи с риском, либо не нашла иной подходящей стратегии реагирования на риски. Эта стратегия применима либо к угрозам, либо к благоприятным возможностям. Она может быть либо активной, либо пассивной. Пассивное принятие данной стратегии не предполагает проведения каких-либо предупредительных мероприятий, оставляя команде проекта право действовать по собственному усмотрению в случае наступления события риска. Наиболее распространенной формой активного принятия данной стратегии является создание резерва на непредвиденные обстоятельства, который включает в себя время, деньги или ресурсы для управления известными – или, в некоторых случаях, потенциальными и даже неизвестными – угрозами и благоприятными возможностями.
.4   Стратегия реагирования на непредвиденные обстоятельства
Некоторые способы реагирования предназначены для использования только в случае возникновения определенных событий. Применительно к некоторым рискам, команда проекта может задействовать план реагирования на риски, который может быть введен в действие только при заранее определенных условиях – если есть уверенность и достаточное количество признаков того, что данный план будет успешно выполнен. Необходимо определить и отслеживать события, которые приводят в действия механизм реагирования на непредвиденные обстоятельства, например, отсутствие промежуточных контрольных событий или присвоение определенному поставщику высокого уровня приоритетности.
11.5.3 Планирование реагирования на риски: выходы
.1   Реестр рисков (обновления)
Первоначально реестр рисков формируется в процессе идентификации рисков, затем обновляется во время проведения качественного и количественного анализа рисков. В процессе планирования реагирования на риски выбираются соответствующие способы реагирования на риски, утверждаются и включаются в реестр рисков. Реестр рисков должен быть составлен таким образом, чтобы его уровень детализации информации соответствовал ранжированию по приоритетам и плановым действиям по реагированию на риски. Обычно риски высокого и среднего уровней приоритета описываются подробно. Риски, которым присвоен низкий уровень приоритета, включаются в список для периодического наблюдения. К элементам реестра рисков из данной области могут относиться:
· Идентифицированные риски, их описания, области проекта, на которые они влияют (например, элемент ИСР), причины рисков (например, компонент ИСРс) и как они могут повлиять на цели проекта
· Лица, ответственные за риски, их ответственность
· Выходы качественного и количественного анализов, включая список рисков проекта, упорядоченных по приоритетности, и вероятностный анализ проекта
· Согласованные стратегии реагирования на риски
· Конкретные действия, необходимые для применения выбранной стратегии реагирования

· Симптомы и признаки возникновения риска
· Бюджет и плановые операции, необходимые для выполнения выбранных способов реагирования на риски

· Временной и бюджетный резервы на непредвиденные обстоятельства, предназначенные для обеспечения толерантности к риску участников проекта
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

263
Глава 11 - Управление рисками проекта
· Планы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств и условия, при которых они вводятся в действие

· Резервные планы, используемые в качестве ответной реакции на возникновение риска в случае, если первоначальное реагирование на риск оказалось неадекватным

· Остаточные риски, оставшиеся после планового реагирования на риски, а также те, которые были приняты сознательно

· Вторичные риски, возникающие в результате применения реагирования на риски

· Резервы на непредвиденные обстоятельства, рассчитанные на основе данных количественного анализа проекта и порогов рисков организации.
.2   План управления проектом (обновления)
Обновление плана управления проектом происходит по мере добавления плановых операций реагирования на риски, прошедших проверку и расположенных в определенном порядке в процессе общего управления изменениями (раздел 4.6). Общее управление изменениями производится в рамках процесса руководства и управления исполнением проекта (раздел 4.4) для того, чтобы гарантировать, что выполнение и контроль утвержденных операций являются частью текущего проекта. После утверждения стратегий реагирования на риски, информация о них должна поступить обратно на соответствующие процессы из других областей знаний, включая бюджет и расписание.
.3   Контрактные соглашения, касающиеся рисков
Чтобы четко определить ответственность каждой из сторон на случай возникновения каждого отдельного риска, составляются контрактные соглашения (например, договоры страхования, оказания услуг и др.).
11.6   Мониторинг и управление рисками
Плановые операции по реагированию на риски (раздел 11.5), включенные в план управления проектом, выполняются в течение жизненного цикла проекта, однако, в отношение работ проекта должен проводиться постоянный мониторинг и контроль на предмет обнаружения новых и измененных рисков.
Мониторинг и управление рисками (раздел 4.4) – это процесс идентификации, анализа и планирования вновь возникших рисков, отслеживания идентифицированных рисков и тех, которые отнесены в список для постоянного наблюдения, а также проверки и исполнения операций реагирования на риски и оценки их эффективности. В процессе мониторинга и управления рисками используются различные методики, например, анализ трендов и отклонений, для выполнения которых необходимы данные об исполнении, собранные в процессе выполнения проекта. Мониторинг и управление рисками, также как и другие процессы управления рисками, являются непрерывным процессом, происходящим на протяжении всего жизненного цикла проекта. Другие цели процесса мониторинга и управления рисками подлежат определению, если:
•
Допущения проекта по-прежнему действительны
· Анализ трендов показал, что с момента первоначальной оценки состояние риска изменилось

· Надлежащим образом выполняются правила и процедуры управления рисками

· Резервы стоимости и расписания должны обновляться одновременно с изменениями рисков проекта.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
264
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Мониторинг и управление рисками может включать в себя выбор альтернативных стратегий, выполнение плана на случай возникновения непредвиденных обстоятельств и запасного плана, выполнение корректирующих действий и обновление плана управления проектом. Ответственный за реагирование на риск должен периодически отчитываться перед менеджером проекта об эффективности выполнения плана, о всех непредвиденных эффектах и корректировках, необходимых для надлежащего управления риском. Мониторинг и управление рисками также включает в себя обновление активов организационного процесса (раздел 4.1.1.4), включая базы данных накопленных знаний проекта и шаблоны управления рисками, которые понадобятся для будущих проектов.
[image: image17.jpg]



ш
[image: image18.jpg]Bxoaw!

MNnaw yrnpasnexus puckamu
PeecTp puckos
Opobpennble 3anpocs!

Ha HIMEHEHWRA
Wrcbopmaumns ob
ucnonHeHun pabor

OtyeTsl 06 MCNONHEHWM

WHCTpyMeHTLI M MmeToabl

wiho =

@ v

MNepecmoTp puckos
AYAWT PUCKOB

AHANNS OTKNOHEHWIA 1
TpeHaos

Texnuyeckoe uamepeHue
MCNONHEHWA

AHanus pesepeos
CoBelanvn no Texkywemy
COCTOSHUIO

W=

Bbixoab!

Peectp puckos (obHoaneHus)
3anpoLUeHHbIE W3MEHEHUA
PexomexaosarHble
KOPPEKTUPYIOLLME ASNCTENA
PexomexaosarHbie
npegynpexgame
AencTemMA

AKTHBbI OPraHU3ALMOHHOTO
npouecca (0BHoBNEHNA)
Mnax ynpasnesus NpoekTom
(oBHoBnEHMRA)





Рисунок 11-15. Мониторинг и управление рисками: входы, инструменты и методы, выходы
11.6.1 Мониторинг и управление рисками : входы
.1   План управления рисками
У этого плана имеется несколько ключевых входов: назначения на должности, в том числе и лиц, ответственных за риски, время и другие ресурсы, предназначенные для управления рисками проекта.
.2   Реестр рисков
К ключевым входам реестра рисков относятся: 1) идентифицированные риски и лица, ответственные за риски, 2) утвержденные операции по реагированию на риски, 3) операции специального характера, 4) симптомы и признаки рисков, 5) остаточные и вторичные риски, 6) список рисков с низким приоритетом, подлежащих наблюдению, а также 7) временной и бюджетный резервы на непредвиденные обстоятельства.
.3   Одобренные запросы на изменение
Одобренные запросы на изменения (раздел 4.6.3.1) могут содержать изменения, касающиеся методов работы, условий контрактов, содержания и расписания. Одобренные изменения могут вызвать риски или изменения в идентифицированных рисках. Поэтому эти изменения подлежат анализу на предмет их воздействия на реестр рисков, план реагирования на риски или на план управления рисками. Все изменения должны быть документально оформлены. Любые изменения, обсуждавшиеся в устной форме, но не отраженные в официальных документах, не подлежат обработке и внесению в проект.
.4   Информация об исполнении работ
Информация об исполнении работ (раздел 4.4.3.7), включая статус результатов проекта, корректирующие действия и отчеты об исполнении, является важными входами процесса мониторинга и управления рисками.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

265
Глава 11 - Управление рисками проекта
.5   Отчеты об исполнении
Отчеты об исполнении (раздел 10.3.3.1) содержат информацию о выполнении работ проекта, например, результаты анализов, способных повлиять на процесс управления рисками.
11.6.2 Мониторинг и управление рисками: инструменты и методы
.1   Пересмотр рисков
В процессе мониторинга и управления рисками часто возникает необходимость в проведении идентификации новых рисков, и пересмотре известных рисков с использованием процессов, описанных в данной главе. Пересмотр рисков должен проводиться регулярно, согласно расписанию. Управление рисками проекта должно быть одним из пунктов повестки дня всех совещаний команды проекта. Объем и степень детализации повторений зависят от хода выполнения проекта по отношению к поставленным целям. Например, если возникает риск, отсутствующий в реестре рисков или в списке рисков, подлежащих наблюдению, или если его последствия на цели проекта отличаются от ожидаемых, то плановые мероприятия по реагированию на риски могут оказаться недостаточными. В этом случае для управления риском потребуется провести дополнительное планирование мероприятий по реагированию на риски.
.2   Аудит рисков
Аудит рисков предполагает изучение и предоставление в документальном виде результатов оценки эффективности мероприятий по реагированию на риски, относящихся к идентифицированным рискам, изучение основных причин их возникновения, а также оценку эффективности процесса управления рисками.
.3   Анализ отклонений и трендов
Тренды в процессе выполнения проекта подлежат проверке с использованием данных о выполнении. Для мониторинга выполнения всего проекта могут использоваться анализ освоенного объема (раздел 7.3.2.4) и другие методы анализа отклонений проекта и трендов. На основании выходов этих анализов можно прогнозировать потенциальные отклонения проекта на момент его завершения по показателям стоимости и расписания. Отклонения от базового плана могут указывать на последствия, вызванные угрозами или благоприятными возможностями.
.4   Техническое измерение исполнения
При техническом измерении исполнения сравниваются получаемые в процессе реализации проекта технические результаты с запланированными. Такие отклонения, как большие или меньшие функциональные возможности по отношению к запланированным на момент контрольного события, способствуют облегчению составлению прогноза о степени успешности в достижении целей содержания проекта.
.5   Анализ резервов
В процессе выполнения проекта могут возникнуть риски, оказывающие позитивное или негативное воздействие на бюджет или на резервы на непредвиденные обстоятельства (раздел 11.5.2.4). При анализе резервов для определения адекватности остатка резерва производится сравнение объема оставшихся резервов на непредвиденные обстоятельства с количеством оставшихся рисков по состоянию на любой момент времени процесса выполнения проекта.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
266
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
.6   Совещания по текущему состоянию
Управление рисками проекта может быть одним из пунктов повестки дня периодических совещаний о текущем состоянии. В зависимости от идентифицированных рисков, их приоритетности и трудностей реагирования, этот пункт повестки дня может требовать большого количества времени или не требовать вовсе. Чем чаще применяется управление рисками, тем легче оно происходит, а частые обсуждения вопросов, связанных с рисками, делают разговоры о рисках, в особенности об угрозах, более легкими и точными.
11.6.3 Мониторинг и управление рисками: выходы
.1   Реестр рисков (обновления)
Обновленный реестр рисков включает в себя следующее:
· Результаты пересмотра рисков, аудита рисков и периодической проверки рисков. К этим результатам могут относиться обновления по вероятности, последствия, приоритеты, планы реагирования, ответственность за риски и другие элементы реестра рисков. В качестве результатов также могут рассматриваться закрытые риски, которые уже не применяются.
· Фактические результаты рисков проектов и результаты реагирования на риски, которые могут помочь менеджерам проектов в формировании планов рисков по всей организации, а также при планировании будущих проектов. Этим завершается документ по управлению рисками, который становится входом для процесса закрытия проекта (раздел 4.7) и частью документации по закрытию проекта.

.2   Запрошенные изменения
Применение резервных планов или обходов часто приводит к необходимости изменения плана управления проектом в ответ на риск. Запрошенные изменения подготавливаются и передаются процессу общего управления изменениями (раздел 4.6) в качестве выхода процесса мониторинга и управления рисками. Одобренные запросы на изменения оформляются документально и становятся входами процесса руководства и управления исполнением проекта (раздел 4.4), а также процесса мониторинга и управления рисками.
.3   Рекомендованные корректирующие действия
К рекомендованным корректирующим действиям относятся планы на непредвиденные обстоятельства и планы обходов. Последние не являются изначально запланированным реагированием на риски, но они необходимы для управления рисками, которые ранее не были идентифицированы или были приняты пассивно. Обходы должны быть должным образом задокументированы и включены в процесс руководства и управления исполнением проекта (раздел 4.4) и в процесс мониторинга и управления работами проекта (раздел 4.5). Рекомендованные корректирующие действия являются входами процесса общего управления изменениями (раздел 4.6).

ш
.4   Рекомендованные предупреждающие действия
Рекомендованные предупреждающие действия используются проекта в соответствие с планом управления проектом.

для приведения
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

267
Глава 11 - Управление рисками проекта
.5   Активы организационного процесса (обновления)
Шесть процессов управления рисками проекта выдают информацию, которая может быть использована в будущих проектах и должна войти в состав активов организационного процесса (раздел 4.1.1.4). При завершении проекта можно обновить шаблоны плана управления рисками (в т. ч. матрицу вероятности и последствий) и реестр рисков. Риски можно оформить документально, а иерархическую структуру ресурсов обновить. Знания, накопленные в результате проведения операций по управлению рисками проекта, могут занять свое место в базе данных накопленных знаний организации. В базы данных организации также можно добавить информацию о фактической стоимости и продолжительности операций проекта. К активам организационного процесса также относятся окончательная версия реестра рисков, шаблоны плана управления рисками, контрольные списки и иерархические структуры рисков.
.6   План управления проектом (обновления)
Если одобренные запросы на изменения затрагивают процессы управления рисками, то необходимо обновить соответствующие части плана управления проектом и подготовить новую версию, чтобы эти одобренные изменения были там отражены.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
268
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Глава 12
Управление поставками проекта
Управление поставками проекта включает в себя процессы покупки или приобретения тех необходимых продуктов, услуг или результатов, которые производятся вне исполняющей организации. В данной главе поставки рассматриваются с двух точек зрения: продавца и покупателя. Согласно условиям контракта организация может выступать в качестве продавца или покупателя продукта, услуги или результатов.
Управление поставками проекта включает в себя процессы управления контрактом и управления изменениями, необходимые для администрирования контрактов или заказов на покупку, подготовленных членами команды проекта.
Управление поставками проекта также предусматривает администрирование всех контрактов на приобретение проекта, заключенных сторонней организацией (покупателем) с исполняющей организацией (продавцом), а также администрирование контрактных обязательств команды проекта.
На рис. 12-1 приведена общая схема процессов управления поставками проекта, а на рис. 12-2 показана диаграмма зависимостей этих процессов и их входы, выходы и другие процессы из других областей знаний.
Процессы управления поставками проекта включают в себя следующие элементы:
12.1 Планирование покупок и приобретений – определение того, что необходимо купить или приобрести, а также когда и на каких условиях.
12.2 Планирование контрактов – представление в документальном виде требований к продуктам, услугам и результатам, которые необходимо приобрести, а также определение потенциальных продавцов.
12.3 Запрос информации у продавцов – получение информации, расценок, оферт или предложений (в зависимости от поставки) от продавцов.
12.4 Выбор продавцов – анализ предложений, отбор потенциальных продавцов и обсуждение условий контракта с каждым продавцом.
12.5 Администрирование контрактов – включает в себя 1) управление контрактом и взаимоотношениями между покупателем и продавцом, 2) анализ и документальное оформление текущей и прошлой деятельности продавца для определения необходимых корректирующих действий и обеспечения основы для будущих отношений с продавцом, 3) управление изменениями, связанными с контрактом, и, при необходимости, 4) управление контрактными взаимоотношениями со сторонним покупателем проекта.
12.6 Закрытие контрактов – завершение каждого контракта, включая разрешение всех открытых вопросов и закрытие каждого контракта, относящегося к проекту или к фазе проекта.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
269
Глава 12 - Управление поставками проекта
Эти процессы взаимодействуют как друг с другом, так и с процессами из других областей знаний. В зависимости от потребностей проекта в каждом процессе могут принимать участие один или несколько человек или групп. Каждый процесс имеет место по крайней мере один раз в ходе каждого проекта, а если проект разделен на фазы – то в одной или нескольких фазах проекта. Хотя в данном руководстве процессы представлены как дискретные элементы с четко определенными интерфейсами, но на практике они могут накладываться друг на друга и взаимодействовать между собой; такие наложения и взаимодействия здесь не описаны. Взаимодействия процессов подробно рассматриваются в главе 3.
Процессы управления поставками проекта включают в себя работу с контрактами – юридическими документами, заключенными между покупателем и продавцом. Контракт – это взаимное соглашение, обязывающее продавца предоставить указанные продукты, услуги или результаты, а покупателя – предоставить продавцу денежное или иное надлежащее встречное удовлетворение. Контракт фиксирует юридические отношения, все споры по которым могу быть урегулированы в судебном порядке. Соглашение может быть простым или сложным; в нем может быть отражена простота или сложность результатов поставки. Контракт включает в себя положения и условия; в него могут быть также включены иные пункты, например предложения продавца или документация по маркетингу, а также любая другая документация, на которой покупатель основывает свои требования к тому, что продавец должен выполнить или создать. В обязанности команды управления проектом входит участие в адаптации контракта к конкретным нуждам проекта. В зависимости от области приложения контракты могут называться договорами, субдоговорами или заказами на покупку. В большинстве организаций имеются документально оформленные нормы и правила, определяющие, кто обладает правом подписи и администрирования таких соглашений от имени организации.
Хотя все документы проекта в той или иной форме анализируются и проходят процедуру одобрения, но процесс одобрения контракта обычно бывает более длительным в силу обязательности юридической ответственности, которую он накладывает. В любом случае в процессе обсуждения и утверждения основное внимание уделяется на точное описание в юридических терминах продуктов, услуг или результатов в соответствии с потребностями проекта. В случае, когда большие проекты выполняются государственными или муниципальными органами, процесс согласования может предусматривать публичное обсуждение договора.
Команда управления проектом может заранее обратиться к помощи специалистов в области контрактов, поставок и права. Обращение к таким специалистам за помощью должно согласоваться с корпоративной политикой организации.
Различные операции, входящие в состав процесса управления поставками проекта, образуют жизненный цикл контракта. Активное управление жизненным циклом контракта и тщательно выверенные формулировки положений и условий контракта позволят избежать или ослабить некоторые из идентифицируемых рисков проекта. Заключение контракта на поставку продукта или оказание услуг является одним из способов распределения ответственности по управлению и принятию на себя потенциальных рисков.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
270
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image19.jpg]



ЕЕ
Сложный проект может предполагать управление – последовательно или одновременно – несколькими контрактами или субконтрактами. В таких случаях жизненный цикл каждого контракта может заканчиваться во время любой из фаз жизненного цикла проекта (см. главу 2). Управление поставками проекта рассматривается с точки зрения отношений покупатель-продавец. В любом проекте отношения покупатель-продавец могут реализовываться на разных уровнях и затрагивать как различные внутренние подразделения, так и внешние организации по отношению к организации заказчика. В зависимости от области приложения продавец может именоваться подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем, поставщиком или поставщиком услуг. В зависимости от положения покупателя в цикле приобретений проекта покупатель может называться клиентом, заказчиком, генеральным подрядчиком, подрядчиком, организацией заказчика, правительственной организацией, заказчиком услуг или покупателем. На протяжении жизненного цикла контракта продавец может рассматриваться как контрагент, предлагающий цену, затем как выбранный поставщик и наконец как поставщик или исполнитель, имеющий контрактные обязательства.
Обычно продавец осуществляет управление работой как проектом, если предметом приобретения не являются материалы, изделия или обычные продукты. В этом случае:
· Покупатель становится заказчиком и в силу этого является ключевым участником проекта для продавца

· Команда по управлению проектом со стороны продавца должна участвовать во всех процессах по управлению проектом, а не только в процессах из данной области знаний

· Положения и условия контракта становятся ключевыми входами для многих процессов управления со стороны продавца. Контракт может содержать непосредственно входы (например, основные результаты поставки, ключевые контрольные события, определение затрат) или ограничивать возможности выбора для команды проекта (например, в проектах по проектированию и дизайну часто оговаривается необходимость одобрения покупателем вопросов назначения персонала).
В изложении материала данной главы предполагается, что покупатель элементов проекта входит в команду проекта, а продавец не является членом команды проекта. Такие отношения имеют место, если исполняющая организация является продавцом проекта заказчику. Такие отношения также имеют место, если исполняющая организация является покупателем продукции, услуг, результатов или элементов подпроекта, используемых в проекте, у других исполнителей или поставщиков.
В данной главе также предполагается, что между продавцом и покупателем выработано и действует официальное контрактное соглашение. Однако большая часть материала данной главы в равной мере относится и к неконтрактным формальным соглашениям, заключенным с другими подразделениями организаций команды проекта.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

271
Глава 12 - Управление поставками проекта
[image: image20.jpg]YNPABNEHUE NOCTABKAMM
NPOEKTA

12.1 NMnaHupoBaHWe NOKYNOK
U NpUoGpeTeHni

.1 Bxoawt
.1 dakToph! BHELWHER cpeab!
NPEANPUATHA
.2 AKTMBbI OpranM3alMoHHOMe
npouecca
OnucaHue CoaepanHua npoekTa
Wepapxuieckan cTpykTypa pabor
Cnosaps WUCP
MnaH ynpaBnexns npoexTom
- Peectp puckos
- KoHTpakTHbIE cornatueHus,
KacaloLLMEcs pUCKOB
- TpeGoeaHua k pecypcam
- Pacnucanue npoekta
- OueHKa CTOMMOCTU Onepati1
- Ba3soshiil NNax No CTOMMOCTH

.2 MHeTpyMeHTEl U MeTofbl
.1 AHanus "npou3soauTe UNK
nokynare”
.2 DKcneprHan oueHka
.3 Buabl KOHTpaKToB

.3 Buixogbl
.1 MNnaHx ynpaenesus noctaskammu
.2 Copepmanue pabor KoHTpakTa
.3 Pelerus “npoM3soaMTe MNK
nokynars”
4 3anpolleHHbIe U3MEHEHUA

12.4 Beibop nponasuoB

.1 Bxoae!

AKTVEB! OPTaHU3aUMOHHOTO

npouecca

MnaH ynpaenexus nocTaekamm

KpuTepum oLeHkM

Maket QokyMeHTaLMK MO NOCTaBKe

MpeanoxeHun

Cnucok aTTecToBaHHbIX

NOCTABLYMKOB

Mnau ynpasneHus NpoekTom

- PeecTp puckos

- KoHTpaKkTHbie cornaweHms,
KacalowWecs pUckos

Db wn

Ed

.2 ViMCTpYMEHTE! 1 METOAbI
Cucrema BaselUMBaHNA
Hesaeucumeie oueHkm
Cwucrema oTcesa

MeperoBops! N0 KOHTPAKTY
Cucrema peiTUHIOBBIX OLEHOK
NOCTABLYMKOB

6 JxcnepTHas ougHka

.7 MeToabl OLEHKH NpeanoHeHnit

o h W

.3 Beixogp!
.1 BeiGpaxHeie npopasub
.2 KowtpakT
.3 MnaH ynpaeneHwA KOHTPaKTOM
4 [ocTynHocTe pecypcos
.5 MnaH ynpaeneHws NocTaBkamm
(oBHOBNEHUA)
6 3anpoleHHsle M3MEHEHUA

12.2 MnaHupoBaHue
KOHTPaKTOB

-1 Bxogbt
.1 MNnax ynpasneHus noctaskamn
.2 CopepwaHue paboT KoHTpakTa
.3 PelweHuns “npon3sognTs unu
nokynars"
4 TnaH ynpasnexus NpoexkTomM
- Peectp puckos

— - KoHTpakTHble cornalueHus,

KacalolWecn PUCKOB

- TpebDoeanus Kk pecypcam

- Pacnucanwe npoekTa

- OueHKka CTOUMOCTH onepauuii
- BbazoBbii NNaH No CTOMMOCTK

.2 VHCTpYMEHTBI U METOab!
.1 CrangapTHbie dropmMbl
.2 3kcnepTHas oueHKa

.3 Beixogwt
.1 JokyMeHTauma no nocTaekam
.2 KpuTtepuu oueHkd
.3 Copepmanwe paboT koHTpakTa
(oBHOBNEHWSA)

12.3 3anpoc uHcdopmaumm

y NpoAaBLOB

.1 Bxogpl
.1 AKTUBbI OpraHU3aUMoOHHOM
npouecca
.2 Mnax ynpasneHua noctaskamn
.3 [okyMeHTauma no nocraskam

.2 VHCTpYMEHTLI U MeToab!
.1 KondepeHuuu KoHTpareHTos
.2 Peknamubie obbABNEHUA
.3 CocraBneHue cnucka
aTTECTOBAHHbIX NOCTABLUMKOB

.3 Beixoget
.1 Cnucok aTTecToBaHHbIX
nOCTaBLLMKOB
.2 TakeT nOKYMEHTaLMW No
nocTaeke
.3 TMpepnoxeHus

12.5 AgMUHUCTPUpOBaHMe

KOHTPAaKTOB

.1 Bxogel

KowTpakr

2 MMnak ynpaenexnun KOHTPAKTOM

.3 BeiGpaxHeie npopasiel

4 Om4eTsl 06 ucnonHeHun

5 OpoGpeHHsle 3anpock! Ha
M3MEHEHWA

6 WHdopmaunn ob venonHexmm
paBot

.2 VHCTpYMEHTH! U METOAb!

Cuctema ynpaenenus
W3MEHEHUAMM KOKTPaKTa
MoaroTosnexHsLIR Nokynarenem
0Baop ewnonkeHus pabor
MHcnekTuposanve 1 ayaut
OTYETHOCTE NO UCNOAHEHWKD
Cxema onnatsl
AQMUHUCTPUPOBaHWE NPETEHINA
CucTema onepaTueHoro y4eta
WHdhopmaunoHHble TEXHONOMMK

(5}

DN Rw

.3 Beixoge!

1 [oxymeHTaumMs no KOHTpaKkTy

.2 3anpoLUBHHEIE HIMEHEHNSA

.3 PexomeHaoBaHHbIE
KOPPEKTUPYIOLWME AerCTenA

4 AKTUBBI OPraHU3aUMOHHOrO
npouecca (oGHoBneHus)

.5 Mnak ynpasnexus npoekTom
(oBHoBNEHMA)
- Mnau ynpasnexus nocTaskamu
- MnaH ynpaeneHus KoHTpaKToM

12.6 3akpbiThe

KOHTpakTa

1 Bxoge!
A1 MNnak ynpasnexus nocTaskamu
.2 MNnaH ynpasneHra KOHTPaKToOM
.3 [lokyMeHTauma No KOHTpakTy
4 TMpouenypa aakpbITUA
KOHTpaKTa

.2 MHCTPYMEHTBI 1 METOab!
.1 Ayamt nocrasok
.2 Cucrema onepatueHoro yueta

.3 Buixogpb!
.1 3aKpbiThle KOHTPaKTLI
.2 AKTUBBLI OPraHU3aLWoOHHOro
npouecca (obHoBneHus)





Рисунок 12-1. Общая схема управления поставками проекта
272

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image21.jpg]KOHBIOHKTYPA pPhiHKa MnaHupoBanue MnakH ynpaenexus
DaKTopsl BHELLHE Hasblku nposegennn sakynok NOKynoK 1 NpoEKTOM
cpeabl NpeanpuaTHs e} npuobpeTennin
121
Mpaswna, npoueayps! (3.2.2.20)
— NPHHUMNE!
[ ] HakonneHsle 3Hanua Mnax ynpaBnexws nocTaskamu
Base gaHHbIX HAKONNEHHbIX Copepxanne paboT koHTpakTa
AKTHEBI aHaHMA . " .
; Tb MK N
OpraH13aLnoHHoro = =
npouecca OpobpeHHble 3anpockl Ha M3MEHEHUA
A OpobpenHsle KOpPEKTUPYIOLLME AeRcTBNA
MNnauupoBaHue
KOHTpaKToB
12.2
OnucaHwe cofepraHns npoekTa (3.2.2.21)
Wepapxuieckan cTpykTypa pabor
Cnosaps UCP [lokyMeHTaLMA NO NOCTaBkam
KpuTtepum oLeHkm

Copepxanue pabor koHTpakTa (cBHoBNEHWA)

y

OlieHKa pecypcos onepaLiui o mﬂ
Pacnucatue npoekta Y npoAasLios
12.3
(3.2.3.6)

CRMCOK aTTeCTOBaHHLIX NOCTABLUMKOB
MakeT AOKYMEHTaLMKU N0 NOCTaBKE

Mpeanoxexns
OueHka CTOWMOCTH Onepauum
L4
PaspaBotka B f w T
P 3anpoLeHHbIE UIMEHEHWR
npopaBuos P
124
(3.2.3.7)
BuibpaHHbie npogasubl
Peectp puckos KoHTpakT
MnaH ynpasneHns KOHTPAKTOM
KoHTpaKTHbIe COFNALIEHNA, KacaOLWWec [oCTYMHOGTb pecypcos
pUCKOB
y
AOMUHNUCTPM- Mnak ynpasneHua nocTaskamu
poBaHue (oBHOBNEHMA)
Oruersl 06 UCMONHEHUK i KOHTPaKTOB >
12,5 3anpoLUEHHbIE MAMEHEHUA
(3.2.4.12) Py ie KoppeKTHPYIOL
nencTens
h
Wudbopmaums 06 ucnonHeHun
paGor
[oKyMEHTALMA MO KOHTPaKTY
Mnau ynpaenenus NocTaBkamu
MnaH ynpaeneHua KOHTPAKTOM
AKTUBLI OpraHusaumoHHoro | SakpeiTbie v
npouecca (0OHOBNEHUA) " KOHTPaKTh!
- -« 3aKpbiTHe
KOHTpaKTa
" 12.6
Mpoueaypa 3aKpbiTUA KOHTpaKkTa 1 (3.252)





[image: image22.jpg]



ЕЕ
Примечание: Показаны не все взаимодействия процессов и не все потоки данных между
процессами.
Рисунок 12-2. Диаграмма зависимости процессов для процесса управления
поставками проекта
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

273
Глава 12 - Управление поставками проекта
12.1   Планирование покупок и приобретений
В процессе планирования покупок и приобретений устанавливается, какие нужды проекта можно удовлетворить путем закупок товаров, услуг или результатов у сторонних по отношению к проекту организаций, а какие нужды проекта можно удовлетворить силами команды проекта в процессе выполнения проекта. Этот процесс также предполагает рассмотрение нескольких вопросов: покупать или нет? если покупать, то что именно, сколько и когда?
В случае приобретения необходимых для проекта товаров, услуг или результатов у сторонних организаций для каждого предмета покупки или приобретения выполняются все процессы от планирования покупок и приобретений до закрытия контракта.
Процесс планирования покупок и приобретений также предусматривает изучение потенциальных поставщиков, особенно если покупатель заинтересован в сохранении определенной степени влияния или контроля над заключаемыми контрактами. Следует также уделять внимание тому, кто именно отвечает за получение или обладание необходимыми разрешениями и лицензиями, которые могут потребоваться при выполнении проекта в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов или организационной политики.
Расписание проекта может существенным образом повлиять на процесс планирования покупок и приобретений. На расписание проекта могут повлиять решения, принимаемые в процессе разработки плана управления поставками проекта. Эти решения тесно связаны с разработкой расписания (раздел 6.5), с оценкой ресурсов операции (раздел 6.3) и с решениями "производить или покупать".
[image: image23.jpg]Bxogbl
.1 ®akTope! BHELWHER cpenbl
npeanpuATUS
.2 AKTUEB! OPraHU3aUMOHHOMO
npouecca
.3 Onvcanue cofepmaHua
npoexTa
4 Vepapxvwyeckan cTpykTypa
pabot
.5 Cnoeaps ICP
.6 MNnax ynpaeneHus npoekTom
- PeecTp puckos
- KoHTpaKTHbIE CornalLeHus,
KacalwWecs pUcKos
- TpeGoBauua K pecypcam
- Pacnucanue npoekra
QueHKa CTOMMOCTH
onepauun
Bazoskiit NNaxH No CTOMMOCTH

MHCTPYMEHTHI U MeToak!

1 AHanus “npou3soauTs MnK
nokynaTe”

.2 DKcnepTHan oueHKa

.3 Bug kouTpakTa

Boixogbi

.1 MNnan ynpaenexnus
noCTaBKaMu

.2 Copepanue paboT KoHTpakTa

.3 Pewwenna "nponsecanTe Mnn
nokynarts"

4 3anpoleHHEIe MIMEHEHUA





Рисунок 12-3. Планирование покупок и приобретений: входы, инструменты и методы,
выходы
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
274
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Процесс планирования покупок и приобретений включает в себя анализ рисков для каждого решения "производить или покупать", а также анализ вида контракта, который планируется заключить, в отношении снижения рисков или переложения рисков на продавца.
12.1.1 Планирование покупок и приобретений: входы
.1   Факторы внешней среды предприятия
К рассматриваемым факторам внешней среды предприятия (раздел 4.1.1.3) относятся: ситуация на рынке, а также какие товары, услуги или результаты доступны на рынке, от каких поставщиков и на каких условиях. Если в исполняющей организации нет специальных контрактных группы или отделов закупок, то обеспечение ресурсами и проведение соответствующих экспертиз, необходимых для осуществления поставок по проекту, вменяется в обязанности команды проекта.
.2   Активы организационного процесса
Активы организационного процесса (раздел 4.1.1.4) составляют имеющиеся официальные и неофициальные правила, процедуры, принципы, относящиеся к осуществлению поставок, и системы управления, рассматриваемые при разработке плана управления поставками и при выборе видов контрактов. Организационные принципы часто содержат ограничения по принятию решений, касающихся поставок. Эти принципы могут содержать 1) ограничение использования единичных заказов на покупку и требование использования более долгосрочных соглашений для всех закупок выше определенного предела стоимости; 2) требование использования особой формы контрактов; 3) ограничение возможностей принятия некоторых решений "производить или покупать"; 4) ограничение (или требование) на заключение договоров с организациями-продавцами в зависимости от их типа или объема оборотов.
В некоторых областях применения организации могут также устанавливать многоуровневую систему поставок, состоящую из отобранных и прошедших предварительную оценку продавцов. Целью таких систем является сокращение количества прямых поставщиков организации и установление расширенной цепочки поставок.
.3   Описание содержания проекта
Описание содержания проекта (раздел 5.2.3.1) содержит описания границ проекта, требований, ограничений и допущений, относящихся к содержанию проекта. Ограничения – это специфические факторы, способные ограничить свободу выбора покупателя и продавца. Одним из самых распространенных ограничений для многих проектов является наличие средств. Другие ограничения включают требуемые даты поставок, доступные квалифицированные ресурсы и организационные принципы. Допущения – это факторы, которые будут рассматриваться как действительные; к таким факторам могут относиться, например, доступность множества продавцов или одного продавца. К требованиям, затрагивающим контрактные обязательства или юридическую ответственность, могут относиться здоровье, надежность, безопасность, эксплуатационные качества, охрана окружающей среды, страхование, авторские права, соблюдение равноправия при трудоустройстве, лицензирование и получение разрешений.
В описании содержания проекта содержится важная информация о нуждах и стратегиях проекта, которые учитываются в процессе планирования покупок и приобретений проекта. В описании содержания проекта также перечисляются результаты поставки и критерии приемки для проекта и относящихся к нему продуктов, услуг и результатов. Учитываются все факторы, которые возможно потребуется включить в документацию по поставкам и передать продавцам в составе контракта.
Описание содержания продукта, входящее в определение содержания проекта, содержит важную информацию о всех технических проблемах или вопросах, относящихся к продуктам, услугам или результатам проекта, которые принимаются во внимание в процессе планирования покупок и приобретений.

Ш
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
275
Глава 12 - Управление поставками проекта
Входящие в описание содержания проекта иерархическая структура работ (ИСР) и словарь ИСР дают структурированный и подробный план содержания проекта:
.4   Иерархическая структура работ
Иерархическая структура работ (раздел 5.3.3.2) дает представление о взаимоотношениях между всеми элементами проекта и результатами проекта (раздел 4.4).
.5   Словарь ИСР
В словаре ИСР (раздел 5.3.3.3) приводится подробное содержание работы, в котором содержатся определения результатов поставки и описания работ в рамках каждого элемента ИСР, необходимых для достижения каждого результата.
.6   План управления проектом
План управления проектом (раздел 4.3) представляет собой общий план управления проектом, в состав которого входят вспомогательные планы (например, план управления содержанием, план управления поставками, план управления качеством) и планы управления контрактами, содержащие указания и рекомендации по планированию управления поставками. При наличии других выходов планирования эти выходы рассматриваются в процессе планирования покупок и приобретений. К другим выходам планирования, часто принимаемым во внимание, относятся:
· Реестр рисков (раздел 11.2.3.1). Содержит информацию, относящуюся к рискам (например, идентифицированные риски, лица, ответственные за риски, и реагирование на риски).

· Контрактные соглашения, касающиеся рисков (раздел 11.5.3.3). Договоры о страховании, предоставлении услуг и другие, предусматривающие ответственность каждой из сторон по определенным рискам, в случае их возникновения.

· Требования к ресурсам операции (раздел 6.3.3.1).
· Расписание проекта (раздел 6.5.3.1).
· Оценка стоимости операций (раздел 7.1.3.1).
· Базовый план по стоимости (раздел 7.2.3.1).
12.1.2 Планирование покупок и приобретений: инструменты и методы
.1   Анализ "производить или покупать"
Анализ "производить или покупать" – это методика из области общего менеджмента и составная часть процесса планирования покупок и приобретений проекта, которая используется для определения того, можно ли произвести определенный продукт или услугу силами команды проекта или это необходимо приобретать на стороне. Все существующие ограничения бюджета проекта становятся факторами, влияющими на принятие решения "производить или покупать". Если принимается решение о приобретении компонента, то затем необходимо решить, следует ли его покупать или предпочтительнее взять в аренду. Анализ включает в себя как прямые, так и косвенные затраты. Так, например, целесообразность покупки компонента анализируется с учетом стоимости приобретения продукта и накладных расходов, связанных с управлением процесса приобретения.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
276
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Если в результате анализа "производить или покупать" принимается решение о покупке, то оно затрагивает как организацию команды проекта, так и непосредственные нужды проекта. Например, в некоторых случаях покупка компонента (это может быть любое оборудование, от строительного крана до компьютера) может быть в контексте проекта экономически выгоднее, чем аренда или лизинг, но ситуация может быть и обратной. Однако если команда проекта исполняющей организации нуждается в таком оборудовании постоянно, то часть стоимости его покупки, относимая на расходы проекта, может оказаться меньше стоимости аренды. Распределение затрат может строиться на основе анализа прибылей.
Долговременная стратегия команды проекта исполняющей организации также является элементом анализа "производить или покупать". Приобретаемые компоненты, необходимые для выполнения проекта, внутри исполняющей организации могут быть недоступны. Однако организация может предвидеть, что в будущем появится необходимость в этих компонентах, и спланировать работу так, чтобы к нужному моменты они были изготовлены. Это может привести к принятию решений, которые выходят за рамки текущих ограничений и требований проекта. В этом случае плановая стоимость проекта может оказаться ниже фактической стоимости, и разница в этих цифрах будет составлять сумму инвестиций организации в будущие проекты.
.2   Экспертная оценка
Экспертные технические оценки часто необходимы для оценки входов и выходов данного процесса. Экспертные оценки по поставкам также могут использоваться для разработки или изменений критериев оценки предложений продавцов. Экспертные оценки юридических вопросов могут предполагать обращение к юристам для оказания помощи в составлении контрактов, содержащих нестандартные положения и условия поставки. Такая юридическая экспертиза, включая деловую и техническую экспертизу, может распространяться как на технические детали самих приобретаемых продуктов, услуг или результатов, так и на различные аспекты процесса управления поставками.
.3   Типы контрактов
Различные виды контрактов примерно соответствуют различным типам приобретений. Примененный вид контракта и конкретные положения и условия контракта определяют степень риска, принимаемую как покупателем, так и продавцом. Контракты обычно относятся к одному из трех основных видов:
• Контракты с фиксированной ценой. Этот вид контракта предусматривает общую фиксированную стоимость четко описанного продукта. Контракты с фиксированной ценой могут предусматривать поощрения за достижение или улучшение отдельных параметров проекта, таких как сроки выполнения. Простейшая форма контракта с фиксированной ценой – это заказ на покупку, согласно которому определенный продукт должен быть поставлен к определенной дате за определенную цену.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
277
Глава 12 - Управление поставками проекта

Контракты с возмещением затрат. Этот вид контракта предполагает оплату (возмещение) поставщику фактически понесенных затрат и, обычно, выплату вознаграждения, составляющего прибыль продавца. Затраты обычно подразделяют на прямые и косвенные. К прямым затратам относят расходы, непосредственно связанные с выполнением проекта (например, зарплата членов команды проекта). К косвенным затратам (их также называют накладными, общими и административными расходами) относятся затраты исполняющей организации на ведение проекта, отнесенные на него (например, зарплата руководителей, косвенно принимающих участие в проекте, оплата потребленной офисом электроэнергии). Косвенные затраты обычно рассчитываются в процентах от прямых затрат. В контракты с возмещением затрат часто включаются пункты, предусматривающие поощрения или бонусы поставщику за строгое соблюдение или улучшение отдельных параметров проекта (например, сроки выполнения или общая стоимость). Тремя наиболее распространенными типами контрактов с возмещением затрат являются контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение (CPF), контракт с возмещением затрат плюс фиксированное вознаграждение (CPFF) и контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение за результаты (CPIF).
a.
Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение (CPF) или
контракт с возмещением затрат плюс процент от затрат (CPPC).
Продавцу возмещаются оговоренные затраты за выполнение работ по контракту, а также выплачивается сумма, составляющая определенный процент от указанной в контракте стоимости. Вознаграждение меняется в зависимости от фактической стоимости.
b.
Контракт с возмещением затрат плюс фиксированное
вознаграждение (CPFF). Продавцу возмещаются оговоренные затраты
за выполнение работ по контракту, а также выплачивается
фиксированная сумма, составляющая определенный процент от
оценочной стоимости проекта. Фиксированная сумма не меняется при
изменении фактической стоимости, за исключением случаев, когда
изменяется содержания проекта.
c.
Контракт с возмещением затрат плюс вознаграждение за
результаты (CPIF). Продавец получает возмещение оговоренных
затрат за выполнение работ по контракту, а также заранее
определенное вознаграждение и премию, выплачиваемую в случае
достижения определенного уровня исполнения, оговоренного в
контракте. В некоторых случаях при заключении контрактов такого
типа оговаривается, что если конечные затраты оказываются ниже
ожидаемых затрат, то сэкономленные средства распределяются между
продавцом и покупателем в заранее оговоренном соотношении.
Контракты типа "Время и материалы". Контракты типа "Время и материалы" представляют собой гибридный тип контрактов, содержащих положения как контрактов с возмещением затрат, так и контрактов с фиксированной ценой. Такой тип контрактов имеет сходство с контрактом с возмещением затрат в том, что они допускают внесение изменений и поправок. На момент заключения контракта общая стоимость договора и точное количество предметов поставки еще не определены покупателем. Таким образом, общая стоимость таких контрактов может увеличиваться, как и в контрактах с возмещением затрат. Этот вид контрактов также имеет сходство с контрактами с фиксированной ценой. Например, в договоре могут быть установлены расценки за единицу поставки. Это возможно, когда покупатель и продавец договорились о ставках оплаты для определенной категории ресурсов.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
278
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
На выбор вида контракта также оказывают влияние такие факторы, как требования, предъявляемые покупателем продавцу (например, стандартная или специальная версия продукта, отчетность по исполнению, подтверждение данных о затратах), а также иные факторы, оказывающие влияние на планирование (например, уровень конкуренции на рынке и уровень рисков). Более того, продавец может рассматривать некоторые их этих специфических требований как объекты дополнительных расходов. К другим соображениям относятся возможности будущих потенциальных закупок продукта или услуги этой командой проекта. Если такая потенциальная возможность может быть значительной, то продавцы могут пойти на снижение цены по сравнению с той, которую бы они запросили при отсутствии такого будущего потенциала. Это, безусловно, может снизить затраты на проект. Однако если покупатель дал такие обещания и затем их не выполнил, то это может привести к неприятным последствиям.
12.1.3 Планирование покупок и приобретений: выходы
.1   План управления поставками
План управления поставками содержит описание управления поставками, начиная от разработки документации по поставкам и до закрытия контракта. План управления поставками может включать в себя следующие элементы:
· Используемые виды контрактов
· Кто будет готовить независимые оценки, и нужны ли они в качестве критериев оценок

· Операции, которые команда управления проектом может выполнить самостоятельно, если в составе исполняющей организации имеются отдел поставок, контрактов или закупок

· Стандартизованные контрактные документы, если они необходимы
· Управление несколькими поставщиками
· Координирование поставок с другими аспектам проекта (например, с отчетностью по соблюдению расписания и по исполнению проекта)
· Ограничения и допущения, способные оказать воздействие на планирование покупок и приобретений

· Отслеживание времени опережения, необходимого для закупки или получения предметов от продавцов, и координация графика поставок с разработкой расписания проекта

· Отслеживание решений "производить или покупать" и согласование их с процессами оценки ресурсов операций и разработкой расписания
· Установление для каждого контракта контрольных сроков сдачи результатов поставки и координация с процессами разработки расписания и контроля

· Определение необходимости гарантий выполнения контракта или заключения договоров страхования для снижения некоторых форм рисков проекта

· Предоставление продавцам инструкций для разработки и выполнения иерархической структуры работ по контракту

· Определение формы и формата для содержания работ контракта
· Осуществление выбора продавцов, если необходимо
· Определение метрик поставок, используемых для управления контрактами и оценки продавцов

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

279
Глава 12 - Управление поставками проекта
План управления поставками может быть официальным или неофициальным, подробным или обобщенным в зависимости от требований проекта. План управления поставками является вспомогательным элементом плана управления проектом (раздел 4.3).
.2   Содержание работ контракта
Каждое содержание работ контракта, применительно к предметам поставки или приобретения, содержит определение той части содержания проекта, которая включается в текст соответствующего контракта. Для каждого контракта содержание работы разрабатывается на основе описания содержания проекта, иерархической структуры работ проекта и словаря ИСР. В содержании работы контракта дается описание предмета приобретения со степенью детализации, достаточной для того, чтобы потенциальные поставщики могли определить, могут ли они поставить указанные предметы. Степень детализации описания может варьироваться в зависимости от природы предмета поставки, требований покупателя или предполагаемой формы контракта. В содержании работ контракта даются описания продуктов, услуг или результатов, которые продавцы должны поставить. В содержание работ контракта могут быть включены спецификации предметов поставки, желаемое количество, уровни качества, технические данные, период эксплуатации, местоположение работ и другие требования.
Содержание работ контракта предоставляется в письменном виде в понятной, полной и лаконичной форме. В него включаются описания всех необходимых сопутствующих услуг, например отчетность по исполнению и техническая поддержка поставляемого продукта после окончания проекта. В некоторых областях приложения к содержанию и формату содержания работ контракта предъявляются особые требования. Для каждого отдельного предмета поставки требуется отдельное содержание работ контракта, однако, несколько продуктов или услуг могут быть объединены в группы, а группа может рассматриваться как один предмет поставки в рамках одного содержания работ контракта.
В ходе процесса поставки содержание работы контракта может по необходимости пересматриваться и уточняться до тех пор, пока оно не войдет в состав подписанного контракта. Например, потенциальный поставщик предложил более эффективный подход или более дешевый продукт, чем изначально предполагалось.
.3   Решения "производить или покупать"
Решения "производить или покупать" представляют собой принятые и документально оформленные решения о том, какие продукты проекта, услуги или результаты будут либо приобретены на стороне, либо созданы командой проекта. Это может касаться решений о приобретении страховых полисов или гарантий выполнения контракта, предназначенных для того, чтобы иметь возможность противостоять некоторым известным рискам. Документ, содержащий решения "производить или покупать", может представлять собой просто список решений с краткой аргументацией. Эти решения могут повторяться до тех пор, пока последующие операции по поставкам не сделают необходимым выбор иного подхода.
.4   Запрошенные изменения
В процессе планирования покупок и приобретений может возникнуть необходимость в запрошенных изменениях (раздел 4.4) плана управления проектом, входящих в него вспомогательных планов и других его элементов. В процессе общего управления изменениями (раздел 4.6) запрошенные изменения тщательно проверяются и располагаются в определенном порядке.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
280
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
12.2   Планирование контрактов
В процессе планирования контрактов происходит подготовка документов, необходимых для поддержки запроса информации у продавцов и выбора продавцов.
[image: image24.jpg]Bxoaw! WHCTPYMEHTEI M MeTOAbI Brixoabl

A lokyMeHTauma No NOCTaBKamM

-2 KpuTepun oueHKn

.3 Copepariue paboT koHTpakTa
(oBHoBRNEHWA)

1 Cranpapthsie dopmel
.2 BKcnepTHan oueHKa

.1 Mnan ynpasnenus
nocTaskamm
.2 Copepxanune paGot KoHTpakTa
.3 Pewwenun “nponssoanTts unm
nokynars”
A4 TnaH ynpasnesua npoexkTom
+ PeecTp puckos
+ KonTpakTHele cornawenus,
KACAKLLMECH PUCKOB
- TpeGosanmn k pecypcam
- Pacnucarue npoekta
+ QuEeHKa CTOMMOCTH
onepatum
- BazoBkIi NNaH NO CTOMMOCTH





[image: image25.jpg]



ЕЕ
Рисунок 12-4. Планирование контрактов: входы, инструменты и методы, выходы
12.2.1 Планирование контрактов: входы
.1   План управления поставками
Описание см. в разделе 12.1.3.1.
.2   Содержание работ контракта
Описание см. в разделе 12.1.
.3   Решения "производить или покупать"
Решения "производить или покупать" (раздел 12.1) оформляются документально в виде списка предметов, подлежащих покупке или приобретению и подлежащих изготовлению силами команды проекта.
.4   План управления проектом
План управления проектом (раздел 4.3) содержит другие выходные документы планирования, которые могут изменяться и которые должны заново пересматриваться в ходе процесса разработки документации по поставкам. В частности, разработка документации по поставкам тесно связана с датами поставки, указанными в расписании проекта (раздел 6.5).
· Реестр рисков. Реестр рисков содержит информацию, относящуюся к рискам, например идентифицированные риски, основные причины возникновения рисков, лица, ответственные за риски, результаты анализов рисков, расстановка приоритетов рискам, категоризация рисков и меры реагирования на риски, предусмотренные процессом управления рисками.
· Контрактные соглашения, касающиеся рисков (раздел 11.5.3.3). Договоры о страховании, предоставлении услуг и другие, предусматривающие ответственность каждой из сторон по определенным рискам, в случае их возникновения.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

281
Глава 12 - Управление поставками проекта
· Требования к ресурсам операции (раздел 6.3.3.1).
· Расписание проекта (раздел 6.5.3.1).
· Оценка стоимости операций (раздел 7.1.3.1).
· Базовый план по стоимости (раздел 7.2.3.1).
12.2.2
Планирование контрактов: инструменты и методы
.1   Стандартные формы
К стандартным формам относятся стандартные контракты, стандартные описания предметов приобретения, договоры о неразглашении информации, контрольные списки критериев оценки предложений или стандартизованные версии всех частей необходимой документации по предложениям. В организациях, где заключают много контрактов, должны быть разработаны типовые формы многих из этих документов. Организации-покупатели и организации-продавцы, оперирующие предметами интеллектуальной собственности, должны гарантировать, что перед предоставлением другой стороне информации, являющейся интеллектуальной собственностью и имеющей отношение к проекту, все договоры о неразглашении информации должны быть одобрены и подписаны.
.2   Экспертная оценка
Описание см. в разделе 12.1.2.2.
12.2.3
Планирование контрактов: выходы
.1   Контрактные документы
Контрактные документы используются для поиска предложений от предполагаемых продавцов. В случаях, когда решение о выборе продавца зависит от цены (например, при покупке серийно выпускаемого или стандартного продукта), используют термины "заявка", "тендер" или "расценки". В случаях, когда приоритетными являются другие факторы (например, технические навыки или технологические решения), обычно используется термин "предложение". Но термины часто используются нестрого, поэтому не следует делать поспешных выводов, исходя из одного только названия документа. Различные виды контрактных документов обычно называются "приглашение к предложениям", "запрос предложения", "запрос расценок", "извещение о тендере", "приглашение к переговорам" и "первоначальный ответ подрядчика".
Чтобы ясно и в полной мере понимать ответы каждого продавца и облегчить себе задачу по оценке заявок, покупатель должен четко структурировать контрактные документы. Эти документы должны содержать описание желаемой формы представления предложений, содержание работ контракта, а также все необходимые условия контрактов (например, типовой проект контракта, условия конфиденциальности). В случае заключения контрактов с государственными органами, содержание и форма некоторой или всей документации на поставку может регламентироваться нормативным актом.
Сложность и уровень детализации контрактных документов должны быть адекватны объемам планируемых закупок или приобретений, а также степени возможных рисков. Контрактные документы должны быть достаточно точными, чтобы ответы были адекватными и их можно было сравнивать, но при этом достаточно гибкими, чтобы у продавцов была возможность предложить более эффективные способы удовлетворения сформулированных требований. Для этого можно предложить продавцам прислать предложение, полностью соответствующее запросу по ценам, и одновременно представить альтернативное решение в виде отдельного предложения.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
282
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
Выпуск уведомления потенциальных продавцов с приглашением присылать предложения или принять участие в торгах делается официально согласно основным принципам организации заказчика. Это может предполагать публикацию запроса на цены в газетах, журналах, в государственных реестрах или в Интернете.
.2   Критерии оценки
Критерии оценки разрабатываются и используются для оценки или ранжирования предложений. Они могут быть объективными (например, "Претендент на должность менеджера проекта должен иметь сертификат профессионального менеджера проекта – PMP®") или субъективными (например, "Претендент на должность менеджера проекта должен иметь документальное подтверждение того, что у него есть опыт работы с такими проектами"). Критерии оценки часто включаются в документацию по поставкам.
Критерии оценки могут быть ограничены до уровня покупной цены, если предмет приобретения легко можно приобрести у нескольких поставщиков. В этом случае покупная цена включает в себя как стоимость предмета приобретения, так и дополнительные расходы, например, расходы на доставку.
Для определения стоимости более сложных продуктов или услуг можно определить и документально оформить другие критерии выбора, например:
· Понимание требований. Насколько хорошо предложение продавца соответствует требованиям содержания работ контракта?
· Общая стоимость или стоимость жизненного цикла. Способен ли выбранный продавец предложить самую низкую общую стоимость (стоимость приобретения плюс эксплуатационные расходы)?
· Технические возможности. Обладает ли данный поставщик необходимым опытом и квалификацией, и может ли он их приобрести?
· Управленческие возможности. Способен ли данный поставщик успешно выполнить проект при имеющемся управленческом опыте, и может ли он его развить?

· Технические возможности. Соответствуют ли предлагаемые поставщиком технические методологии, методы, решения и услуги требованиям документации по поставкам, или с их помощью можно получить более высокие результаты, нежели ожидалось?
· Финансовые возможности. Обладает ли поставщик необходимыми финансовыми ресурсами, и может ли он их получить?

· Производственные мощности и заинтересованность. Обладает ли продавец производственными мощностями и заинтересованностью в удовлетворении будущих потенциальных требований?
· Категория и величина предприятия. Относится ли предприятие-продавец к определенной категории (малый бизнес, предприятие, руководимое женщиной, социально значимое предприятие) в зависимости от типа или величины по классификации покупателя или в соответствии с правительственными нормативами, если это оговорено как условие заключение контракта?

· Рекомендации и отзывы. Может ли продавец предоставить положительные отзывы от своих предыдущих заказчиков, подтверждающие его профессионализм или соответствие требованиям контракта?
· Права на интеллектуальную собственность. Отстаивает ли предприятие-продавец права на интеллектуальную собственность, которую намерен использовать при изготовлении продукции или предоставлении услуг в рамках проекта?

· Права собственности. Заявляет ли предприятие-продавец право на используемые рабочие процессы или услуги или на продукт, который будет произведен для данного проекта?


ш
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
283
Глава 12 - Управление поставками проекта
.3
12.3

Содержание работ контракта (обновления)
В процессе разработки документации по поставкам может возникнуть необходимость внесения изменений в одно или несколько содержаний работ контракта (раздел 12.1.3.2).
Запрос информации у продавцов
Запрос информации у продавцов подразумевает получение от предполагаемых поставщиков ответов в виде предложений цены и заявок на удовлетворение требований проекта. Обычно основная часть усилий этого процесса ложится на сторону потенциальных поставщиков, причем это не предполагает дополнительных расходов в проекте или затрат со стороны покупателя.
[image: image26.jpg]Bxoaeb!
.1 AKTHBbBI OPraHN3aUMOHHOIO
npouecca
.2 Nnak ynpasneHns
nocTaskamu
.3 JokymenTauua no nocTaskam

MHCTPYMEHTHI U MeToak!

.1 KonthepeHumumu KOHTPareHTos

.2 Pexnamuble 00bABNEHUA

.3 CocTaenexue cnvcka
aTTECTOBAHHLIX NOCTABLUWKOR

Brixoab!

.1 CnMcoK aTTecToBaHHBIX

nocTaswukos

.2 MakeT AokyMeHTaunmn

no nocTaexke

.3 MNpegnoxexve





Рисунок 12-5. Запрос информации у продавцов: входы, инструменты и методы,
выходы
12.3.1 Запрос информации у продавцов: входы
.1   Активы организационного процесса
Некоторые организации включают в состав активов организационного процесса списки или файлы с информацией о потенциальных или бывших подходящих поставщиках (иногда их называют "контрагентами, предлагающими цену"), к которым можно обратиться с приглашением принять участие и прислать заявки, предложения или расчеты цен на выполнение работ. Такие списки обычно содержат информацию о прошлом опыте сотрудничества и другие характеристики потенциальных поставщиков. Некоторые организации ведут списки предпочтительных поставщиков, куда входят только те поставщики, которые были отобраны по квалификационной методологии.
.2   План управления поставками
Описание см. в разделе 12.1.3.1.
.3   Документация по поставкам
Описание см. в разделе 12.2.3.1.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
284
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
12.3.2 Запрос информации у продавцов: инструменты и методы
[image: image27.jpg]



ЕЕ
.1   Конференции контрагентов
Конференции контрагентов (или конференции подрядчиков, или конференции продавцов, или предварительные тендерные конференции) – это совещания с потенциальными поставщиками, предшествующие подготовке предложений с их стороны. Целью таких конференций является обеспечение ясного единообразного понимания предъявляемых требований к предстоящим поставкам (например, технические требования и условия контрактов). Ответы на вопросы могут быть внесены в документацию о поставках в качестве поправок. Всем потенциальным продавцам предоставляются одинаковые начальные условия в процессе первоначального взаимодействия с покупателем с тем, чтобы они могли подготовить наилучшие предложения со своей стороны.
.2   Рекламные объявления
Перечень потенциальных поставщиков может быть значительно расширен путем размещения объявлений в средствах массовой информации, например, в газетах или в специализированных изданиях (например, в профессиональных журналах). На некоторые предметы поставок распространяются специальные требования действующего законодательства, предусматривающие размещение объявлений в средствах массовой информации в качестве обязательной меры. Публикация объявлений в общедоступных средствах массовой информации является обязательным условием для всех или почти всех предстоящих контрактов, заключаемых государственными организациями.
.3   Составление списка аттестованных поставщиков
Список аттестованных поставщиков можно подготовить на основе имеющихся активов организационного процесса, если данная информация имеется и доступна. Вне зависимости от того, имеются такие данные или нет, команда проекта может также создать такой список по имеющимся у нее источникам. Общая информация широко доступна в Интернете, библиотеках, соответствующих ассоциациях, торговых каталогах и других подобных изданиях. Получение подробной информации о потенциальных поставщиках может потребовать значительных усилий, таких как поездки к поставщикам и опрос прежних клиентов. Для того, чтобы определить, имеется ли интерес у всех или у части потенциальных поставщиков к тому, чтобы войти в список подходящих продавцов по данному проекту, можно разослать им документацию по поставкам (раздел 12.2.3.1).
12.3.3 Запрос информации у продавцов: выходы
.1   Список аттестованных поставщиков
В   список   аттестованных   поставщиков   вносятся предложено прислать свои заявки или предложения.

те   продавцы,   которым
.2   Пакет документации по поставке
Пакет документации по поставке – это подготовленный покупателем официальный запрос, разосланный всем продавцам, на основании которого продавцы подготавливают свои предложения по поставкам продуктов, услуг или результатов, указанных и описанных в документации по поставкам.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

285
Глава 12 - Управление поставками проекта
.3   Предложения
Предложения – это подготовленные продавцом документы, содержащие описания возможностей и намерения продавца поставить продукты, услуги или результаты, указанные в документации по поставкам. Предложения подготавливаются на основании требований, изложенных в соответствующей документации по поставкам, и содержат описания способов выполнения, предусмотренных контрактом требований. Предложение поставщика представляет собой официальную, имеющую юридическую силу оферту, подготавливаемую в ответ на запрос покупателя. В некоторых случаях после официальной передачи предложения покупателю покупатель может попросить сопроводить предложение устной презентацией. Целью устной презентации является предоставление более подробной информации о предложениях поставщика в отношение кадровых, управленческих и технических вопросов, которые могут быть использованы покупателем при оценке предложения поставщика.
12.4   Выбор продавцов
В процессе выбора продавцов получаются заявки или предложения от продавцов, которые оцениваются на основании выработанных критериев для выбора одного или нескольких поставщиков, которых можно рассматривать и как квалифицированных и как приемлемых (по цене) продавцов. При выборе поставщиков учитывается множество факторов, например, следующие:
· Цена или стоимость может быть основным критерием выбора продукта с полки, но предложение с минимальной ценой может оказаться не лучшим с точки зрения стоимости, если поставщик не сможет обеспечить своевременность поставок продуктов, услуг или результатов.
· Предложения часто рассматриваются и оцениваются раздельно с технологической и стоимостной точек зрения. Иногда требуется, чтобы предложения поставщика содержали ответы на вопросы управления, которые также подлежат оценке.

· Для снижения рисков, связанных со сроками и качеством предметов поставок, необходимо наличие множества источников, откуда, при необходимости, могут быть получены критичные для проекта продукты, услуги и результаты. При этом повышается потенциальная стоимость предметов приобретения, поскольку снижаются скидки на приобретаемое количество и увеличивается количество проблем, связанных с техническим обслуживанием и заменой частей.

Описанные в данном разделе инструменты и методы могут использоваться как отдельно, так и в сочетании с методом выбора продавцов. Например, система взвешивания может использоваться для:
· Выбора одного поставщика, с которым будет подписан стандартный контракт.
· Установления последовательности переговоров, которая формируется по результатам взвешенного анализа: каждому предложению присваивается определенное значение.

Для принятия решения по основным предметам поставок, весь процесс – от запроса предложений от поставщиков до оценки их ответов – можно повторить. На основании результатов изучения предварительных предложений можно составить краткий список предпочтительных поставщиков. Впоследствии можно провести более тщательную оценку, основываясь на более подробных и более полных предложениях поставщиков, вошедших в данный список.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
286
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image28.jpg]Bxoaw!

.1 AKTHBBI OPraHU3ALUMOHHOMO
npoyecca

.2 NMnax ynpasnexus
nocTaBkamu

.3 Kputepuu oueHku

-4 MNaker QOKYMEHTALMK NO
nocraske

.5 MNpeanoxeHue

.6 Cnucok aTTecToBaHHbLIX
NOCTaBLYMKOB

.7 NMnax ynpasneHus npoekTom
- PeecTp puckos
- KoHTpakTHbie cornaluexus,

KacalLMecs pUCcKoB

WHCTpyMeHThI M MeToAb!

.1 Cucrema BaselLMBaHMA

.2 Hesasucumble oUEHKM

.3 Cucrema otcesa

.4 MNeperosopsl NO KOHTPAKTY

.5 Cuctema pelTUHIoBbLIX
OLEHOK NOCTABLUMKOB

.6 BKcnepTHan oueHKa

.7 Metogb! oueHkn
NpeAnoKeHui

Bbixoab!

.1 BuipaHHsie npoaasub
.2 KoHtpakr
.3 MNnax ynpasnexsua

KOHTpaKTOM

.4 [locTynHoCTs pecypcos
.5 MnaH ynpaeneHua

nocraskamu (0BHOBNEHWUA)

.6 3anpoLLEHHbIE M3MEHEHNA





Рисунок 12.6. Выбор продавцов: входы, инструменты и методы, выходы
12.4.1 Выбор продавцов: входы
[image: image29.jpg]



ЕЕ
.1   Активы организационного процесса
Среди активов организационного процесса предприятий, занимающихся закупками в рамках проектов, обычно имеются официально одобренные подходы для оценки предложений продавцов.
.2   План управления поставками
Описание см. в разделе 12.1.3.1.
.3   Критерии оценки
В число критериев оценки (раздел 12.2.3.2) может включаться анализ образцов продуктов, услуг или результатов, произведенных продавцом ранее. На их основе оценивается способность поставщика произвести требуемый продукт нужного качества. В число критериев оценки могут также входить анализ истории взаимоотношений поставщика с организацией-заказчиком и др.
.4   Пакет документации по поставке
Описание см. в разделе 12.3.3.2.
.5   Предложения
Предложения поставщиков, подготовленные в ответ на пакет документации по поставке (раздел 12.3.3.3), составляют основу информации, которая используется ответственным лицом для оценки и выбора одного или нескольких контрагентов.
.6   Список аттестованных поставщиков
Описание см. в разделе 12.3.3.1.
.7   План управления проектом
План управления проектом является общим планом управления проектом и включает в себя вспомогательные планы и другие элементы. В зависимости от того, в какой степени готовности находятся другие документы, и насколько они доступны, эти документы принимаются во внимание в процессе выбора продавцов. К другим документам, часто принимаемым во внимание, относятся:
· Реестр рисков (раздел 11.5.1.2).
· Контрактные соглашения, касающиеся рисков (раздел 11.5.3.3).
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

287
Глава 12 - Управление поставками проекта
12.4.2 Выбор продавцов: инструменты и методы
.1   Система взвешивания
Система взвешивания – это метод количественной оценки качественных показателей для снижения субъективности при выборе поставщиков. Большинство таких способов анализа предусматривают назначение количественной оценки (веса) каждому из критериев оценки, оценку потенциальных поставщиков по каждому из критериев, умножение этих оценок на вес критерия, суммирование результатов по каждому поставщику и получение итоговой оценки.
.2   Независимые оценки
Приобретающая компания может либо провести самостоятельную независимую оценку, либо привлечь к этой работе сторонние организации на предмет определения конкурентоспособности предложенных цен по большинству предметов приобретения. Такая независимая оценка иногда называется "ориентиром стоимости". Если между стоимостными оценками наблюдается большая разница, то это может указывать на то, что описание содержания работ контракта было неадекватным. Потенциальные продавцы либо неверно поняли содержание, либо не смогли в точности удовлетворить требования содержания, либо ситуация на рынке изменилась.
.3   Система отсева
Система отсева устанавливает порог минимальных требований к поставщикам по одному или нескольким критериям оценки и может использовать систему взвешивания и независимые оценки. Например, покупатель до начала рассмотрения предложения может попросить потенциального поставщика предложить менеджера проекта, имеющего определенную квалификацию. Система отсева используется для ранжирования потенциальных поставщиков по "весу": от наилучшего, до наихудшего.
.4   Переговоры по контракту
Переговоры по контракту предназначены для прояснения структуры содержания и требований контракта с целью достижения соглашения, устраивающего обе стороны, до подписания контракта. Окончательный текст контракта отражает все достигнутые соглашения. В тексте контракта оговариваются ответственность и полномочия сторон, условия поставок и юридические аспекты, технические, управленческие и деловые подходы, права собственности, финансирование проекта, техническое решение, общее расписание, платежи и цены. Результатом переговоров по контракту является документ, который может быть подписан как покупателем, так и продавцом, то есть контракт. Окончательный контракт может представлять собой исправленное предложение продавца, либо встречное предложение покупателя.
При поставке сложных продуктов переговоры по контракту могут являться самостоятельным процессом с собственными входами (например, перечень предметов поставки) и выходами (например, документ о принятых решениях). При поставке простых продуктов условия поставки в контракте могут быть фиксированными и не подлежащими дальнейшим обсуждениям. Такие условия могут быть только приняты или не приняты продавцом.
Не обязательно, чтобы главой переговоров по контракту являлся менеджер проекта. Менеджер проекта и другие члены команды проекта могут присутствовать на переговорах для прояснения, при необходимости, требований проекта по техническим, управленческим аспектам или по вопросам качества.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
288
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
.5   Система рейтинговых оценок поставщиков
Система рейтинговых оценок поставщиков разрабатывается и используется многими организации. В основе этой системы лежит использование информации о поставщиках, например выполнение поставщиком своих обязательств в прошлом, рейтинг качества, своевременность поставок и соответствие условиям контракта. Одним из наиболее надежных источников информации является документация об оценке выполнения поставщиком своих обязательств, полученная в процессе администрирования контрактов с поставщиками в прошлом. Такие рейтинговые системы используются при выборе продавцов в качестве дополнений к системе отсева.
.6   Экспертная оценка
Экспертные оценки используются при оценке предложения продавца. Оценка предложений продавцов осуществляется междисциплинарной командой по рассмотрению предложений, в которую входят специалисты в каждой из областей, которых касаются контрактные документы и будущий контракт. Могут также использоваться экспертные оценки по функциональным дисциплинам, например: контракты, юриспруденция, финансы, бухгалтерский учет, инженерия, дизайн, научные исследования, разработки, продажи и производство.
.7   Методы оценки предложений
Существует множество способов оценок и ранжирования предложений, но все они основаны на использовании определенных экспертных оценок и критериев оценки (раздел 12.2.3.2). Критерии оценки могут включать в себя как объективные, так и субъективные элементы. Критерии оценки, используемые для оценок формализованных предложений, обычно имеют заранее определенные весовые обозначения. Затем в процессе оценки предложений в
кпаочлеусчтевненывхходвовприосцпеослсьезувюытбсоя рарезпурлоьдтаавтцыо во, ц еин, океслминопжреиствпао дсспчеецтие а лбиаслтлоовв,
12
обнаруживается существенная разница, то эти вопросы подлежат отдельному разрешению. Затем может быть проведена оценка и сравнение всех предложений с использованием системы взвешивания, которая определяет общий вес (в баллах) каждого предложения. Методы оценки предложений могут также использовать систему отсева и данные, полученные системой рейтинговых оценок поставщиков.
12.4.3 Выбор продавцов: выходы
.1   Выбранные продавцы
Выбранные продавцы – это те продавцы, которые были отобраны в результате конкурсного отбора, основанного на выходах оценок предложений или заявок, а также те, с кем были проведены предварительные переговоры и обсуждены проекты контрактов, которые могут стать фактическими контрактами после подписания.
.2   Контракт
Контракт заключается с каждым выбранным поставщиком. Контракт может быть в виде комплексного документа или в виде простого заказа на покупку. Вне зависимости от сложности документа контракт является взаимным соглашением, обязывающим продавца предоставить покупателю указанные продукты, услуги или иные результаты, а покупателя – выплатить продавцу определенную сумму денег. Контракт фиксирует юридические отношения, все споры по которым могу быть урегулированы в судебном порядке. Основными элементами контрактного соглашения обычно являются, в частности, заголовки разделов, содержание работы, расписание, период действия, распределение ролей и ответственности, цены и порядок оплаты, поправки на инфляцию, критерии приемки, гарантийные обязательства, поддержка продукта, ограничение ответственности, вознаграждения, удержания, штрафные санкции, средства поощрения, страховка, гарантии выполнения контракта, одобрение со стороны субподрядчика, управление запросами на изменение и механизм прекращения действия контракта и разрешения споров.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
289
Глава 12 - Управление поставками проекта
.3   План управления контрактом
В случае значительных закупок или приобретений составляется план администрирования контракта. Этот план формируется на основе указанных покупателем особых положений контракта (например, требования к документации, поставкам и исполнению), которые должны соблюдать и покупатель и продавец. План охватывает все операции по администрированию контракта на протяжении всего жизненного цикла контракта. Каждый план управления контрактом является частью плана управления проектом.
.4   Доступность ресурсов
В отдельном документе указываются количество и доступность ресурсов, а также даты, на момент наступления которых каждый специальный ресурс может быть активен или использован наилучшим образом.
.5   План управления поставками (обновления)
План управления поставками (раздел 12.1.3.1) подлежит обновлению с тем, чтобы в нем отражались одобренные запросы на изменения (раздел 4.4.1.4), влияющие на управление поставками.
.6   Запрошенные изменения
Из процесса выбора продавцов могут исходить запрошенные изменения для плана управления проектом и входящих в него вспомогательных планов и других элементов, такие как расписание проекта (см. раздел 6.5.3.1) и план управления поставками. Запрошенные изменения обрабатываются, и в процессе общего управления изменениями вносятся соответствующие коррективы в план (раздел 4.6).
12.5   Администрирование контрактов
И покупатель, и продавец при администрировании контрактов преследую одни и те же цели. Каждая сторона желает убедиться в том, что он сам и партнер выполняют свои обязанности, предусмотренные контрактом, и в том, что их юридические права защищены. Процесс администрирования контрактов обеспечивает выполнение продавцом и покупателем своих обязательств по контракту. В больших проектах, предполагающих наличие большого количества поставщиков продуктов, услуг и результатов, ключевым аспектом администрирования контрактов является координация интерфейсов между различными поставщиками.
Юридическая природа контрактных взаимоотношений требует от команды управления проектом четкого осознания юридических последствий действий, предпринимаемых в процессе администрирования любого контракта. Именно в силу юридической природы контрактных взаимоотношений, многие организации рассматривают администрирование контрактов как административную функцию, отдельную от организации проекта. Хотя администратор контракта может входить в команду проекта, но обычно его непосредственный начальник находится в другом подразделении. Это обычно применяется в те случаях, когда исполняющая организация одновременно является продавцом проекта стороннему заказчику.
Администрирование контрактов включает в себя приложение соответствующих процессов управления проектами к отношениям с поставщиками и интеграцию выходов этих процессов в общее управление проектом. В проектах, где принимают участие несколько поставщиков и предметами поставок являются несколько продуктов, услуг или результатов, эта интеграция и координация часто оказывается многоуровневой. Используемые процессы управления проектами включают в себя, в частности, следующее:
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
290
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
[image: image30.jpg]



ЕЕ
· Руководство и управление исполнением проекта (раздел 4.4) – для авторизации работы подрядчика в нужный момент времени
· Отчетность по исполнению (раздел 10.3) – для мониторинга за соблюдением подрядчиком требований по стоимости, расписанию и техническому исполнению

· Процесс контроля качества (раздел 8.3) – для контроля и подтверждения качества продукта, созданного подрядчиком

· Общее управление изменениями (раздел 4.6) – для обеспечения надлежащего одобрения изменений и оповещения всех заинтересованных лиц об этих изменениях

· Мониторинг и управление рисками (раздел 11.6) – для обеспечения снижения рисков.

Администрирование контрактов содержит в себе также элемент управления финансами – мониторинг платежей продавцу. Это позволяет гарантировать, что условия платежей, определенные положениями контракта, выполняются надлежащим образом, а выплаты продавцу непосредственно связаны с выполнением последним своих обязательств по контракту.
Администрирование контрактов предусматривает проверку и документальное оформление информации о том, насколько хорошо продавец выполняет или выполнил предусмотренные контрактом корректирующие действия. Эти документы об исполнении становятся основой для дальнейших взаимоотношений с продавцом. Оценка деятельности поставщика, выполняемая покупателем, предназначена прежде всего для подтверждения компетентности или некомпетентности поставщика при выполнении подобной работы для данного проекта или для других проектов. Подобные оценки также проводятся в случае необходимости подтверждения того, что продавец не выполняет свои обязательства по контракту и покупатель намерен предпринять корректирующие действия. Администрирование контрактов также включает в себя управление в случае преждевременным завершением (раздел 12.6) работ по контракту (по определенным причинам, в силу представившихся благоприятных возможностей или из-за невыполнения обязательств), предусмотренных статьей контракта о завершении работ.
В текст контракта можно при обоюдном согласии вносить изменения в любое время вплоть до закрытия контракта, в соответствии с условиями управления изменениями, предусмотренными контрактом. Эти изменения не обязательно должны быть в равной мере выгодны и покупателю и продавцу.
[image: image31.jpg]Bxoaw!

1 Kontpakr

.2 NnaH ynpasneHus
KOHTPaKTOM

.3 BuibpaHHbie npogaeLb!

-4 Otuetol 06 McnonHeHun

.5 OpobpeHHble sanpochkl
Ha W3MEHEHUA

.6 WnHdbopmauus ob uenonHeHuu
pabor

uHCprMeHThI U MeToabl

.1 Cucrema ynpasnexus
MIMEHEHWAMM KOHTpaKTa

.2 MNoaroToBneHHbIA
noxynarenem obaop
BLINOMHEHUA paboT

.3 WHcnekTUpoBaHue 1 ayauT

4 OTYETHOCTL NO UCMONHEHWIO

.5 Cxema onnartu

B AgMUHUCTpPUpOBaHUE
npeTeH3mi

.7 Cucrema onepaTweHoro
yyeta

.B WndropmaumoHHbie
TEXHONOTMM

Bbixoab!

1 [okyMeHTaLua No KoHTpaKTy
.2 3anpolleHHbIe NIMEHEHUA
.3 PexkomeHpoBaHHbIE

KOpPEKTUpYIOLLME AeCTBUA

4 AKTMBEI OpraHU3aLUoHHOMo

npouecca (oBHOBNEHWS)

.5 MnaHx ynpasnesua npoexTom

(oBHoBNEHWS)
MnaH ynpasnexHus
nocTasKami
MnaH ynpasnexua
KOHTPaKTOM





Рисунок 12-7. Администрирование контрактов: входы, инструменты и методы,
выходы
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США

291
Глава 12 - Управление поставками проекта
12.5.1
Администрирование контрактов: входы
.1   Контракт
Описание см. в разделе 12.4.3.2.
.2   План управления контрактом
Описание см. в разделе 12.4.3.3.
.3   Выбранные продавцы
Описание см. в разделе 12.4.3.1.
.4   Отчеты об исполнении
К документации, касающейся деятельности продавцов, относятся:
· Подготовленная продавцом техническая документация и информация о других результатах поставки, предоставляемая в соответствии с условиями контракта

· Отчеты об исполнении, предоставляемые продавцом (раздел 10.3.3.1).
.5   Одобренные запросы на изменение
Одобренные запросы на изменения могут включать в себя изменения условий контракта, в том числе и изменение содержания работ контракта, цены и описания продуктов, услуг или результатов, предназначенных к поставке. Все изменения должны официально оформляться письменно и проходят процедуру одобрения перед вводом их в действие. Любые изменения, обсуждавшиеся в устной форме, но не отраженные в официальных документах, не подлежат обработке и внесению в проект.
.6   Информация об исполнении работ
Информация об исполнении работ (раздел 4.4.3.7), включая степень соответствия стандартам качества, понесенные расходы, счета-фактуры продавцов и т. д., являются частью общей информации о выполнении проекта. Отчеты продавцов об исполнении работ указывают на то, какие результаты выполнены, а какие нет. Продавец обязан вовремя присылать заявки на оплату выполненных работ в форме счетов-фактур (иногда их еще называют просто "счета" или "требования об уплате"). Порядок выставления счетов, включая перечень необходимой сопроводительной документации, определяется условиями контракта.
12.5.2
Администрирование контрактов: инструменты и методы
.1   Система управления изменениями контракта
Система управления изменениями контракта определяет процесс внесения изменений в содержание контракта. Система включает документы, системы отслеживания, процедуры разрешения конфликтов и уровни иерархии, на которых производится авторизация изменений. Система управления изменениями контрактов должна быть интегрирована в систему общего управления изменениями.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
292
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
.2   Подготовленный покупателем обзор выполнения работ
Обзор выполнения поставок представляет собой структурированный документ, содержащий информацию о том, насколько успешно выполняются продавцом поставки, определенные содержанием проекта, насколько они соответствуют предусмотренным контрактом требованиям по качеству, стоимости и срокам поставок. Данный обзор может включать в себя обзор документов, подготовленных продавцом, результаты проверок, выполненных покупателем, а также результаты проверок качества, проведенных во время выполнения работ продавцом. Целью обзоров выполнения работ является определение, насколько успешно или не успешно происходит выполнение работ, каков прогресс выполнения работ по отношению к содержанию проекта и обнаружение несоответствий с положениями контракта, которые позволяют покупателю дать оценку, способен или не способен продавец выполнять данную работу.
.3   Инспектирование и аудит
Инспектирование и аудит (раздел 8.2.2.2) проводятся по требованию покупателя и поддерживаются продавцом на основании положений контракта. Они могут проводиться во время исполнения проекта, и предназначены для определения недостатков в процессах выполнения работ продавцом или в результатах работ. Некоторые команды инспекций и аудита могут иметь в своем составе сотрудников покупателя, занимающихся поставками, если это предусмотрено условиями контракта.
.4   Отчетность по исполнению
Отчетность по исполнению предоставляет руководству информацию о том, насколько эффективно поставщик продвигается к целям контракта. Отчетность по исполнению контракта является частью общей отчетности по исполнению (раздел 10.3.3.1).
.5   Система расчетов
Платежи продавцу обычно отслеживаются и осуществляются при помощи системы оплаты счетов, имеющейся на предприятии покупателя. Для больших проектов со сложным расписанием поставок или многоступенчатыми поставками может быть разработана особая схема оплаты. В любом случае, схема оплаты пересматривается и одобряется командой управления проектом, а осуществление платежей производится согласно условиям контракта (раздел 12.4.3.2).
.6   Администрирование претензий
Оспариваемые изменения и подразумеваемые изменения представляют собой запрошенные изменения (раздел 4.4.3.2), по которым покупатель и продавец не могут прийти к соглашению о размерах компенсаций изменений, или не могут прийти к соглашению о внесении данных изменений. Оспариваемые изменения называются иногда "претензии", "разногласия" или "апелляции". Претензии подлежат оформлению в документальном виде, обработке, мониторингу и управлению на всем протяжении жизненного цикла проекта, обычно, на основе условий, предусмотренных контрактом. Если стороны не могут сами договорится о решении претензии, то вступают в силу предусмотренные контрактом способы и механизмы разрешения разногласий. Эти статьи контракта могут предусматривать решение спорных вопросов посредством арбитражных или судебных разбирательств, и могут быть инициированы как в период действия, так и по окончании периода действия контракта.
.7   Система оперативного учета
Система оперативного учета – это особый комплекс процессов, соответствующих контрольных функций и инструментов автоматизации, объединенных в единое целое, и являющегося частью информационной системы управления проектами (раздел 4.2.2.2). Система оперативного учета используется менеджером проекта для управления контрактной документацией и учетно-отчетными материалами. Данная система используется для поддержания каталога контрактной документации и корреспонденции, а также для поиска и архивирования подобных документов.

Ш
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
293
Глава 12 - Управление поставками проекта
.8   Информационные технологии
Использование информационных технологий и технологий коммуникаций может повысить эффективность администрирования контрактов. Это достигается благодаря автоматизации частей системы оперативного учета, системы платежей, администрирования претензий и отчетности по исполнению, а также благодаря обеспечению обмена электронными данными между покупателем и поставщиком.
12.5.3 Администрирование контрактов: выходы
.1   Документация по контракту
Документация по контракту включает в себя, в частности, контракт (раздел 12.4.3.2) вместе со всеми относящимися к нему расписаниями, запрошенные неодобренные изменения контракта и одобренные запросы на изменения. К контрактной документации могут также относиться разработанная в рамках самой организации техническая документация и другие документы, содержащие информацию о выполнении работ (например, результаты поставки, отчеты об исполнении работ подрядчиками, гарантийные обязательства, финансовые документы, включая счета-фактуры и платежные документы), а также результаты инспекций, проводимых в рамках проекта.
.2   Запрошенные изменения
Из процесса администрирования контрактов могут исходить запрошенные изменения для плана управления проектом и входящих в него вспомогательных планов и другие элементов, таких как расписание проекта (раздел 6.5.3.1) и план управления поставками (раздел 12.1.3.1). В процессе общего управления изменениями (раздел 4.6) запрошенные изменения тщательно проверяются и получают (или не получают) одобрение.
Запрошенные изменения могут содержать указания покупателя или действия, предпринятые подрядчиком, которые противная сторона может рассматривать как подразумеваемые изменения в контракте. Поскольку любые подразумеваемые изменения могут быть оспорены противной стороной и могут привести к претензиям в адрес другой стороны, то такие изменения идентифицируются отдельно и документируются среди корреспонденции проекта.
.3   Рекомендованные корректирующие действия
Рекомендованные корректирующие действия – это любые предпринятые меры, направленные на обеспечение выполнения подрядчиком своих обязательств в точном соответствии с условиями контракта.
.4   Активы организационного процесса (обновления)
· Корреспонденция. Положения и условия контрактов часто предполагают письменную форму коммуникации между покупателем и продавцом по определенным аспектам, например, заявления о неудовлетворительном выполнении работ, пояснение или изменение условий контракта. К корреспонденции также могут относиться отчеты об инспектировании или аудите, указывающие на недостатки, которые подрядчик обязан устранить. В дополнение к особым требованиям к документации контракта, обе стороны обязаны поддерживать в письменном виде весь процесс как устной, так и письменной коммуникации по контракту, а также документацию о предпринятых действиях и принятых решениях.
· Расписания платежей и запросы на оплату. Данный пункт предполагает, что в проект используется внешняя система оплаты. В случае, когда в проекте используется внутренняя система оплаты, выходом будет непосредственно оплата.

294

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание ©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
•
Документация об оценке деятельности продавца. Документация об
оценке деятельности продавца подготавливается покупателем. В
документах об оценке деятельности продавца отражается оценка
способности подрядчика продолжать выполнение работ по текущему
контракту, указывается, можно ли привлечь данного подрядчика к
выполнению работ по будущим проектам или оценка того, насколько
хорошо подрядчик выполняет работы проекта. Данные документы могут
являться основанием для досрочного прекращения действия контракта с
подрядчиком или для определения того, как осуществляется
администрирование штрафных санкций, вознаграждений или средств
поощрения, предусмотренных контрактом. Результаты данных оценок
деятельности продавцов также могут быть включены в соответствующие
списки предпочтительных продавцов (раздел 12.3.3.1).
.5   План управления проектом (обновления)
· План управления поставками. План управления поставками (раздел 12.1.3.1) подлежит обновлению с тем, чтобы в нем отражались одобренные запросы на изменения, относящиеся к управление поставками.
· План управления контрактом. Каждый план управления контрактом (раздел 12.4.3.3) подлежит обновлению с тем, чтобы в нем отражались одобренные запросы на изменения, относящиеся к администрированию контрактов.

12.6   Закрытие контракта
Процесс закрытия контракта поддерживает процесс завершения проекта (раздел 4.7), поскольку включает в себя подтверждение того, что все работы и результаты выполнены в надлежащем виде и могут быть приняты. Процесс закрытия контракта также включает в себя и административные функции, например, обновление учетно-отчетных материалов для отображения в них окончательных результатов и архивирование этой информации для использования в будущем. Закрытие контракта относится к каждому контракту, затрагивающему данный проект или фазу проекта. В многофазных проектах термин "контракт" может затрагивать только одну определенную фазу проекта. В таких случаях процесс закрытия контракта затрагивает контракт или контракты, относящиеся к данной фазе проекта. Неразрешенные претензии могут являться предметами судебного разбирательства после закрытия контрактов. Положения и условия контракта могут предписывать проведение специальных процедур для закрытия контракта.
Преждевременное расторжение контракта является особым случаем закрытия контракта и может наступать в результате соглашения обеих сторон или в случае невыполнения обязательств одной из сторон. Права и обязанности сторон в случае преждевременного расторжения договора определяются в статье контракта, описывающей условия расторжения договора. Если это предусмотрено положениями и условиями контракта, покупатель может иметь право в любое время прервать действие всего договора или части проекта при наступлении определенных условий или по своему усмотрению. Однако согласно этим же положениям и условиям в этом случае покупатель может быть обязан компенсировать продавцу расходы на подготовительные мероприятия и оплатить все выполненные и принятые работы по проекту, относящейся к той части контракта, действие которой прекращается.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
295
Глава 12 - Управление поставками проекта
[image: image32.jpg]Brixoab!

Bxoawl WHCTPYMEHTL! M MeToAbL]
1 MNnax ynpasnexus 1 AyauT nocTasok .1 3akpbITeie KOHTPaKTL!
nocTaskamu .2 Cuctema onepaTMBHOro y4eTa .2 AKTVBbI OPraHU3aLMOHHOO
.2 NnaH ynpasnexua npouecca (0BHoBNEHUA)
KOHTPaKTOM

.3 JokymenTauma nNo KOHTPaKTy
.4 Npoueaypa 3akpeiTkA
KOHTpaKTa





Рисунок 12-8. Закрытие контрактов: входы, инструменты и методы, выходы
12.6.1
Закрытие контрактов: входы
.1   План управления поставками
Описание см. в разделе 12.1.3.1
.2   План управления контрактом
Описание см. в разделе 12.4.3.3.
.3   Документация по контракту
Описание см. в разделе 12.5.3.1.
.4   Процедура закрытия контрактов
Описание см. в разделе 4.7.3.2.
12.6.2
Закрытие контракта: инструменты и методы
.1   Аудит поставок
Аудит поставок – это структурированный обзор процесса поставок, охватывающий все операции, от планирования покупок и приобретений (раздел 12.1), до администрирования контрактов (раздел 12.5). Целью аудита поставок является определение успехов и неудач, которые позволят исполняющей организации использовать положительный опыт и избежать ошибок при подготовке или администрировании других контрактов на поставку в данном проекте или в других проектах.
.2   Система оперативного учета
Описание см. в разделе 12.5.
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
296
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
12.6.3 Закрытие контрактов: выходы
.1   Закрытые контракты
Обычно покупатель обязывает назначенного им администратора контракта оповестить продавца формальным письменным уведомлением о завершении контракта. Требования по формализации закрытия контракта обычно указываются в условиях контракта и включаются в план управления контрактом, если таковой имеется.
.2   Активы организационного процесса (обновления)
· Папка контракта. Полный набор пронумерованных контрактных документов, включая закрытый контракт, надлежит подготовить и поместить в архив проекта (раздел 4.7.3.4).

· Приемка результатов поставки. Обычно покупатель обязывает назначенного им администратора контракта оповестить продавца формальным письменным уведомлением о том, что результаты поставки приняты или не приняты. Требования к официальной приемке результатов и порядок разрешения споров по результатам, не соответствующим требованиям контракта, обычно указываются в тексте контракта.
· Документация о накопленных знаниях. Результаты анализов накопленных знаний и рекомендации по процессуальным улучшениям служат для повышения эффективности мероприятий по планированию и выполнению закупок и приобретений в будущем.

12
Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство РМВОК®) Третье издание
©2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA / США
297
