## Slide 1: ПРАКТИКУМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Денис Ковтуненко
КОНСУЛЬТАНТ, БИЗНЕС-ТРЕНЕР
Группа Компаний «Проектная ПРАКТИКА»

## Slide 2: Знакомство. Наши задачи.
Изучить основные принципы, процедуры и методы управления проектами согласно международных стандартов, современных тенденций и лучших мировых практик.
Понять ответственность и полномочия менеджера проекта, проблемы, с которыми он сталкивается и средства их предотвращения.
Разобрать на примерах и научиться применять методы и инструменты управления проектами на практике.
……
Notes: Добавил кубик Рубика

## Slide 3: Программа тренинга
Современные тенденции и методологии проектного управления
Особенности проекта, как объекта управления
Субъекты управления проектами
Процессы и функции управления проектами
Инициация проекта
Планирование проекта
Организация исполнения проекта
Контроль исполнения проекта
Процессы завершения проекта
Корпоративная система управления проектами

## Slide 4: Введение в управление проектами
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 5: Единое понимание. Кошки.

## Slide 6: Деловая игра «Интуитивное управление проектом»
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 7: Международные ассоциации и стандарты
International Project Management Association (IPMA)
Международная ассоциация управления проектами, Швейцария
Project Management International Competence Baseline – PM ICB.
Российская ассоциация управления проектами – СОВНЕТ, Россия
Национальные требования к компетентности - НТК
Project Management Institute (PMI)
Институт управления проектами, США
Project Management Body Of Knowledge – PMBОK
Office of Government Commerce (OGC)
Секретариат кабинета министров Великобритании
Projects IN Controlled Environments 2 (PRINCE2)
International Organization for Standardization (ISO)
Международная организация по стандартизации, Швейцария
ISO 21500 – Стандарт по управлению проектами
Центр оценки и развития проектного управления (ЦОРПУ), Россия
ГОСТ Р 54869-2011 – Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 54870-2011 – Требования к управлению портфелем проектов
ГОСТ Р 54871-2011 – Требования к управлению программой
ГОСТ Р ИСО 21500-2014 – Руководство по проектному менеджменту
Notes: В современном мире создано множество ассоциаций, объединяющих профессионалов в области управления проектами. Наиболее влиятельными являются Международная ассоциация управления проектами IPMA и Институт управления проектами США PMI. Каждая из этих ассоциаций имеет собственную систему профессиональной сертификации, основанную на соответствующих стандартах. В России более 10 лет активно работает Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ.
Добавил стандарты и картинки

## Slide 8: Основные типы деятельности компании
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЕКТНАЯ
Процесс
t
Повторяемость
Определенность
Наличие технологии
Цикличность
«Принцип конвейера»

## Slide 9: Процесс – отлаженная технология

## Slide 10: Основные типы деятельности компании
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЕКТНАЯ
Проект
Процесс
Проект
Проект
Проект
t
Ограниченность во времени
Уникальность
Неопределенность
Риски
Изменения
Повторяемость
Определенность
Наличие технологии
Цикличность
«Принцип конвейера»

## Slide 11: Проект – уникальное предприятие

## Slide 12: Основные типы деятельности компании
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЕКТНАЯ
Проект
Процесс
Управление проектом
Управление процессом
Проект
Проект
Проект
t
Ограниченность во времени
Уникальность
Неопределенность
Риски
Изменения
МЕНЕДЖМЕНТ
Повторяемость
Определенность
Наличие технологии
Цикличность
«Принцип конвейера»

## Slide 13: Объекты управления
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 14: Проект
Проект - это уникальное предприятие, предполагающее координированное выполнение взаимосвязанных действий, для достижения определенных целей в условиях временных и ресурсных ограничений.
Ключевые признаки проекта:
Наличие конкретной цели
Ограниченность во времени
Специальная оргструктура
Ограниченность по ресурсам
Новизна (уникальность)
Кроссфункциональность
Координация и взаимосвязь действий
Notes: Комплекс целенаправленных мероприятий, предполагающий координированное выполнение взаимосвязанных действий по созданию уникального продукта, услуги или результата в условиях временных, ресурсных и других ограничений.

## Slide 15: Проекты в деятельности организации
Проект
Проект
Проект
Услуга
Услуга
Товар
Проект
Проект
Проект
Родительская организация
Потребители (клиенты)
Заказчики
Рынок товаров и услуг
₽
₽

## Slide 16: Классификация проектов (вариант)
По месту в структуре бизнес-процессов компании
  основной бизнес процесс (бизнес-проекты)
  проекты развития
По характеру целей проекта
  организационные
  инвестиционные
  контрактные
По размеру бюджета проекта
  низкобюджетные – менее ₽ 5млн.
  среднебюджетные – от ₽ 5млн. до ₽ 15млн.
  высокобюджетные – свыше ₽ 15млн.
По длительности реализации
  краткосрочные – менее 1 года
  среднесрочные 1-3 года
  долгосрочные – свыше 3 лет
По источникам финансирования проекта
  за счет собственных средств
  за счет привлеченных средств
  комбинированное финансирование

## Slide 17: Современные тенденции в управлении проектами
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 18: Современные тенденции в управлении проектами
vs.
WATERFALL AGILE

## Slide 19: Ключевые отличия методологий
ПРОЦЕССЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ПОЭТАПНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЖЁСТКИЕ КОНТРАКТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
СЛЕДОВАНИЕ ПЛАНУ
ЛЮДИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ
ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ С ЗАКАЗЧИКОМ
ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ
WATERFALL AGILE

## Slide 20: Международные ассоциации и стандарты
Agile Manifesto
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
Работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта;
Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.
Таким образом, не отрицая важности того, что справа, всё-таки больше ценится то, что слева.
International Consortium for Agile (ICAgile)
Международный консорциум Agile
ICAgile Certified Professional - ICP
Project Management Institute (PMI)
Институт управления проектами, США
PMI Agile Certified Practitioner – PMI-ACP
Chart: 
| Scrum 58% | Scrum+XP 17% | Canban 7% | Lean 5% | Другие 13%
Продажи | 0.58 | 0.17 | 0.07 | 0.05 | 0.13
Notes: В современном мире создано множество ассоциаций, объединяющих профессионалов в области управления проектами. Наиболее влиятельными являются Международная ассоциация управления проектами IPMA и Институт управления проектами США PMI. Каждая из этих ассоциаций имеет собственную систему профессиональной сертификации, основанную на соответствующих стандартах. В России более 10 лет активно работает Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ.
Добавил стандарты и картинки

## Slide 21: Сильные стороны
WATERFALL | AGILE
Легка для понимания и использования; Детально структурирована, что облегчает её применение (в том числе, малоопытными командами) Задает стабильные требования к проекту/продукту с самого старта; Проекты легко контролируются, отслеживаются ресурсы, риски, время; Пошаговое, поэтапное движение к цели, что повышает качество каждого последующего этапа/фазы проекта. | Итеративная разработка, помогающая наладить работу, как процесс; Использование краткосрочных временных рамок (time boxes); Конечный пользователь вовлечен в процесс с самого начала, постоянная обратная связь; Быстрое получение первой/пробной версии продукта для тестирования; Готовность к корректировкам и изменениям в процессе разработки, даже на поздних стадиях проекта.

## Slide 22: Слабые стороны
WATERFALL | AGILE
Подавляющее большинство требований должно быть определено и детально описано до начала реализации; Чувствительность к изменениям; Ограниченность возможностей для конечного пользователя повлиять на конфигурацию и требования к продукту в оперативном режиме; Зачастую проблемы выявляются только на этапе тестирования; Необходимость в большом количестве различной документации, которая не всегда может быть понятна конечному пользователю или заказчику. | Риск никогда не завершить проект из-за всё новых и новых пожеланий, требований со стороны заказчика; Могут возникнуть проблемы с расширяемостью продукта; Обязательные требования к содержанию, предметной части проекта, размерам и подготовленности проектной команды; Необходимое условие - постоянный и достаточно активный контакт с конечным пользователем, качественная и стабильная обратная связь; Невозможность применения в некоторых проектах.

## Slide 23: Жизненный цикл проекта (Waterfall)
Жизненный цикл проекта – набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со стороны организации или организаций, вовлеченных в проект.
Фаза проекта – набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта.
Концепция
Разработка
Реализация
Завершение
Проект
стартовал
Концепция разработана
Решение о переходе к реализации
Продукт проекта создан
Проект
завершен
Продукт проекта
Notes: Исправил название вех начала и окончания

## Slide 24: Итерационная разработка (Scrum)
Гибкий процесс разработки – представляет собой реализацию проекта путём использования принципов итеративной разработки.
Разработка продукта сводится к серии коротких циклов (спринтов) по завершении каждого из которых заказчику демонстрируется готовая, работающая версия продукта с ограниченным функционалом.
При каждой последующей итерации учитываются замечания и изменения требований к предыдущей версии продукта и, как правило, наращивается его функционал.
Продукт проекта
Продукт проекта
Продукт проекта
Notes: Исправил название вех начала и окончания

## Slide 25: Программа проектов
Программа – группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных общей целью и условиями их выполнения.
Notes: Комплекс целенаправленных мероприятий, предполагающий координированное выполнение взаимосвязанных действий по созданию уникального продукта, услуги или результата в условиях временных, ресурсных и других ограничений.

## Slide 26: Портфель проектов
Портфель проектов – набор проектов, программ и другой связанной деятельности, объединенные для удобства и повышения эффективности управления.
Notes: Комплекс целенаправленных мероприятий, предполагающий координированное выполнение взаимосвязанных действий по созданию уникального продукта, услуги или результата в условиях временных, ресурсных и других ограничений.

## Slide 27: Проектно ориентированная организация
Проектно ориентированная организация – компания (предприятие, учреждение, организация, отдел, подразделение), использующая проектно ориентированное управление – как базовую концепцию управления своей производственной деятельностью.
Notes: Комплекс целенаправленных мероприятий, предполагающий координированное выполнение взаимосвязанных действий по созданию уникального продукта, услуги или результата в условиях временных, ресурсных и других ограничений.

## Slide 28: Субъекты управления

## Slide 29: Заказчик проекта
Лицо или организация, которые будут использовать продукт и результаты проекта.
Может быть как внешней по отношению к исполнителю организацией, так и внутренним отделом или департаментом самой компании-исполнителя.
Функции Заказчика:
Определение и утверждение целей и результатов проекта;
Определение требований к продукту проекта;
Согласование лимитов финансирования проекта, ограничений, предположений и допущений;
Приемка продукта, извлечение выгод, использование результатов проекта.
ЦЕЛЬ

## Slide 30: Куратор проекта
Функции Куратора:
Укрупненное руководство и контроль, разделение ответственности с РП за успешность проекта
Обеспечение проекта ресурсами;
Поддержка коммуникаций Руководителя проекта и Заказчика;
Поддержка РП в спорных и конфликтных ситуациях, помощь;
Согласование решений по изменениям в проекте;
Помощь во взаимодействии с ключевыми заинтересованными сторонами
Лицо, обеспечивающее административно-финансовую поддержку менеджера проекта и принятие стратегических решений по проекту.

## Slide 31: Руководитель проекта
Формирование команды проекта, распределение ролей, постановка и контроль задач, командообразование;
Управление изменениями, эскалация проблем;
Управление коммуникациями, ожиданиями заинтересованных сторон;
Подведение итогов, извлечение полученных уроков, роспуск команды проекта.
Это лицо, которому заказчик или инвестор делегируют полномочия по руководству работами в рамках проекта и ответственность за достижение целей проекта.
Функции Руководителя проекта:
Оперативное управление проектом: планирование, организация работ, контроль реализации и работ исполнителей;

## Slide 32: Команда проекта
Команда управления проектом - участники проекта, помогающие РП в принятии управленческих решений и непосредственно участвующие в управлении проектом.
Команда проекта — совокупность физических и юридических лиц и их групп, объединенных для осуществления проекта и выполнения всех запланированных работ.

## Slide 33: Участники проекта Заинтересованные стороны
Внешние заинтересованные стороны
и источники влияния
Команда проекта
Команда
управления проектом
Менеджер
проекта
Куратор
(Спонсор)
Представляет интересы заказчика, обеспечивает проект ресурсами
Лицо, ответственное за результат и оперативное управление проектом
Группа, которая выполняет работы по проекту
Члены команды проекта, помогающие МП реализовывать управленческие функции
ЗАКАЗЧИК
Определяет цели и границы проекта, требования к продукту и ожидания / результаты от реализации проекта
Физические лица и организации, оказывающие влияние на проект извне, или испытывающие на себе его влияние

## Slide 34: Участники проекта и заинтересованные стороны

## Slide 35: Участники проекта и заинтересованные стороны

## Slide 36: Участники проекта и заинтересованные стороны

## Slide 37: Проектные роли SCRUM
Заказчик
(Пользователь
User)
Владелец продукта (Product Owner)
Скрам-мастер (Scrum-Master)
Команда
(Team)
5-9 человек
высокая взаимозаменяемость
коллективная ответственность
самоорганизованность
«лидер-слуга»
помогает команде самоорганизоваться
отвечает за развитие команды
хранитель рабочих соглашений
определяет цели
формирует требования к продукту
даёт обратную связь по продукту
осуществляет финансирование
отвечает за создание «ценности»
определяет приоритеты
взаимодействует со стейкхолдерами
определяет требования к качеству

## Slide 38: Организационная структура
Организационная структура проекта – наиболее соответствующая проекту временная организационная структура, включающая всех его участников, определяющая условия их подчинённости и взаимодействия, создаваемая для успешного достижения целей проекта.
Типы организационных структур проекта:
    Функциональная;
    Проектная;
    Матричная;
    Смешанная (Комбинированная)

## Slide 39: Функциональная оргструктура
Высшее руководство
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
*Более тёмным цветом выделены участники проекта
Функциональная структура

## Slide 40: Проектная оргструктура
Проектная структура
Высшее руководство
Менеджер проекта
100%
Персонал
100%
Персонал
100%
Персонал
100%
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
*Более тёмным цветом выделены участники проекта

## Slide 41: Матричная оргструктура
Высшее руководство
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
35%
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
70%
Функциональный руководитель
Персонал
Персонал
Персонал
10%
Персонал
Персонал
Менеджер проекта
50%
Функциональный руководитель
*Более тёмным цветом выделены участники проекта
Матричная
структура

## Slide 42: Сравнение организационных структур
Функциональная
использование функциональной иерархии организации
ответственность за работы - на рук-лях подразделений
координатор проекта– руководитель ведущего подразделения
простая, дешёвая, гибкая, быстро выстраивается
размытая ответственность слабые внешн. комм-ции, недостаточн. мотивация
Проектная
занятость 100% необходимых ресурсов
РП – персональный ответственный на 100%
полная прямая власть РП над членами команды
обособление от штатной организации
единый центр ответ-ти, все необходимые ресурсы
дорогая, неоптимальная загрузка специалистов, «складирование» ресурсов
Матричная
баланс функциональной и проектной структур
частичная загрузка ресурсов и РП
частичная временная власть РП над членами команды
Наличие и проектного и линейного руководителя
гибкость, оптимизация использования ресурсов
двойное подчинение (матричный конфликт), ответственность функц. рук-ля за отдельн. работы

## Slide 43: Процессы и функции управления
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 44: Деловая игра «20 управленческих мероприятий»
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 45: Группы процессов управления проектом
Процессы
инициации
Процессы планирования
Процессы контроля и корректировки
Процессы закрытия
Процессы
организации
исполнения

## Slide 46: Взаимосвязь процессов УП и ЖЦ
Процессы контроля и корректировки
Процессы организации
исполнения
Процессы
закрытия
Процессы
инициации
Процессы планирования
Процесс управления проектом
Уровень трудозатрат
Концепция
Разработка
Реализация
Завершение
Процесс создания продукта проекта
t
Notes: Процесс (ProcРНs) - ряд действий, приносящих результат.
Типы процессов:
  Процессы управления проектами
  Процессы, ориентированные на создание продукта
  Бизнес-ориентированные процессы
  Проект - это процесс, который может быть разделен на множество взаимозависимых подпроцессов.
Добавил цвета и жизненны цикл, исправил «Процессы иполнения».

## Slide 47: Функциональные области
 | Процессы инициации | Процессы планирования | Процессы организации исполнения | Процессы контроля и корректировки | Процессы закрытия
Управление содержанием | Определение (сбор) требований, целеполагание | Определение состава работ и продукта проекта | Организация выполнения работ | Инспекции содержания проекта | Приемка продукта проекта
Управление сроками | Укрупненное планирование сроков | Разработка календарного плана | Координация проекта по временным параметрам | Контроль сроков проекта | Анализ фактических сроков
Управление стоимостью | Предварительная оценка затрат и доходов | Разработка сметы и бюджета проекта | Организация платежей | Контроль затрат проекта | Анализ фактического бюджета
Управление рисками | Анализ стратегических рисков | Планирование реагирования на риски | Выполнение антирисковых мероприятий | Мониторинг и контроль рисков проекта | Формирование архива рисков
Управление персоналом | Назначение РП, членов команды УП | Организационное планирование | Развитие команды проекта | Оценка деятельности персонала | Поощрение персонала
Управление стейкхолдерами | Идентификация стейкхолдеров | Планирование работ со стейкхолдерами | Взаимодействие со стейкхолдерами | Управление ожиданиями стейкхолдеров | Подведение итогов работ, анализ удовлетворенности
Управление коммуникациями | Анализ информационных потребностей | Разработка плана коммуникаций | Распространение информации | Подготовка отчетов об исполнении | Формирование архива проекта
Управление поставками | Анализ поставщиков | Планирование поставок | Выбор поставщиков и заключение контрактов | Администрирование контрактов | Закрытие контрактов
Управление качеством | Определение стандартов качества | Планирование качества | Обеспечение качества | Контроль качества | Извлечение уроков
Управление интеграцией | Разработка Устава проекта | Разработка сводного плана проекта | Общее управление, координация проекта | Управление изменениями проекта | Закрытие проекта

## Slide 48: Инициация проекта Подготовка эффективного старта
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 49: Инициация проекта
Процессы инициации
Сбор требований
К процессам
планирования
Концепция проекта
ТЭО
Бизнес-план
Устав проекта
Приказ о запуске проекта
Презентация проекта
Бизнес-предложение
Инициирование
Предварительный анализ
Notes: Инициация или разработка концепции проекта по существу подразумевает функцию выбора проекта. Проекты инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения одних потребностей и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. Решение о реализации проекта тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, поскольку крупные проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда на годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы. Определяющим показателем здесь является альтернативная стоимость инвестиций. Иными словами, выбирая проект "А", а не проект "В", организация отказывается от тех выгод, которые мог бы принести проект "В".
Для сравнительного анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного анализа, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, организационный, экологический, анализ рисков и другие виды анализа проекта.

## Slide 50: Определение проекта как объекта управления
Фазы жизненного цикла проекта
Продукт проекта
Ограничения проекта
Цели проекта
Миссия и стратегические цели проекта
Ограничения проекта
Ограничения проекта
Критерии успеха
Ограничения
по срокам
финансам
ресурсам
Риски
Требования
к качеству
организационные
технологические
Уровень организации
Уровень проекта
Неполнота информации
Предположения

## Slide 51: Целевые показатели и критерии успеха проекта
Целевой показатель – характеристика, необходимая для оценки достижения цели
Критерии успеха проекта – условия (или правила), позволяющие судить об успешности выполнения проекта.
Основные типы критериев:
Традиционные: «в срок, в рамках бюджета, в соответствии со спецификацией»;
Показатели, индикаторы, нормативы (NPV, PI, IRR, период окупаемости, индекс удовлетворённости клиента и т.д.);
Требования к формированию:
Традиционные S.M.A.R.T.
  Specific (Конкретность)
  Measurable (Измеримость)
  Achievable (Достижимость)
  Relevant (Согласованность)
  Timebound (Определенность во времени)
Отражать интересы ключевых сторон проекта
Минимальная зависимость от факторов, внешних для проекта

## Slide 52: Целевые показатели и критерии успеха проекта
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
ПРОЕКТ
РЕСУРСЫ
ТРЕБОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ ОБ УСПЕШНОСТИ
РЕШЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Критерии успеха:
----------
-----
--------
-----------
-------
---------
Целевые показатели:
----------
-----
--------
-----------
-------
---------

## Slide 53: Цели и продукт проекта
Характ-ка | Описание | Выражается в терминах | Учитывает интересы | Пример
Цель проекта | Достигаемые в следствие успешного выполнения проекта выгоды, улучшения, а также удовлетворение потребностей и интересов компании, бизнеса или отдельных участников проекта. | Как реальной, так и потенциальной полезности. Могут описываться в технических, финансовых, политических, организационных и иных терминах | В первую очередь Заказчика | Повысить эффективность; Снизить издержки; Увеличить производительность; Создать предпосылки; Реализовать возможность.
Продукт проекта | Материальная, виртуальная или иная сущность (чаще физического свойства), производимая в ходе проекта, создание или использование которой обеспечит достижение целей проекта. | Материальных, технических и иных активов, которые будут произведены (смонтированы, построены, выращены и т.д.) в ходе проекта. | В первую очередь Подрядчика | Здание; Объект; Система; Трубопровод; Энергоблок; Бизнес-подразделение; Площадка; Бизнес-процесс.

## Slide 54: Возможная структура Устава проекта
Обоснование проекта (с учетом стратегических целей организации);
Описание целей проекта;
Общее описание продукта проекта и требований к нему;
Дополнительные требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания Заказчика, Спонсора и других участников проекта;
Ключевые ограничения, предположения и допущения проекта (по стоимости, срокам, содержанию и пр.) и основные контрольные события;
Показатели успешной реализации проекта (критерии успеха, KPI);
Информация о ключевых участниках проекта;
Роль менеджера проекта и уровень его полномочий;
Функциональные подразделения и внешние организации и их участие в проекте;
Ключевые риски или предположения проекта.

## Slide 55: Деловая игра «Разработка Устава проекта»
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 56: Планирование проекта
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 57: Процессы планирования (Waterfall)
Процессы планирования
Оценка продолжительности работ
Оценка затрат
Сводный план
проекта
Разработка бюджета
Разработка календарного плана
Определение потребностей в ресурсах
Последовательность работ
Планирование целей и границ
Разработка структуры проекта
Определение состава работ
Планирование управления рисками
План коммуникаций
План реагирования на риски
План поставок
План обеспечения персоналом
Структура проекта и план по вехам
Матрица ответственности
Календарный план проекта
Бюджет проекта

## Slide 58: Процессы планирования (Scrum)
РАЗ В ДЕНЬ
недели
Состав работ продукта
Ежедневные «планёрки» команды
Состав работ спринта
Потенциально готовая версия продукта
спринт
Планирование спринта
Разработка
Тест и демонстрация

## Slide 59: Иерархическая структура продукта проекта

## Slide 60: Алгоритм разработки календарного плана
№ п.п | Шаг разработки | Инструменты и методы
1 | Определение состава работ | Методы декомпозиции, иерархическая структура работ
2 | Определение ключевых вех и внешних ограничений | План по вехам
3 | Определения последовательности выполнения работ (логические взаимосвязи между работами проекта) | Сетевая диаграмма
4 | Оценка (расчет) продолжительности работ | Нормативы, экспертная оценка, параметрическая оценка, оценки по аналогам и др.
5 | Расчет календарного графика | Планирование от даты начала, планирование от даты окончания, учет календарей работ и ресурсов
6 | Учет рисков | Анализ рисковых резервов
7 | Пересчет календарного графика с учетом ограничений (ресурсы, финансы, сроки и др.) | Методы оптимизации и ресурсного выравнивания
8 | Фиксация базового (исходного) плана | Microsoft Project

## Slide 61: Иерархическая структура работ проекта

## Slide 62: Деловая игра «Разработка WBS»
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 63: План проекта по вехам
Грамотно выделенный комплекс вех составляет серию естественных контрольных точек проекта. Достижение вехи подразумевает переход проекта из одного состояния в другое.
Время
Фактическое выполнение проекта
Планируемый сценарий выполнения проекта
Цель проекта
Веха 2
Веха1
Срок завершения проекта

## Slide 64: Деловая игра «План по вехам»
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 65: Календарное планирование проекта
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 66: Определение последовательности работ (сетевая диаграмма)
Сетевая диаграмма – схематическое представление работ проекта и логических взаимосвязей между ними.
Работы размещены в узлах.
Связи показывают логическую взаимосвязь (порядок, технологию выполнения) работ.
Набор персонала
Создание офиса проекта
Закупка оборудования
Утверждение ТЗ
Разработка проектных решений
Монтаж оборудования
Сдача-приемка результатов
Обучение персонала
Notes: Тео́рия гра́фов — раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов), соединённых рёбрами (дугами).

## Slide 67: Методы оценки длительности операций
Тип оценки | Применяется | Требует
Параметрическая оценка | При наличии необходимой информации | Наличия нормативов производительности, объемов работ и др.; Наличия информации о количестве ресурсов.
Оценка по аналогам | В условиях недостатка детальной информации; На ранних фазах проекта. | Наличия фактической длительности предыдущей работы; Наличия экспертной оценки; Опыта у участников; Схожести работ по содержанию и типу.
Экспертная оценка | В случае большой сложности оценки по различным причинам; Наличия дополнительных влияющих факторов. | Исторической информации; Опыта у экспертов; Наличия рекомендации.

## Slide 68: Календарный план проекта в Microsoft Project

## Slide 69: Планирование и выполнение работ в Scrum
Делать | В процессе | Тест | Готово
важность / приоритетность
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача
задача

## Slide 70: Метод критического пути
Для расчета сетевой диаграммы по методу критического пути её полезно перерисовать с использованием специальных обозначений, которые называются «легенды».
Здесь и далее использованы обозначения:
ES – Early Start (Раннее начало)
EF – Early Finish (Раннее окончание)
LS – Late Start (Позднее начало)
LF – Late Finish (Позднее окончание)
ES
EF
LF
LS
Установка оборудования 3 дн.
ES
EF
LF
LS
Ремонт, 5 дн.
…
…

## Slide 71: Расчёт критического пути проекта
1 этап. Прямой счёт (ход). Вычисляются:
а) План ранних сроков (раннее начало и раннее окончание каждой работы):
EF = ES + D - 1, где D – длительность работы.
б) Плановая продолжительность проекта.
2 этап. Обратный счёт (ход). Вычисляются:
а) План поздних сроков (позднее начало и позднее окончание каждой работы):
LS = LF – D + 1, где D – длительность работы.
б) Временные резервы работ (Общий временной резерв – Total Float - TF), Свободный временной резерв – Free Float - FF)

## Slide 72: Метод критического пути (пример)
ES
EF
LF
LS
1
2
2
3
Подготовка помещений 2 дн.
ES
EF
LF
LS
1
3
1
3
Подготовка материалов 3 дн.
ES
EF
LF
LS
1
4
7
10
Закупка мебели 4 дн.
ES
EF
LF
LS
9
11
9
11
Установка оборудования 3 дн.
ES
EF
LF
LS
4
8
4
8
Ремонт 5 дн.
ES
EF
LF
LS
9
9
11
11
Установка мебели
1 дн.
День 1
День 11

## Slide 73: Общий временной резерв работы
Общий временной резерв (Total Float, TF) – показывает на сколько можно задержать работу (её начало или окончание), чтобы при этом не увеличивалась продолжительность проекта.
TF = LS – ES или LF - EF
Общий временной резерв работы «Закупка мебели»:
TF = 7 - 1 = 6 дней
Работа, у которой нет общего временного резерва (TF=0) называется критической работой.
Цепочка таких работ составляет критический путь проекта.
ES
EF
LF
LS
1
4
7
10
Закупка мебели, 4 дн.

## Slide 74: Свободный временной резерв работы
Cвободный временной резерв (Free Float - FF) – показывает на сколько можно задержать работу (её начало или окончание), чтобы при этом не смещались во времени её последователи, т.е. не менялось расписание оставшейся части проекта.
FF = ES ближайшего последователя - EF - 1
FF = 9 - 4 - 1 = 4 дня
CВР не нарушает работу-последователя по её ранним срокам.
ОВР может повлиять на работу-последователя использовав её поздние сроки. Поэтому использование ОВР необходимо согласовывать с последующей работой.
ES
EF
LF
LS
1
4
7
10
Закупка мебели 4 дн.
ES
EF
LF
LS
9
9
11
11
Установка мебели
1 дн.

## Slide 75: Критический путь
Критический путь проекта это:
- Самая длинная по продолжительности цепочка работ проекта (сетевой модели). Её длина определяет плановую продолжительность проекта;
- Цепочка работ, которая определяет самое меньшее время, за которое может быть выполнен проект.
К.П. – самая длинная цепочка работ, определяющая самое короткое время реализации проекта.
Если необходимо сократить или увеличить срок проекта, необходимо сокращать или увеличивать работы на критическом пути.

## Slide 76: Методы оптимизации календарного плана
Методы временной оптимизации
Быстрый проход – сокращение продолжительности исполнения проекта за счёт запараллеливания работ, которые ранее планировались к исполнению последовательно.
Сжатие – сокращение продолжительности исполнения проекта за счёт сокращения продолжительности отдельных работ, путем добавления дополнительных ресурсов.
Методы ресурсной оптимизации
Сглаживание – устранение перегрузки ресурсов, за счет переноса по временной оси работ, на которых наблюдается перегрузка ресурсов, в пределах имеющихся у этих работ временных резервов (применяется в условиях жестких временных ограничений).
Калибровка – устранение перегрузки ресурсов, за счёт уменьшения объема назначения перегруженного ресурса до уровня имеющейся у него доступности, и перенос оставшейся части назначения на периоды, когда данный ресурс недогружен (применяется в условиях жестких ресурсных ограничений).

## Slide 77: Ресурсное выравнивание
Перегрузка 40 ч в неделю
Период перегрузки
Notes: Добавил анимацию

## Slide 78: Контроль исполнения проекта
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 79: Процессы контроля проекта
4.2
Выполнение плана проекта
Основные процессы контроля
Дополнительные процессы контроля
Отчетность о ходе выполнения
Общий контроль изменений
Контроль изменений целей
Контроль качества
Контроль расписания
Контроль рисков проекта
Контроль стоимости
Запросы на изменения
Отчет о выполнении
Поручения
Архив
Notes: 79
Для осуществления проекта по плану необходимо отслеживать параметры плана проекта используя:
Мониторинг и составление отчетов об отклонениях
Контроль изменений предметной области
Контроль изменений календарного плана
Контроль затрат
Контроль качества
Реагирование на риски

## Slide 80: Принципы построения системы контроля
Своевременность разработки – на первоначальных этапах планирования
Связь с ИСР – элемент ИСР – элемент контроля
Наличие четких планов – базовых планов
Прозрачность – периодичность, система критериев
Четкость системы измерения прогресса – простой, детальный
Функциональность – учет, прогноз

## Slide 81: Двухнедельный отчет
Выполненные работы за отчетный период | Отставание по окончанию | Затраты (план) | Затраты (факт)
Работы в процессе выполнения | Отставание по окончанию | Затраты (план) | Затраты (факт)
Отчет отражает:
Трудности, выявленные в ходе выполнения проекта за отчетный период
Изменения в Плане проекта за отчетный период
Работы следующего отчетного периода
Потенциальные трудности и риски, требующие вмешательства Куратора
Предложения по разрешению трудностей, способы реагирования на риски

## Slide 82: Запрос на изменение (вариант)
Наименование поля | Описание поля
Номер запроса на изменение | 
Заголовок | 
Приоритет | Высокий – обязательное изменение, других альтернатив нет; Средний – обязательное или в высшей степени желательное изменение, но имеются альтернативы; Низкий – необязательное, но желательное решение для совершенствования проекта.
Информация об инициаторе | 
Детальное описание изменения | Если необходимо, возможно использование дополнительных страниц, в качестве приложения
Причины изменения | 
Влияние изменения на проект | 
Решение Руководителя проекта по запросу на изменение: Дата, подпись | Принять – произвести предлагаемые изменения; Отменить – признано нецелесообразным давать дальнейший ход этому запросу; Отложить – запрос имеет смысл, однако будет рассмотрен на более позднем этапе проекта; Провести оценку – запрос имеет смысл и необходимо провести анализ и оценку последствий; Эскалировать – запрос имеет смысл, и необходимо провести анализ и оценку последствий, однако проводить такую оценку и принимать решение полномочия имеют только вышестоящие комитеты.
Решение Куратора проекта Дата, подпись | 
Оценка последствий изменения и рекомендации (производится экспертным комитетом): | Влияние на длительность Влияние на состав работ проекта Влияние на стоимость проекта Итоговая оценка (если возможно)
Решение Управляющего комитета Дата, подпись | 
Notes: Исправил нижнюю строку «Решение Правления» на «Решение Управляющего комитета»

## Slide 83: Уровни принятия решений
Характер изменения / кто утверждает | Руководитель проекта | Куратор проекта | Управляющий комитет проекта
Общий бюджет | - | - | Любые отклонения на сумме общего бюджета
Бюджет по отдельным статьям | Отклонения в размере не более ±10% | Отклонения в размере не более ±20% | Отклонения в размере более ±20%
Прибыль проекта | - | Отклонения в размере не более ±10% | Отклонения в размере более ±10%
Перечисление дивидендов | - | - | Любые отклонения
Продукт проекта | - | Изменения, не влияющие на требования к продукту | Изменения, влияющие на требования к продукту
Цели проекта | - | - | Любые изменения целей
Длительность проекта | Изменение длительности работ без изменения суммарной длительности проекта | Изменение суммарной длительности проекта в пределах 1 месяца | Изменение суммарной длительности проекта более чем на 1 месяц
Длительность отдельной фазы | - | Изменение длительности фазы в пределах 1 недели | Изменение длительности фазы более чем на 1 неделю
Notes: Исправил мелкие недочеты

## Slide 84: Завершение проекта
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 85: Процессы завершения проекта
от процессов
контроля
Процессы завершения
Закрытие контрактов
Административное закрытие
Протоколы
«Извлеченные уроки»
Приказ о закрытии
Архив проекта
Финальная отчетность
Акты сдачи-приемки работ
  ввод в эксплуатацию и принятие проекта Заказчиком;
  документирование и анализ опыта;
  постпроектное совещание;
  извлечение уроков.
Notes: Рано или поздно, но проекты заканчиваются. Проект заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда принимается решение прекратить проект до его завершения по графику. Как бы то ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель должен выполнить ряд мероприятий, завершающих проект. Конкретный характер этих обязанностей зависит от характера самого проекта. Если в проекте использовалось оборудование, надо произвести его инвентаризацию и, возможно, передать его для нового применения. В случае подрядных проектов надо определить, удовлетворяют ли результаты условиям подряда или контракта. Может быть необходимо составить окончательные отчеты, а промежуточные отчеты по проекту организовать в виде архива.
Примеры работ по Завершению проекта
Утверждение, документирование и архивирование результатов проекта для будущего использования
Прием продукции или услуг
Сбор всех необходимых проектных записей
Подтверждение того, что продукция отражает конечные спецификации
Оценка качества, правильности и полноты всей формально принятой проектной документации
Оценка работы и помощь в переводе персонала на другие проекты или должности

## Slide 86: Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ | 
Название проекта: | 
Краткое название проекта | 
Код проекта | 
Инициатор: | 
Руководитель проекта: | 
Даты начала и завершения: | 
Подготовил: | 
Результаты проекта | Плановые | Фактические
Выполнение расписания проекта |  | 
Выполнение бюджета проекта |  | 
Целевые показатели | Плановые | Фактические
Предложения по развитию проекта (по перспективным связанным проектам) |  | 
Трудности проекта и извлеченные уроки |  | 
Приложения к отчету |  | 

## Slide 87: Структура архива проекта (пример)

## Slide 88: Корпоративная система управления проектами
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 89: Система управления проектом
Единые для всех правила управления проектами (УП)
КТО управляет?
КАК управляет?
ЧЕМ управляем?
Система стратегических
Целей и показателей компании
ИТ-решение, автоматизирующее процессы управления проектами
Персонал, компетентный и мотивированный
Цель Корпоративной системы управления проектами: создание условий/ инструментов для эффективной реализации проектов (достижения заявленных целей проектов в рамках существующих ограничений по срокам, бюджетам и др.)
Объект управления
Субъект управления
Процесс управления
что считаем проектом
типы проектов
жизненный цикл проекта
вехи, результаты и KPI
функции и ответственность участников УП
уровни полномочий и принятия решений
порядок планирования, отчётности и пр.
кто, что, когда, кому, в каком формате предоставляет
Notes: Взял этот слайд из других презентаций ГК ПП

## Slide 90: Типы проектных офисов
Офисы отдельных проектов
(как правило, создаются для масштабных, сложных проектов)
  интеграция календарных и финансовых планов подпроектов
  контроль и координация деятельности менеджеров подпроектов
  поддержка коммуникаций, документооборота
  централизованное управление рисками и изменениями
  контроль качества
Проектный офис на уровне подразделения организации
(как правило, выполняющего значительное количество собственных проектов или значительные объемы работ в корпоративных проектах)
  многопроектное планирование
  определение приоритетов проектов
  оптимизация распределения ресурсов на уровне подразделения
  координация собственных ресурсов, участвующих в различных проектах
Корпоративный проектный офис
  управление портфелем проектов
  поддержка принятия решений высшим руководством
  разрешение конфликтов ресурсов между проектами на уровне организации
  разработка, поддержка и развитие корпоративных стандартов УП

## Slide 91: Критические факторы успеха проекта
Notes: Принципиально значимое для определения проекта понятие уникальности может относиться к:
целям/продуктам
условиям достижения целей
используемым ресурсам
организационной структуре управления
Чем выше уникальность проекта, тем выше неопределенность и сложнее планирование и управление.

## Slide 92: Наиболее часто называемые причины неудач реализации проектов
недостаток ресурсов
нереальные сроки
ошибки формулирования целей
отсутствие сплоченности команды проекта
недостаточно детальное планирование
неэффективное взаимодействие внутри проекта
изменение целей в ходе проекта
конфликты между целями проекта и интересами подразделений организации
Статистика неудач проектов *
* PM Network, (анализ 23000 проектов)
46 %
28 %
26 %
Проекты, столкнувшиеся с проблемами
Успешные проекты
Провальные проекты
Notes: Убрал год 1980

## Slide 93: Критические факторы успеха проекта
1. Миссия проекта. Четкая постановка целей и границ проекта.
2. Поддержка со стороны высшего руководства.
3. Наличие и качество планов.
4. Учет требований заказчика.
5. Учет требований пользователей.
6. Наличие необходимых технологий.
7. Наличие квалифицированных исполнителей.
8. Эффективная система контроля.
9. Эффективные коммуникации.
10. Разрешение трудностей.

## Slide 94: СПАСИБО !

## Slide 95
Группа компаний
ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА
Специализация – управление проектами и программами
Разработка корпоративных
стандартов
Разработка и внедрение
систем управления
Обучение персонала
WWW.PMPRACTICE.RU
Денис Ковтуненко
dkovtunenko@pmpractice.ru
 + 7(495) 258-06-68