## Лист1
№ п/п | Наименование работы | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Состояние
1 | Подготовка заявки на открытие проекта. Согласование заявки директором проекта | 2014-05-30 | 2014-06-02 | Скорняков Е.М.
2 | Подготовка Паспорта проекта и план-графика проекта, согласование. | 2014-05-30 | 2014-06-02 | Скорняков Е.М.
4 | Разработка функциональных требований (ФТ). | 2014-06-02 | 2014-06-06 | Шеркунова Л.М./Анисимова М.А./ Новосельцева М.В.
5 | Согласование ФТ | 2014-06-09 | 2014-06-10 | Шеркунова Л.М.
6 | Утверждение ФТ | 2014-06-10 | 2014-06-11 | Шеркунова Л.М.
7 | Выбор подрядчика | 2014-06-16 | 2014-06-20 | Скорняков Е.М.
8 | Закупка оборудования и ПО | 2014-06-23 | 2014-06-27 | Скорняков Е.М.
9 | Разворотка и настройка продукта | 2014-06-30 | 2014-07-11 | Подрядчик
10 | Тестирование | 2014-07-14 | 2014-07-18 | Анисимова М.А., Шеркунова Л.М.
11 | Разработка руководства пользователя (РП) | 2014-07-14 | 2014-07-16 | Шеркунова Л.М.
12 | Согласование и утверждение РП | 2014-07-16 | 2014-07-18 | Шеркунова Л.М.
13 | Опытная эксплуатация | 2014-07-21 | 2014-07-31 | Анисимова М.А.
14 | Разработка документации по закрытию проекта | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Скорняков Е.М.
15 | Закрытие проекта | 2014-07-31 | 2014-07-31 | Скорняков Е.М.